ПЛАН ЗАХОДІВ

НА 2021-2023 РОКИ

З РЕАЛІЗАЦІЇСТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ПОЛОГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2027 РОКИ

ЗМІСТ

ПЛАН ЗАХОДІВ	1

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	3

ВСТУП	4

ІІ ПРОГРАМИ ПЛАНУ ЗАХОДІВСТРАТЕГІЇ	7

Програма 1 Розвиток конкурентоспроможної економіки	7

Очікувані результати	9

Орієнтовний фінансовий план	9

Програма 2: Забезпечення високої якості життя	10

Орієнтовний фінансовий план	15

Програма 3. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади	20

Орієнтовний фінансовий план	27

Передумови та ризики	34

III. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ……………………………………………………………………..36

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АТО/ООС – антитерористична операція на сході України/операція Об’єднаних сил на сході України.

ВНЗ – вищий навчальний заклад.

ВПО – внутрішньо переміщені особи.

ЄС – Європейський Союз.

ІТ – інформаційні технології.

КЗ – комунальний заклад.

КНП – комунальне некомерційне підприємство. КП – комунальне підприємство.

КУ – комунальна установа.

МСБ – малий та середній бізнес.

МСП – мале і середнє підприємництво. ОМС – орган місцевого самоврядування. ОТГ – об’єднана територіальна громада. ПЗФ – природно-заповідний фонд.

ПНЗ – позашкільний навчальний заклад.

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг. ЦПМСД – центр первинної медичної допомоги.

ВСТУП

Стратегія розвитку Пологівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2027 роки (далі – Стратегія) є основним документом на довгострокову перспективу, який визначає напрями подальших дій у сфері економічного розвитку громади, розробки і фінансування програми соціально-економічного розвитку та інших програм громади.

Стратегічним баченням визначено:

Пологівська громада – столиця Запорізької кераміки. Край гармонійного поєднання високотехнологічної експортно орієнтованої переробної та добувної промисловості, розвиненого аграрного виробництва та традиційних промислів. - Конкурентоспроможна, фінансово незалежна громада, орієнтована на постійний розвиток, підвищення якості життя та створення кращих умов для проживання, праці та культурного збагачення жителів. - Логістичний центр регіону. - Інвестиційно приваблива, з сучасними публічними просторами, відкрита для інновацій, партнерств та ефективних змін. Пологівська громада – спільнота добрих людей.

Стратегічне бачення досягатиметься у процесі реалізації трьох стратегічних цілей:

Стратегічна ціль 1. Розвиток конкурентоспроможної економіки

Стратегічна ціль 2. Забезпечення високої якості життя

Стратегічна ціль 3. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади

Стратегія буде реалізовуватися у два етапи: перший – 2021-2023 роки, другий – 2024-2027 роки.

План заходів розроблений відповідно до Законів України «Про засади державної регіональної політики», згідно з вимогами Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів (постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932, із змінами) та Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативностіреалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 31.03.2016 № 79, із змінами).

Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями Стратегії:

Програма 1: Розвиток конкурентоспроможної економіки

Програма 2: Забезпечення високої якості життя

Програма 3: Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади

| Стратегічні цілі |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Розвиток конкурентоспроможної економіки | 2.Забезпечення високої якості життя | 3.Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади |
| Оперативні цілі |  |  |

| 1.1 Ефективна інвестиційна політика та маркетинг території | 2.1 Створення комфортних та привабливих умов для проживання в громаді | 3.1 Забезпечення умов для формування та розвитку людського потенціалу громади |
| --- | --- | --- |

| 1.2 Розвиток малого та середнього підприємництва в громаді | 2.2 Створення безпечного середовища в громаді | 3.2 Підвищення рівня громадської активності та соціальної згуртованості в громаді |
| --- | --- | --- |

При підготовці Плану заходів Стратегії було взято до уваги:

- основні положення,цілітазавданняДержавної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки та Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року;

- наявні і потенційні джерела фінансування і можливості для реалізації проєктних ідей, а також їх відповідність цілям і завданням Стратегії;

- важливість дотримання принципів сталого розвитку, які вимагають інтеграції та балансування економічних, територіальних, соціальних і екологічних цілей.

Протягом липня-серпня 2020 року тривав збір проєктних ідей щодо технічних завдань на проєкти місцевого розвитку. План заходів безпосередньо опрацьовано спеціалістами відділу економічного розвитку міської ради, експерткою з місцевого та регіонального розвитку, стратегічного планування Ксенією Божковою за активної участі представників Робочої групи з розробки Стратегії.

Система моніторингу та оцінки результативності реалізації Плану заходів.

З метою забезпечення постійного контролю за станом виконання Плану заходів передбачається створення відповідної системи моніторингу.Така система є невід’ємною складовою частиною системи моніторингу та оцінки результативності виконання Стратегії розвитку Пологівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2027 роки, яка буде включати, зокремасистему індикаторів (результатів), що характеризують результативність реалізації програм місцевого розвитку і проєктів, які реалізуються в рамках цих програм. Моніторинг базується на розгляді показників (індикаторів), визначених Стратегією. Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації плану заходів здійснюється у порядку, визначеному у стратегії розвитку громади; звіт про результати моніторингу подається на розгляд міської ради щороку.

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення завдань та бюджетних програм громади на наступний за звітним бюджетний рік.

ІІ ПРОГРАМИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ СТРАТЕГІЇ

Програма 1 Розвиток конкурентоспроможної економіки

Пологівська ОТГ характеризується багатопрофільною економікою, з акцентом на сільське господарство та промисловість і є однією із громад Запорізької області, які концентрують значний промисловий потенціал регіону. Для подальшого місцевого економічного розвитку громади важливо вести ефективну інвестиційну політику та маркетинг території, а також вживати заходи для покращення бізнес-клімату в громаді, стимулювання ділової активності жителів.

Структура Програми

Програма 1 відповідає Стратегічній цілі 1 «Розвиток конкурентоспроможної економіки», та включає в себе 2 відповідні напрями:

напрям 1. А. Ефективна інвестиційна політика та маркетинг території;

напрям 1. В. Розвиток малого та середнього підприємництва в громаді.

Досягнення цієї цілі на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через 11 проєктів.

| № | Завдання | Назва проєкту | Територія впливу |
| --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. А.Ефективна інвестиційна політика та маркетинг території |  |  |  |
| 1 | 1.1.1 | Схема планування території | Пологівська ОТГ |
| 2 | 1.1.1 | Встановлення меж міста Пологи Пологівського району Запорізької області | Пологівська ОТГ |
| 3 | 1.1.1 | Розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності | Пологівська ОТГ |
| 4 | 1.1.1 | Генеральний план та план зонування с. Новофедорівки Пологівського району Запорілької області | Пологівська ОТГ |
| 5 | 1.1.1 | Генеральний план та план зонування с. Ожерельне Пологівського району Запорізької області | Пологівська ОТГ |
| 6 | 1.1.2 | Розробка бренду громади | Пологівська ОТГ |
| 7 | 1.1.2 | Створення промоційного пакету для інвестора. | Пологівська ОТГ |
| Напрям 1. В.Розвиток малого та середнього підприємництва в громаді |  |  |  |
| 8 | 1.2.1 | Створення на офіційному вебсайті Пологівської міської ради інформаційного розділу для започаткування та розвитку бізнесу і залучення інвестицій | Пологівська ОТГ |
| 9 | 1.2.1 | Створення Інформаційно-консультаційного центру розвитку бізнесу | Пологівська ОТГ |
| 10 | 1.2.2 | Організація освітніх заходів, включаючи навчальні візити з питань розвитку підприємництва | Пологівська ОТГ |
| 11 | 1.2.2 | Запровадження факультативу з молодіжного підприємництва в школах ОТГ | Пологівська ОТГ |

Напрям 1. А. Ефективна інвестиційна політика та маркетинг території

Ефективна інвестиційна політика, в першу чергу, передбачає дії щодо розробки стратегії маркетингу та промоції громади, формування привабливого іміджу території, забезпечення прозорості інформації про інвестиційні ресурси громади, підготовки інвестиційних продуктів («грінфілди», «браунфілди» та ін.), залучення до реалізації інвестиційних проєктів міжнародних фондів і міжнародних програм, що в цілому покращить інвестиційний клімат на території громади.

При наявності встановлених пріоритетів у сфері залучення інвестицій та визначення інвестиційного потенціалу громади, забезпечення розробки конкретних інвестиційних проєктів, які будуть здійснюватися за підтримки органу місцевого самоврядування є важливим завданням інвестиційної політики. Розробка цих проєктів має проводитись з урахуванням інтересів як громади, так і потенційних інвесторів. Для підвищення результативності роботи із залучення інвестицій необхідно вживати ефективних заходів із розповсюдження серед цільової аудиторії інформації про інвестиційні можливості громади. Також значна увага має приділятися обслуговуванню інвесторів та супроводженню інвестиційних проєктів.

Напрям 1.А. включає в себе 7 проєктів, які спрямовані на:

- розроблення містобудівної документації та забезпечення її публічності;

- впровадження геоінформаційних систем містобудівного кадастру.

- створення позитивного іміджу громади;

- підвищення престижності територіальної громади;

- збільшення інвестиційної привабливості території;

- підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу;

- посилення споживання місцевих товарів та послуг.

Напрям 1. В. Розвиток малого та середнього підприємництва в громаді

Одним із завдань для розвитку громади є зменшення розриву між центром громади - м. Пологи та сільськими населеними пунктами, які ввійшли до складу ОТГ та характеризуються нижчим рівнем соціально-економічного розвитку. Значною мірою це обумовлено нижчою підприємницькою активністю жителів сіл, обмеженістю їх кадрового, матеріально-технічного та ресурсного забезпечення, відсутністю достатньогодосвіду самозайнятості та кооперації. Така ситуація погіршується суттєвонижчою якістю життя на сільських територіях та незначною кількістю робочих місцьв несільськогосподарських видах економічної діяльності.

З метою стимулювання економічної активності, в тому числі в сільських населених пунктах, Програмою передбачається здійснення заходів, які сприятимуть створенню робочихмісць не лише у традиційному агровиробництві, але й у неаграрних сферах,зростання самозайнятості населення, створення сприятливого середовища длярозвитку місцевих товаровиробників.

Одним із чинників розвитку бізнесу в громаді є створення та забезпечення ефективного функціонування інфраструктури підтримки підприємництва. Створення інституцій підтримки бізнесу та сприятливих умов для започаткування та розвитку підприємництва в громаді також є необхідною умовою зростанняконкурентоспроможності економіки громади у середньостроковій перспективі.

Напрям 1. В. включає в себе 4 проєкти, що матимуть вплив у таких сферах:

- розширення інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, залучення та супроводу інвесторів;

- інформаційне забезпечення інвестиційних процесів;

- підтримка диверсифікації сфер економічної діяльності, зокрема розвиток неаграрної діяльності: сектор послуг, локальні промисли, сільський зелений туризм тощо;

- маркетингова підтримка місцевих виробників; підтримка виставкової та ярмаркової діяльності;

- сприяння доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва дофінансових, трудових, земельних ресурсів;

- сприяння виходу суб’єктів бізнесу громади на нові ринки.

Очікувані результати

Успішна реалізація проєктів Програми 1 «Розвиток конкурентоспроможної економіки» сприятиме досягненню наступних результатів:

- забезпечення містобудівною документацією;

- створення позитивного інвестиційного іміджу громади та його популяризація серед потенційних інвесторів;

- підготовка та постійне оновлення інвестиційних пропозицій та інвестиційного паспорту;

- інформаційне забезпечення процесу залучення інвестицій шляхом поширення серед потенційних інвесторів інвестиційних пропозицій підприємств та організацій громади під час виставково-ярмаркових заходів, презентацій, візитів, іноземних делегацій тощо;

- створення інституцій підтримки бізнесу, в т.ч. Інформаційно-консультаційного центру розвитку бізнесу;

- створення сприятливих умов для започаткування і ведення бізнесу в громаді та інвестування капіталу в економіку громади суб’єктами господарювання всіх форм власності.

Орієнтовний фінансовий план

| Назва проєкту | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема планування території | 1200,000 | 0 | 0 | 1200,000 |
| Встановлення меж міста Пологи Пологівського району Запорізької області | 195,000 | 0 | 0 | 195,000 |
| Розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності | 728,000 | 0 | 0 | 728,000 |
| Генеральний план та план зонування с. Новофедорівки Пологівського району Запорілької області | 228,928 | 0 | 0 | 228,928 |
| Генеральний план та план зонування с. Ожерельне Пологівського району Запорізької області | 240,603 | 0 | 0 | 240,603 |
| Розробка бренду громади | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| Створення промоційного пакету для інвестора. | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| Створення на офіційному вебсайті Пологівської міської ради інформаційного розділу для започаткування та розвитку бізнесу і залучення інвестицій | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| Створення Інформаційно-консультаційного центру розвитку бізнесу | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| Організація освітніх заходів, включаючи навчальні візити з питань розвитку підприємництва | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| Запровадження факультативу з молодіжного підприємництва в школах ОТГ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| Всього: | 2643,531 | 25,000 | 15,000 | 2683,531 |

Програма 2: Забезпечення високої якості життя

Структура Програми

Програма 2 прямо відповідає Стратегічній цілі 2 «Забезпечення високої якості життя».

Досягнення цієї цілі у 2021-2023 роках передбачається реалізувати  через 2 відповідних напрями:

напрям 2. А. Створення комфортних та привабливих умов для проживання в  громаді;

напрям 2. В. Створення безпечного середовища  в громаді.

Досягнення цієї цілі на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через 40 проєктів.

| № | Завдання | Назва проєкту | Територія впливу |
| --- | --- | --- | --- |
| Напрям 2. А. Розбудова і модернізація інфраструктури громади та благоустрій |  |  |  |
| 1 | 2.1.1 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 2 | 2.1.1 | Капітальний ремонт каналізаційного трубопроводу, який приймає стічні води від будівлі 17, по вул. Єдності м. Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 3 | 2.1.1 | Реконструкція каналізаційної системи від КНС-1 до пров. Вернадського (пров. Воровського) м. Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 4 | 2.1.1 | Автомобільна дорога по вул. Кирилівській в с. Семенівка Пологівського району Запорізької обл. – капітальний ремонт | с. Семенівка |
| 5 | 2.1.1 | Автомобільна дорога по вул. Куйбишева м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт | м. Пологи |
| 6 | 2.1.1 | Капітальний ремонт дорожнього полотна вул. Севастопольської (від вул. МТС до вул. Осипенка) в м. Пологи Пологівського району Запорізької області | м. Пологи |
| 7 | 2.1.1 | Автомобільна дорога по вул. Стадіонна від буд. №41 до вул. Східна, м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт | м. Пологи |
| 8 | 2.1.1 | Автомобільна дорога по вул. Трудова м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт | м. Пологи |
| 9 | 2.1.1 | Автомобільна дорога по пров. Ушакова в м. Пологи Запорізької обл. – капітальний ремонт | м. Пологи |
| 10 | 2.1.1 | Реконструкція водопроводу по вул. Державній від провулку Станційний до вул. імені Героя України Сацького В.А. і далі по вул. імені Героя України Сацького В.А. до вул. Єдності у м. Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 11 | 2.1.1 | Реконструкція водопроводу по вул. Єдності від буд. 30 до перехрестя провулку Станційний з вул. Державна у м. Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 12 | 2.1.1 | Реконструкція водопроводу по вул. Горького від вул. імені героя України В.А. Сацького до будинку по вул. Горького, 30, м. Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 13 | 2.1.1 | Реконструкція водопровідної мережі від вул. Ломоносова до вул. Єдності у м. Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 14 | 2.1.1 | Коригування та експертиза проєктно-кошторисної документації, виконання робіт по об’єкту «Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул. Армійська м. Пологи Запорізької області. Коригування» | м. Пологи |
| 15 | 2.1.1 | Придбання та встановлення установки термічного знищення відходів з системою очистки димових газів | Пологівський район |
| 16 | 2.1.2 | Придбання мобільної лінія для сортування сміття (ТПВ) | Пологівська ОТГ |
| 17 | 2.1.2 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на полігон твердих побутових відходів | Пологівська ОТГ |
| 18 | 2.1.3 | Заміна вікон шкільної будівлі двоповерхової КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область | м. Пологи |
| 19 | 2.1.3 | Капітальний ремонт – заміна вікон триповерхової будівлі КУ «Пологівська СРШ № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область | м Пологи |
| 20 | 2.1.3 | Реконструкція котельні комунального закладу «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради, розташованого за адресою: 70605, м. Пологи Запорізької обл., вул. Магістральна, буд.500 | Пологівська ОТГ |
| 21 | 2.1.3 | Комплексна термомодернізація комунальної установи "Пологівська гімназія "Основа" Пологівської міської ради | м. Пологи |
| 22 | 2.1.3 | Комплексна термомодернізація комунального дошкільного навчального закладу ясла-садок №1 «Теремок» Пологівської міської ради | м. Пологи |
| 23 | 2.1.3 | Комплексна термомодернізація комунальних дошкільних навчальних закладів ясла-садки №4 «Сонечко» та №6 «Казка» Пологівської міської ради | м. Пологи |
| 24 | 2.1.3 | Формування свідомого екологічно-орієнтованого споживання комунальних послуг | Пологівська ОТГ |
| 25 | 2.1.3 | Організація навчальних заходів для енергоменеджерів бюджетних установ та закладів Пологівської міської ради | Пологівська ОТГ |
| 26 | 2.1.3 | Капітальний ремонт комунальної установи «Пологівська загальноосвітня школа I-III ступенів №4» Пологівської міської ради за адресою: 70600, Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. імені Героя України Сацького В.А., буд.3 | Пологівська ОТГ |
| 27 | 2.1.3 | Енергоефективний рух: облаштування велодоріжок та тротуарів, встановлення велопарковок та камер відеоспостереження | Пологівська ОТГ |
| 28 | 2.1.3 | Підвищення енергоефективності Пологівської міської ОТГ: проведення енергоаудитів, розробка проєктної документації та техніко-економічного обґрунтування заходів з енергоефективності громадських будівель Пологівської міської ради | Пологівська ОТГ |
| 29 | 2.1.3 2.1.4 | Облаштування скверів на території с. Інженерне та с. Семенівка Пологівського району Запорізької області елементами освітлення з використанням ВДЕ (енергія сонця) | Пологівська ОТГ, с. Семенівка, с. Інженерне |
| 30 | 2.1.3 2.1.4 | Реконструкція вуличного освітлення м. Пологи по вул. Дружби, вул. А. Корнєва, вул. Одеська | м. Пологи |
| 31 | 2.1.4 | Реконструкція дренажного колектору паркової зони в заплаві р. Конка м.Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 32 | 2.1.4 | Реконструкція елементів благоустрою вулиці М. Горького в м. Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 33 | 2.1.4 | Реконструкція системи зливового водовідведення по вул. Державній у м. Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 34 | 2.1.4 | Розчищення русла річки Конка, підвідних та відвідних каналів загальною довжиною 3,3 км. та штучної водойми (ставка-копані) паркової зони відпочинку в заплаві річки Конка у м. Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 35 | 2.1.4 | Реконструкція скверу по вул. Щасливій, 83 в м. Пологи Запорізької області | м. Пологи |
| 36 | 2.1.4 2.1.3 | Облаштування комфортного еко-простору: встановлення smart-дерева та «сонячних» лавок | Полоівська ОТГ |
| 37 | 2.1.5 | Придбання телоскопічного навантажувача JCB LOADALL 531-70 | Пологівська ОТГ |
| 38 | 2.1.5 2.1.3 | Встановлення загальнобудинкових лічильників (вузлів комерційного обліку) води в багатоквартирних будинках з оснащенням системою диспетчеризації | м. Пологи |
| Напрям 2. В. Створення безпечних умов |  |  |  |
| 39 | 2.2.1 | Створення місцевої пожежної команди | Пологівська ОТГ |
| 40 | 2.2.1 3.1.4 | Встановлення гучномовців для трансляції повідомлень | Пологівська ОТГ |

Напрям 2. А. Розбудова і модернізація інфраструктури громади та благоустрій

Напрям 2. А. включає в себе 38 проєкти, що матимуть вплив у таких сферах:

- модернізація,  реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади;

- покращення якості послуг у сфері управління відходами;

- підвищення енергоефективності, зниження  негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток;

- благоустрій населених пунктів громади;

- забезпечення високої якості та доступності житлово-комунальних послуг.

Напрям 2. В. Створення безпечних умов

Напрям 3. В. включає в себе 2 проєкти, що матимуть вплив на створення безпечних умов для праці та проживання в громаді.

Очікувані результати:

- розбудова та ремонт дорожньої інфраструктури, в тому числі велоінфраструктури на території громади;

- модернізація водопровідно-каналізаційного господарства, підвищенняефективності та надійності його функціонування;

- підвищення забезпеченості жителів громади якісноюпитною водою;

- створення ефективної системи управління відходами та формування культури поводження з відходами, формулювання нових стандартів і правил поведінки;

- приведення полігонів ТПВ  у відповідність із встановленими  вимогами;

- забезпечення комунального підприємства необхідною спеціальною технікою для збору та утилізації ТПВ;

- виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво полігону ТПВ, влаштування сортувальної лінії, зони складування відходів з відповідною інфраструктурою;

- збільшення частки використання відновлювальних джерел енергії;проведення заходів з енергозбереження в закладах соціальної інфраструктури громади (заклади освіти, культури, охорони здоров'я, адміністративні будівлі);

- здійснення заходів з благоустрою території громади;

- проведення розчистки берегів річок та ставків;

- створення нових та відновлення існуючих паркових зон відпочинку та дозвілля;

- підвищення рівня безпеки на території громади.

Орієнтовний фінансовий план

| Назва проєкту | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Пологи Запорізької області | 25418,373 | 0 | 25418,374 | 50836,747 |
| Капітальний ремонт каналізаційного трубопроводу, який приймає стічні води від будівлі 17, по вул. Єдності м. Пологи Запорізької області | 274,650 | 0 | 0 | 274,650 |
| Реконструкція каналізаційної системи від КНС-1 до пров. Вернадського (пров. Воровського) м. Пологи Запорізької області | 1190,479 | 1190,479 | 0 | 2380,958 |
| Автомобільна дорога по вул. Кирилівській в с. Семенівка Пологівського району Запорізької обл. – капітальний ремонт | 520,349 | 0 | 0 | 520,349 |
| Автомобільна дорога по вул. Куйбишева м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт | 0 | 701,224 | 0 | 701,224 |
| Капітальний ремонт дорожнього полотна вул. Севастопольської (від вул. МТС до вул. Осипенка) в м. Пологи Пологівського району Запорізької області | 0 | 1398,503 | 0 | 1398,503 |
| Автомобільна дорога по вул. Стадіонна від буд. №41 до вул. Східна, м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт | 1 243,776 | 0 | 0 | 1 243,776 |
| Автомобільна дорога по вул. Трудова м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт | 797,147 | 0 | 0 | 797,147 |
| Автомобільна дорога по пров. Ушакова в м. Пологи Запорізької обл. – капітальний ремонт | 0 | 434,606 | 0 | 434,606 |
| Реконструкція водопроводу по вул. Державній від провулку Станційний до вул. імені Героя України Сацького В.А. і далі по вул. імені Героя України Сацького В.А. до вул. Єдності у м. Пологи Запорізької області | 3679,510 | 0 | 0 | 3679,510 |
| Реконструкція водопроводу по вул. Єдності від буд. 30 до перехрестя провулку Станційний з вул. Державна у м. Пологи Запорізької області | 1418,579 | 709,289 | 0 | 2127,868 |
| Реконструкція водопроводу по вул. Горького від вул. імені героя України В.А. Сацького до будинку по вул. Горького, 30, м. Пологи Запорізької області | 676,993 | 0 | 0 | 676,993 |
| Реконструкція водопровідної мережі від вул. Ломоносова до вул. Єдності у м. Пологи Запорізької області | 0 | 768,473 | 0 | 768,473 |
| Коригування та експертиза проєктно-кошторисної документації, виконання робіт по об’єкту «Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул. Армійська м. Пологи Запорізької області. Коригування» | 2 344,318 | 0 | 0 | 2344,318 |
| Придбання та встановлення установки термічного знищення відходів з системою очистки димових газів | 0 | 0 | 1500,000 | 1500,000 |
| Придбання мобільної лінія для сортування сміття (ТПВ) | 0 | 0 | 1500,000 | 1500,000 |
| Виготовлення проєктно-кошторисної документації на полігон твердих побутових відходів | 0 | 0 | 3000,000 | 3000,000 |
| Заміна вікон шкільної будівлі двоповерхової КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область | 527,851 | 0 | 0 | 527,851 |
| Капітальний ремонт – заміна вікон триповерхової будівлі КУ «Пологівська СРШ № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область | 0 | 619,143 | 0 | 619,143 |
| Реконструкція котельні комунального закладу «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради, розташованого за адресою: 70605, м. Пологи Запорізької обл., вул. Магістральна, буд.500 | 1500,000 | 0 | 0 | 1500,000 |
| Комплексна термомодернізація комунальної установи "Пологівська гімназія "Основа" Пологівської міської ради | 0 | 15000,000 | 0 | 15000,000 |
| Комплексна термомодернізація комунального дошкільного навчального закладу ясла-садок №1 «Теремок» Пологівської міської ради | 0 | 0 | 8000,000 | 8000,000 |
| Комплексна термомодернізація комунальних дошкільних навчальних закладів ясла-садки №4 «Сонечко» та №6 «Казка» Пологівської міської ради | 0 | 15000,000 | 0 | 15000,000 |
| Формування свідомого екологічно-орієнтованого споживання комунальних послуг | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 270,000 |
| Організація навчальних заходів для енергоменеджерів бюджетних установ та закладів Пологівської міської ради | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| Капітальний ремонт комунальної установи «Пологівська загальноосвітня школа I-III ступенів №4» Пологівської міської ради за адресою: 70600, Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. імені Героя України Сацького В.А., буд.3 | 0 | 18003,972 | 0 | 18003,972 |
| Енергоефективний рух: облаштування велодоріжок та тротуарів, встановлення велопарковок та камер відеоспостереження | 1000,000 | 1000,000 | 1500,000 | 3500,000 |
| Підвищення енергоефективності Пологівської міської ОТГ: проведення енергоаудитів, розробка проєктної документації та техніко-економічного обґрунтування заходів з енергоефективності громадських будівель Пологівської міської ради | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1500,000 |
| Облаштування скверів на території с. Інженерне та с. Семенівка Пологівського району Запорізької області елементами освітлення з використанням ВДЕ (енергія сонця) | 0 | 0 | 1000,000 | 1000,000 |
| Реконструкція вуличного освітлення м. Пологи по вул. Дружби, вул. А. Корнєва, вул. Одеська | 0 | 176,114 | 0 | 176,114 |
| Реконструкція дренажного колектору паркової зони в заплаві р. Конка м. Пологи Запорізької області | 0 | 3168,381 | 3168,381 | 6336,762 |
| Реконструкція елементів благоустрою вулиці М. Горького в м. Пологи Запорізької області | 0 | 1123,626 | 0 | 1123,626 |
| Реконструкція системи зливового водовідведення по вул. Державній у м. Пологи Запорізької області | 0 | 913,841 | 0 | 913,841 |
| Розчищення русла річки Конка, підвідних та відвідних каналів загальною довжиною 3,3 км. та штучної водойми (ставка-копані) паркової зони відпочинку в заплаві річки Конка у м. Пологи Запорізької області | 2000,000 | 15334,000 | 17334,000 | 34668,000 |
| Реконструкція скверу по вул. Щасливій, 83 в м. Пологи Запорізької області | 0 | 678,516 | 0 | 678,516 |
| Облаштування комфортного еко-простору: встановлення smart-дерева та «сонячних» лавок | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| Придбання телоскопічного навантажувача JCB LOADALL 531-70 | 0 | 2 427,012 | 0 | 2 427,012 |
| Встановлення загальнобудинкових лічильників (вузлів комерційного обліку) води в багатоквартирних будинках з оснащенням системою диспетчеризації | 1600,000 | 0 | 0 | 1600,000 |
| Створення місцевої пожежної команди | 1000,000 | 0 | 0 | 1000,0 |
| Встановлення гучномовців для трансляції повідомлень | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1500,000 |
| Всього: | 42883,931 | 76800,878 | 63720,755 | 183405,564 |

Програма 3.Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади

Зважаючи на те, що стратегічною метою економічного розвиткусучасного суспільства є добробут людини незалежно від місця її проживання, пріоритетність при відборі проєктів реалізації Стратегії надавалась тим, які спрямовувались на розвиток людського потенціалу громади та підвищення якості життя мешканців.

Якість життя – це оцінка певного набору умов та характеристик життя людини, а також ступінь задоволеності людиною умовами та характеристиками життя. Основними складовими якості життя населення виступає рівень їх доходів, комфортність житлово-комунальних умов, якість послуг охорони здоров'я, освіти, культури, а також безпечність середовища життєдіяльності. Соціально-економічний аналіз громади та результати проведеного опитування дозволяють стверджувати про наявність проблем, які потребують подолання, в усіх із зазначених сфер.

Основними напрямами прикладання зусиль при реалізації Стратегії уперіоді 2021-2023 років тут мають стати:

- покращення стандартів медичного обслуговування жителів громади; забезпечення доступності та високої якості послуг охорони здоров’я;

- підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти;забезпечення рівного доступу та розвиток інклюзивної освіти;

- створення умов для здорового способу життя населення, в т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури;

- сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів;

- покращення стандартів соціального обслуговування населення громади: розширення та надання спектру соціальних послуг, впровадження новітніх технологій та інноваційних моделей соціальної роботи; розвиток інфраструктури соціального захисту з урахуванням вимог інклюзивності;

- покращення якості надання та підвищення доступності адміністративних послуг;

- посилення залучення громадськості до процесів розвитку та управління громадою;

- забезпечення умов для самореалізації та підтримка ініціатив жителів громади, органів самоорганізації населення, громадських об’єднань та організацій.

Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громадиє запорукою уникнення міграційних настроїв у громаді та підвищення рівня залученості жителів громади в процеси управління громадою та її соціально-економічного розвитку.

Програма 3 «Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади»

Структура Програми

Програма 3 прямо відповідає Стратегічній цілі 3 «Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади» та включає в себе 2 відповідні напрями:

напрям 3. А. Забезпечення умов для формування та розвитку людського потенціалу громади;

напрям 3. В. Підвищення рівня громадської активності та соціальної згуртованості в громаді.

Досягнення цієї цілі на 2021-2023 роки передбачається реалізувати через 44 проєктів.

| № | Завдання | Назва проєкту | Територія впливу |
| --- | --- | --- | --- |
| Напрям 3. А. Забезпечення умов для формування та розвитку людського потенціалу громади |  |  |  |
| 1 | 3.1.1 | Капітальний ремонт філії амбулаторії загальної практики - сімейної медицини вул. Східна, 2а, м. Пологи | м. Пологи |
| 2 | 3.1.1 | Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Інженерне, вул. Центральна, 113, Пологівського району, Запорізької області | Інженерненський старостинський округ |
| 3 | 3.1.1 | Реконструкція приміщення КУ «Пологівської залізничної лікарні» Пологівської міської ради | Пологівська ОТГ |
| 4 | 3.1.2 | Капітальний ремонт внутрішніх і зовнішніх каналізаційних мереж комунального дошкільного навчального закладу ясла – садка № 1 «Теремок» Пологівської міської ради у м. Пологи по вул. Державна, Запорізька область | м. Пологи |
| 5 | 3.1.2 | Капітальний ремонт підлоги КУ «Пологівський колегіум № 1» Пологівської міської ради за адресою: вул. Державна, 18, м. Пологи, Запорізька область | м. Пологи |
| 6 | 3.1.2 | Капітальний ремонт вимощення КУ «Пологівська гімназія «Основа» ПМР за адресою: вул. Щаслива/МТС, 83/2, м. Пологи, Запорізька область | Пологівська ОТГ |
| 7 | 3.1.2 | Капітальний ремонт даху КДНЗ дитячого садка «Колобок» в с. Басань Пологівського району, Запорізької області | с. Басань |
| 8 | 3.1.2 | Придбання шкільного автобусу | Пологівська ОТГ |
| 9 | 3.1.2 | Капітальний ремонт навчального корпусу № 1 комунальної установи «Міжшкільний навчально -виробничий комбінат» Пологівської міської ради по вулиці Привокзальна, 23 | Пологівська ОТГ |
| 10 | 3.1.2 | Капітальний ремонт водовідведення та відмостки КУ «Пологівська СРШ І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29 , м. Пологи, Запорізька область | Пологівська ОТГ |
| 11 | 3.1.2 | Створення простору для проведення курсів поглибленого вивчення комп’ютерних наук (WEB-дизайн, програмування, 3D-моделювання). | Пологівська ОТГ |
| 12 | 3.1.3 | Встановлення спеціально облаштованого спортивного майданчика для тренувань в таких видах молодіжного спорту, як скейтборд, ролики, велосипеди, самокати тощо | Пологівська ОТГ |
| 13 | 3.1.3 | Відродження міського парку | Пологівська ОТГ |
| 14 | 3.1.3 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво одноповерхового басейну з розташуванням на даху сонячних батарей | Пологівський район |
| 15 | 3.1.3 | Встановлення спортивних майданчиків на території КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область. Нове будівництво | м. Пологи |
| 16 | 3.1.3 | Капітальний ремонт підлоги спортивної зали КУ «Семенівський заклад дошкільної та загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Пологівської міської ради за адресою: вул. Кирилівська, буд. 5, с.Семенівка, Пологівський район, Запорізька область | с. Семенівка |
| 17 | 3.1.3 | Капітальний ремонт каналізаційної системи санвузлів та душових приміщень КУ «Пологівська дитячо – юнацька спортивна школа» Пологівської міської ради за адресою: вул. імені Героя України Сацького В.А., буд. 5, м. Пологи, Запорізька область | Полдогівська ОТГ |
| 18 | 3.1.3 | Реконструкція адміністративно-побутової будівлі стадіону по вул. Шкільній, 29 а в м. Пологи Запорізької області | Пологівська ОТГ |
| 19 | 3.1.3 | Придбання машини по догляду за штучною травою Sport Champ для стадіону по вул. Севастопольська, 35 у м. Пологи Запорізької області | Пологівська ОТГ |
| 20 | 3.1.4 | Видання альманаху «Барви Пологівщини» | Пологівська ОТГ |
| 21 | 3.1.4 | Капітальний ремонт водопроводу, встановлення внутрішньо-пожежного крану в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд. 3 | Пологівська ОТГ |
| 22 | 3.1.4 | Проведення театралізованого дійства під відкритим небом на Синій могилі. Відтворення легенди про благословіння Божої матері, сліду Божого на території Григорівського старостинського округу | Пологівська ОТГ |
| 23 | 3.1.4 | Проведення театралізованого дійства під відкритим небом в центрі Інженерненського старостинського округу біля шинка «Чумацький шлях» | Пологівська ОТГ |
| 24 | 3.1.4 | Фестиваль народних заспівів на співучому полі біля радіотрансляційної вежі | Пологівська ОТГ |
| 25 | 3.1.4 | Започаткування мобільних концертних майданчиків по сільських територіях Пологівської міської об’єднаної територіальної громади, по вулицях міста | Пологівська ОТГ |
| 26 | 3.1.4 | МОБІЛЬНИЙ РЕТРО КІНО-САЛОН | Пологівська ОТГ |
| 27 | 3.1.4 | Виготовлення та встановлення дорожньо-інформаційних покажчиків/знаків індивідуального проєктування | Пологівська ОТГ |
| 28 | 3.1.4 | Забезпечення збереження пам’яток культурної спадщини на території Пологівської міської об’єднаної територіальної громади: | Пологівська ОТГ |
| 29 | 3.1.4 | Придбання вантажопасажирського автомобіля (автобуса) | Пологівська ОТГ |
| 30 | 3.1.4 | Капітальний ремонт фасаду (з утепленням) КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради Запорізької області» за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, буд. 21 | Пологівська ОТГ |
| 31 | 3.1.4 | Капітальний ремонт покрівлі, утеплення та гідроізоляція підвальних приміщень КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, буд. 21 | Пологівська ОТГ |
| 32 | 3.1.4 | Капітальний ремонт електрообладнання енергетичних систем в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд. 3. | Пологівська ОТГ |
| 33 | 3.1.4 | Реконструкція підвального приміщення КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» Пологівської міської ради | Пологівська ОТГ |
| 34 | 3.1.4 | Реконструкція Інженерненського будинку культури | Інженерненський с/о |
| 35 | 3.1.4 | Відкриття й дослідження нових туристичних об’єктів. Розробка туристичних маршрутів для різних цільових груп, враховуючи інклюзивний компонент. | Пологівська ОТГ |
| 36 | 3.1.4 | Ремонт зали «Сьогодення Пологівщини» комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 | Пологівська ОТГ |
| 37 | 3.1.4 | Здійснення реекспозиційних робіт зали «Сьогодення Пологівщини» комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 | Пологівська ОТГ |
| 38 | 3.1.4 | Облаштування мережі водовідведення і підключення до центральної каналізаційної мережі в комунальній установі «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 | Пологівська ОТГ |
| 39 | 3.1.4 | Облаштування вбиральні на подвір’ї комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 | Пологівська ОТГ |
| 40 | 3.1.4 | Відкриття виставкового салону «Пологівський вернісаж» | Пологівська ОТГ |
| 41 | 3.1.4 | Розробка та впровадження віртуальних екскурсій. Трансляція відеоматеріалів про історичні події громади під час екскурсій в краєзнавчому музеї. | Пологівська ОТГ |
| 42 | 3.1.5 | Соціальне таксі | Пологівська ОТГ |
| Напрям 3. В. Підвищення рівня громадської активності та соціальної згуртованості в громаді |  |  |  |
| 43 | 3.2.2 | «Резиденція розвитку громади». Облаштування творчого простору для зустрічей молодіжної ради та активних громадських організацій | Пологівська ОТГ |
| 44 | 3.2.2 | Підтримка проєктів, які здійснюються громадськими організаціями в Пологівській ОТГ | Пологівська ОТГ |

Напрям 3. А. Забезпечення умов для формування та розвитку людського потенціалу громади

Напрям 3. А. включає в себе 42 проєкти, що матимуть вплив у таких сферах:

- покращення стандартів медичного обслуговування населення громади;

- підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та

позашкільної освіти;

- створення умов для здорового способу життя населення, в т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури;

- сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів;

- покращення стандартів соціального обслуговування населення громади;

Напрям 3. В. Підвищення рівня громадської активності та соціальної згуртованості в громаді

Напрям 3. В. включає в себе 2 проєкти, що матимуть вплив у таких сферах:

- посилення залучення громадськості до процесів розвитку та управління громадою;

- забезпечення умов для самореалізації та підтримка ініціатив жителів громади, органів самоорганізації населення, громадських об’єднань та організацій.

Очікувані результати:

Успішна реалізація проєктів Програми 3 «Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади» сприятиме досягненню таких результатів:

- покращення якості, ефективності та доступності медичної допомоги всім верствам населення;

- модернізація освітньої інфраструктури, підвищення якості дошкільної,  загальної середньої та позашкільної освітидля забезпечення рівного доступу мешканців громади до послуг з урахуванням їх особистісних потреб;

- популяризація здорового способу життя серед населення громади;

- будівництво нових і реконструкція наявних спортивних об’єктів для масового використання;

- проведення капітальних ремонтів закладів медицини, освіти, культури, спорту, покращення їх матеріально-технічної бази задля створення можливостей для якісного надання послуг;

- модернізація інфраструктури закладів культури;

- створення інноваційних конкурентоспроможних культурних продуктів;

- розширення та надання спектру соціальних послуг, впровадження новітніх технологій та інноваційних моделей соціальної роботи; розвиток інфраструктури соціального захисту;

- підвищення якості та доступності адміністративних послуг в громаді;

- підвищення рівня доступності публічних та інфраструктурних об’єктів для людей з особливими потребами;

- сприяння формуванню партнерських відносин органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу та громадян у розв’язанні питань місцевого значення;

- забезпечення реалізації права безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні;

- стимулювання громадської активності;

- реалізація ідей, висловлених громадянами з різною освітою, досвідом, навичками та здібностями задля покращення життя громади;

- зростання громадської активності та патріотизму молоді, розширення можливостей для її інтелектуального та творчого розвитку.

Орієнтовний фінансовий план

|  | Назва проєкту | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт філії амбулаторії загальної практики - сімейної медицини вул. Східна, 2а, м. Пологи | 673,610 | 673,620 | 0 | 1347,23 |
| 2 | Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Інженерне, вул. Центральна, 113, Пологівського району, Запорізької області | 7490.000 | 0 | 0 | 7490.000 |
| 3 | Реконструкція приміщення КУ «Пологівської залізничної лікарні» Пологівської міської ради | 3000,000 | 0 | 0 | 3000,000 |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішніх і зовнішніх каналізаційних мереж комунального дошкільного навчального закладу ясла – садка № 1 «Теремок» Пологівської міської ради у м. Пологи по вул. Державна, Запорізька область | 196,697 | 0 | 0 | 196,697 |
| 5 | Капітальний ремонт підлоги КУ «Пологівський колегіум № 1» Пологівської міської ради за адресою: вул. Державна, 18, м. Пологи, Запорізька область | 299,593 | 0 | 0 | 299,593 |
| 6 | Капітальний ремонт вимощення КУ «Пологівська гімназія «Основа» ПМР за адресою: вул. Щаслива/МТС, 83/2, м. Пологи, Запорізька область | 299,897 | 0 | 0 | 299,897 |
| 7 | Капітальний ремонт даху КДНЗ дитячого садка «Колобок» в с. Басань Пологівського району, Запорізької області | 0 | 612,560 | 0 | 612,560 |
| 8 | Придбання шкільного автобусу | 1850,000 | 0 | 0 | 1850,000 |
| 9 | Капітальний ремонт навчального корпусу № 1 комунальної установи «Міжшкільний навчально -виробничий комбінат» Пологівської міської ради по вулиці Привокзальна, 23 | 1344,497 | 0 | 0 | 1344,497 |
| 10 | Капітальний ремонт водовідведення та відмостки КУ «Пологівська СРШ І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29 , м. Пологи, Запорізька область | 358,747 | 0 | 0 | 358,747 |
| 11 | Створення простору для проведення курсів поглибленого вивчення комп’ютерних наук (WEB-дизайн, програмування, 3D-моделювання). | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 |
| 12 | Встановлення спеціально облаштованого спортивного майданчика для тренувань в таких видах молодіжного спорту, як скейтборд, ролики, велосипеди, самокати тощо | 800,000 | 800,000 | 0 | 1600,000 |
| 13 | Відродження міського парку | 300,000 | 2700,000 | 0 | 3000,000 |
| 14 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво одноповерхового басейну з розташуванням на даху сонячних батарей | 2500,000 | 0 | 0 | 2500,000 |
| 15 | Встановлення спортивних майданчиків на території КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область. Нове будівництво | 1000,000 | 0 | 1087,951 | 2087,951 |
| 16 | Капітальний ремонт підлоги спортивної зали КУ «Семенівський заклад дошкільної та загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Пологівської міської ради за адресою: вул. Кирилівська, буд. 5, с.Семенівка, Пологівський район, Запорізька область | 526,501 | 0 | 0 | 526,501 |
| 17 | Капітальний ремонт каналізаційної системи санвузлів та душових приміщень КУ «Пологівська дитячо – юнацька спортивна школа» Пологівської міської ради за адресою: вул. імені Героя України Сацького В.А., буд. 5, м. Пологи, Запорізька область | 615,360 | 0 | 0 | 615,360 |
| 18 | Реконструкція адміністративно-побутової будівлі стадіону по вул. Шкільній, 29 а в м. Пологи Запорізької області | 0 | 1754,902 | 0 | 1754,902 |
| 19 | Придбання машини по догляду за штучною травою Sport Champ для стадіону по вул. Севастопольська, 35 у м. Пологи Запорізької області | 500,000 | 1000,000 | 1160,000 | 2660,000 |
| 20 | Видання альманаху «Барви Пологівщини» | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 21 | Капітальний ремонт водопроводу, встановлення внутрішньо-пожежного крану в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд. 3 | 45,942 | 0 | 0 | 45,942 |
| 22 | Проведення театралізованого дійства під відкритим небом на Синій могилі. Відтворення легенди про благословіння Божої матері, сліду Божого на території Григорівського старостинського округу | 50,000 | 20,000 | 10,000 | 80,000 |
| 23 | Проведення театралізованого дійства під відкритим небом в центрі Інженерненського старостинського округу біля шинка «Чумацький шлях» | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 180,000 |
| 24 | Фестиваль народних заспівів на співучому полі біля радіотрансляційної вежі | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 180,000 |
| 25 | Започаткування мобільних концертних майданчиків по сільських територіях Пологівської міської об’єднаної територіальної громади, по вулицях міста | 300,000 | 300,000 | 100,000 | 700,000 |
| 26 | МОБІЛЬНИЙ РЕТРО КІНО-САЛОН | 0 | 500,000 | 500,000 | 1000,000 |
| 27 | Виготовлення та встановлення дорожньо-інформаційних покажчиків/знаків індивідуального проєктування | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
| 28 | Забезпечення збереження пам’яток культурної спадщини на території Пологівської міської об’єднаної територіальної громади: | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| 29 | Придбання вантажопасажирського автомобіля (автобуса) | 2000,000 | 0 | 0 | 2000,000 |
| 30 | Капітальний ремонт фасаду (з утепленням) КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, буд. 21 | 0 | 0 | 705,952 | 705,952 |
| 31 | Капітальний ремонт покрівлі, утеплення та гідроізоляція підвальних приміщень КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, буд. 21 | 0 | 601,787 | 0 | 601,787 |
| 32 | Капітальний ремонт електрообладнання енергетичних систем в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд. 3. | 0 | 0 | 1258,710 | 1258,710 |
| 33 | Реконструкція підвального приміщення КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» Пологівської міської ради | 0 | 0 | 1000,000 | 1000,000 |
| 34 | Реконструкція Інженерненського будинку культури | 2300,0 | 2305,406 | 0 | 4605,406 |
| 35 | Відкриття й дослідження нових туристичних об’єктів. Розробка туристичних маршрутів для різних цільових груп, враховуючи інклюзивний компонент. | 40,000 | 20,000 | 20.000 | 80,000 |
| 36 | Ремонт зали «Сьогодення Пологівщини» комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 | 150,000 | 150,000 | 0 | 300,000 |
| 37 | Здійснення реекспозиційних робіт зали «Сьогодення Пологівщини» комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| 38 | Облаштування мережі водовідведення і підключення до центральної каналізаційної мережі в комунальній установі «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 | 15,000 | 185,000 | 0 | 200,000 |
| 39 | Облаштування вбиральні на подвір’ї комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 40 | Відкриття виставкового салону «Пологівський вернісаж» | 0 | 0 | 3000,000 | 3000,000 |
| 41 | Розробка та впровадження віртуальних екскурсій. Трансляція відеоматеріалів про історичні події громади під час екскурсій в краєзнавчому музеї. | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 42 | Соціальне таксі | 1600,000 | 0 | 0 | 1600,000 |
| 43 | «Резиденція розвитку громади». Облаштування творчого простору для зустрічей молодіжної ради та активних громадських організацій | 0 | 600,000 | 200,000 | 800,000 |
| 44 | Підтримка проєктів, які здійснюються громадськими організаціями в Пологівській ОТГ | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 510,000 |
|  | Всього: | 29185,844 | 12643,275 |  | 51681,732 |

Передумови та ризики

Загальні припущення, що мають значення для впровадження Плану заходів полягають в ефективності проведення реформ в країні, стабілізації економічного розвитку, покращенні інвестиційного клімату, підвищенні ділової активності населення.

Важливими припущеннями успішності реалізації данного Плану заходів є доступність фінансових ресурсів та стабільність їх надходження для реалізації  проєктів, у тому числі, Державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (вироблення загальних принципів розподілу зазначеної субвенції та зниження ручного втручання сприятиме більш рівномірному її розподілу між територіями), коштів міжнародних організацій, зокрема коштів технічної допомоги ЄС, а також бюджетів усіх рівнів. Крім того, фінансування проєктів повинно бути забезпечено об’єднанням коштів місцевого та держаного бюджетів, грантових та приватних коштів.

Додаткові фінансові та адміністративні можливості для реалізації проєктів Плану можуть виникнути завдяки поглибленню процесів фінансової децентралізації та зростання фінансової спроможності громади.

Підвищення рівня інформованості щодо впровадження проєктів Плану заходів може сприяти зростанню активності усіх учасників процесу (якнадавачів, так і користувачів усіх видів послуг), їх спільній зацікавленості у створенні умов для сталогорозвитку громади.

Основними ризиками є:

- поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності;

- нестача кваліфікованих і мотивованих кадрів, необхідних для реалізаціїпроєктів;

- нестабільність фінансування реалізації проєктів;

- відсутність альтернативних джерел фінансування проєктів;

- істотні зміни бюджетного та податкового законодавства;

- недостатність практичного досвіду щодо розробки, підготовки технічної документації, практичної реалізації, фінансового супроводу інвестиційних проєктів.

III. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку, включені до

Програми 1 «Розвиток конкурентоспроможної економіки»

Напрям 1. A. Ефективна інвестиційна політика та маркетинг території

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 1.1.1 Сучасне просторове планування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Схема планування території |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій; - урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій; - обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб; - обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; - визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом; - визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; - охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів, гості громади, в т.ч. чоловіків – 11062, жінок – 12976. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Відсутність містобудівної документації перешкоджає гармонійному розвитку території, впровадженню містобудівних рішень, спрямованих на реалізацію державних, суспільних та приватних інтересів, створення комфортних та безпечнихумов проживання населення, раціонального використання території, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності. Забезпечення сприятливих умов життя та праці населення, задоволення його матеріальних, побутових та інших потреб. Вірне визначення обсягу житлового будівництва, мережі культурно – побутового обслуговування населення, інженерних комунікацій, а також раціональне розміщення всіх необхідних будівель і споруд на території, забезпечення для мешканців найбільших вигод і для кожного будівельного об’єкту кращих умов з урахуванням особливостей його функціонального призначення, архітектури. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Наявність містобудівної документації, а саме: схеми планування Пологівської ОТГ, дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання територій Пологівської ОТГз врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - прийняття відповідного рішення міської ради; - визначення розробника містобудівної документації; - складання та затвердження проєкту завдання на розроблення містобудівної документації; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення, або доручення щодо їх збирання; - узгодження проєкту містобудівної документації з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; - громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в містобудівній документації на місцевому рівні; - розгляд проєкту містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою; - проведення експертизи містобудівної документації; - затвердження завершеного проєкту містобудівної документації. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 - до листопада 2023: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1 200,0 | 0 | 0 | 1 200,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ архітектури, містобудування та капітального будівництва Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 1.1.1 Сучасне просторове планування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Встановлення меж міста Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Організація роботи з розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту з метою забезпечення надходження додаткових коштів до бюджету |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів, гості громади, в т.ч. чоловіків – 11062, жінок – 12976 |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Відсутність встановленої межі міста Пологи Пологівського району Запорізької області не дає змоги розробити нормативну грошову оцінку земель міста Пологи, що в свою чергу негативно впливає на економічний розвиток Пологівськорї громади |  |  |  |
| Очікувані результати: | В результаті розроблення проєкту встановлення меж міста Пологи відбудеться визначення та встановлення меж міста Пологи Пологівського району Запорізької області та залучення додаткових коштів до бюджету. Відомості про встановлення меж міста Пологи Пологівського району Запорізької області будуть внесені до Державного земельного кадастру. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Організація та фінансування робіт з розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж міста Пологи Пологівського району Запорізької області. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2021 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 195,0 | 0 | 0 | 195,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ архітектури, містобудування та капітального будівництва Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 1.1.1 Сучасне просторове планування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Комплексна схема розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підготовка текстових та графічних матеріалів, якими визначається територія, на якій можливо розташувати ТС, з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою, у тому числі у вигляді набору геопросторових даних. Інвентаризація наявних ТС у м. Пологи з метою їх впорядкування у відповідності до Комплексної схеми. Узагальнення Вимог до розміщення, облаштування та утримання ТС, здійснення благоустрою прилеглих територій в єдиному документі. Забезпечення благоустрою міста, впорядкування роботи по розміщенню, облаштуванню тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів, гості громади, в т.ч. чоловіків – 11062, жінок – 12976. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Комплексна схема розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Пологи - це текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою. Проведення вказаних робіт необхідне для забезпечення благоустрою міста, впорядкування роботи по розміщенню, облаштуванню тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста |  |  |  |
| Очікувані результати: | В результаті буде розроблено проєкт Комплексної схеми розміщення ТС у м. Пологи. Вирішення проблемної ситуації, що склалася в структурі міста у відношенні розміщення тимчасових споруд, що здійснюється на засаді ряду принципівпланування та забудови, які передбачають: - гармонійне включення мережі нових тимчасових споруд в існуючу структуру міста; - композиційне поєднання існуючої забудови і новогооб'єкту тимчасовогопризначення; - комплексну організацію об'ємно-просторової композиції і благоустрою території окремої споруди з транспортною інфраструктурою міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - прийняття відповідного рішення міської ради; - визначення розробника комплексної схеми; -складання та затвердження проєкту завдання на розроблення комплексної схеми; - надання розробнику вихідних даних; - затвердження завершеного проєкту комплексної схеми. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2021 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 728,0 | 0 | 0 | 728,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ архітектури, містобудування та капітального будівництва Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 1.1.1 Сучасне просторове планування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Генеральний план та план зонування с. Новофедорівки Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій; - урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій; - обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб; - забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку села; - визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних територій і об’єктів; - обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; - визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом; - визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; - охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; - регулювання забудови села Новофедорівка |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | с. Новофедорівка |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів, гості громади, в т.ч. чоловіків – 11062, жінок – 12976. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Відсутність містобудівної документації не дає можливості забезпечити гармонійний розвиток території населеного пункту, впровадження містобудівних рішень, спрямованих на реалізацію державних, суспільних та приватних інтересів, створення комфортних та безпечнихумов проживання населення, раціонального використання території, вирішення архітектурно-містобудівних проблем населеного пункту, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності. Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту для забезпечення сталого розвитку – економічного, соціального і екологічно збалансованого. Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Наявність генеральних планів населених пунктів; Розроблення містобудівної документації дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання територій села Новофедорівка з врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - прийняття відповідного рішення міської ради; визначення розробника містобудівної документації; - складання та затвердження проєкту завдання на розроблення містобудівної документації; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення, або доручення щодо їх збирання; - узгодження проєкту містобудівної документації з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; - громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в містобудівній документації на місцевому рівні; - розгляд проєкту містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою; - проведення експертизи містобудівної документації; - затвердження завершеного проєкту містобудівної документації. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 - до грудня 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 228,928 | 0 | 0 | 228,928 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ архітектури, містобудування та капітального будівництва Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 1.1.1 Сучасне просторове планування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Генеральний план та план зонування с. Ожерельне Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій; - урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій; - обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб; - забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку села; - визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних територій і об’єктів; - обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; - визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом; - визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; - охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; - регулювання забудови села Ожерельне. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | с. Ожерельне |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів, гості громади, в т.ч. чоловіків – 11062, жінок – 12976. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Відсутність містобудівної документації не дає можливості забезпечити гармонійний розвиток території населеного пункту, впровадження містобудівних рішень, спрямованих на реалізацію державних, суспільних та приватних інтересів, створення комфортних та безпечнихумов проживання населення, раціонального використання території, вирішення архітектурно-містобудівних проблем населеного пункту, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності. Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту для забезпечення сталого розвитку – економічного, соціального і екологічно збалансованого. Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Наявність генеральних планів населених пунктів. Розроблення містобудівної документації дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання територій села Новофедорівка з врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - прийняття відповідного рішення міської ради; - визначення розробника містобудівної документації; - складання та затвердження проєкту завдання на розроблення містобудівної документації; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення, або доручення щодо їх збирання; - узгодження проєкту містобудівної документації з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; - громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в містобудівній документації на місцевому рівні; - розгляд проєкту містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою; - проведення експертизи містобудівної документації; - затвердження завершеного проєкту містобудівної документації. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 - до грудня 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 240,603 | 0,0 | 0,0 | 240,603 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ архітектури, містобудування та капітального будівництва Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 1.1.2 Розробка бренду та маркетингової стратегії громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Розробка бренду громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розробка бренду Пологівської ОТГ для створення власної ідентичності та промоції громади, що сприятиме встановленню партнерських відносин з українськими та європейськими містами, реалізації міжнародних проєктів, залученню інвестицій, формуванню бізнес-середовища та туристичної привабливості території громади. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів, в тому числі чоловіків – 11062, жінок – 12976; гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєкт передбачає створення інструменту – бренду Пологівської ОТГ для популяризації та інформування потенційних споживачівйого послуг доступними у сучасному світі засобами таінформаційними форматами.Пологівській ОТГ необхідно створити свій унікальний бренд на основі своєї економічної унікальності та конкурентних переваг, щоб сформувати позитивний імідж. На основі бренду потрібно сформувати систему маркетингу і промоції інвестиційних можливостей та продуктів громади. Цезабезпечуватиме просування інформації, необхідної для інвестораяк на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, рекламуінвестиційних ресурсів та умов для розміщення інвестицій натериторії громади, формування іміджу громади як території зісприятливим інвестиційним кліматом та спроможністю влади доплідної співпраці на паритетних умовах для покращення життямешканців. Під час створення бренду обов’язково буде врахована думкажителів громади через можливі канали комунікації:соціальні мережі, місцеві ЗМІ, опитування, конкурси ідей, будуть залучатися експерти та фахівці. Сформований цілісний документ буде опублікований на місцевихінтернет-ресурсах, після чого затверджений сесією Пологівськоїміської ради. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Розроблений, ухвалений робочою групою з розробки маркетингової стратегії міста, схвалений громадськістю та погоджений представниками місцевої влади логотип і слоган бренду міста Пологи;. - Погоджений представниками місцевої влади бренд-бук (опис системи візуальної ідентифікації) міста Пологи - Виготовлено сувенірну продукцію із брендом громади |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Проведення інформаційної кампанії, для залучення широкого кола громадськості до реалізації даного проєкту. - Створення робочої групи з числа експертів, представників місцевої влади, бізнесу та громадськості, яка буде розробляти бренд громади. - Проведення комплексного аналізу образу Пологівської ОТГ в розрізі наступних цільових аудиторій: зовнішні аудиторії (інвестори та бізнесмени, туристи), внутрішні аудиторії (місцеві жителі, місцева влада), з визначеною кількістю опитаних респондентів. - Визначення ключових ідей і цінностей бренду Пологівської міської ради. - Розробка та затвердження бренду Пологівської об’єднаної територіальної громади. - Виготовлення сувенірної продукції з брендом громади. |  |  |  |
| Період реалізації: | 01.01.2022-01.12.2022 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0,0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Місцева громада, населення громади та інвестори.. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ економічного розвитку Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 1.1.2 Розробка бренду та маркетингової стратегії громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Створення промоційного пакету для інвестора |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підвищення інвестиційної привабливості та формування привабливого образу громади серед інших громад регіону. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів, гості громади. Чоловіків – 11062, жінок – 12976. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Бренд громади є одним із дієвих інструментів підвищення інвестиційної привабливості громади. Успішним інструментом промоції громади є виготовлення різноманітної сувенірної продукції з брендом громади. Промоційний пакет забезпечує підвищення впізнаваності у зовнішньому середовищі та інвестиційної привабливості громади, залученню інвестицій, формуванню бізнес-середовища та туристичної привабливості території громади. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створено промопакет для інвестора - Виготовлено та розповсюджено 200 брошур, сувенірної продукції з атрибутикою ОТГ - Підвищено інвестиційну привабливість громади |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Створенння промопакету для інвестора - Виготовлення та розповсюдження промоційної брендової продукції |  |  |  |
| Період реалізації: | 01.01.2022-01.12.2022 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Місцева громада, населення громади та інвестори.. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ економічного розвитку Пологівської міської ради |  |  |  |

Напрям 2.В  Розвиток малого та середнього підприємництва в громаді

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 1.2.1 Створення ефективної інфраструктури підтримки бізнесу та просування експорту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Створення на офіційному вебсайті Пологівської міської ради інформаційного розділу для започаткування та розвитку бізнесу і залучення інвестицій |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Сформувати на веб-сайті громади інформацію, корисну для започаткування та розвитку бізнесу і залучення інвестицій |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів, в тому числі чоловіків – 11062, жінок – 12976, гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Бізнес громади є каталізатором в процесі розвитку громади та сприяє реалізації інвестиційних проєктів. Недостатній доступ до інформації з питань започаткування та ведення власної справи, необізнаність з вимогами чинного законодавства, які регулюють діяльність СПД, відсутність практичного досвіду у веденні діловодства, бухгалтерської документації. У підприємців є потреба в існуванні єдиного вебресурсу для отримання актуальної інформації та послуг, необхідних для управління бізнес процесами свого підприємства, комунікації, налагодження ділових зв’язків, Діалог між владою та бізнесу необхідний для розробки та реалізації ефективної політики розвитку МСП на рівні громади. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено розділ на сайті Пологівської ОТГ, за допомогою якого діючі та потенційні підприємці отримають доступ до інформації, необхідної для започаткування та ведення власної справи. Завдяки навігації «Діалог бізнес - влада» буде підвищено ефективність діалогу та налагоджено ефективну співпрацю бізнесу та влади.. |
| Ключові заходи проєкту: | - Визначити фахівців з діючого штату, а у разі необхідності залучати фахівців з інших підрозділів, установ та організацій. - Визначення порядку роботи фахівців. - Створення інформаційного розділу наофіційному вебсайті Пологівської міської ради - Розміщення актуальних питань розвитку бізнесу та забезпечення постійного оновлення. |  |  |  |
| Період реалізації: | 01.01.2021-28.02.2021 і більше |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Місцева громада, Залучені консультанти: ОТГ, ДПСУ, Пологівське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, Пологівська районна філія Запорізького обласного центру зайняості, Фонд соціального страхування, Державна пожежно-рятувальна частина, представник банку, управління Держпродспоживслужби, СПД |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ економічного розвитку Пологівської міської ради, відділу організаційної роботи та розвитку громадянського суспільства Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 1.2.1 Створення ефективної інфраструктури підтримки бізнесу та просування експорту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Створення Інформаційно-консультаційного центру розвитку бізнесу |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підвищення спроможності діючих та потенційних підприємців до ефективного ведення господарської діяльності через вдосконалення їх знань та навичок до ведення бізнесу Сприяння розвитку підприємництва на території громади, забезпеченню зайнятості та розвитку самозайнятості населення; участь в реалізації державних на регіональних програмах розвитку підприємництва; взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань розвитку бізнесу; проведення заходів, спрямованих на залучення населення до заняття підприємницькою діяльністю та збільшення числа суб'єктів малого і середнього підприємництва; сприяння в збільшенні кількості і поліпшенні якості послуг, що надаються МСП організаціями інфраструктури підтримки підприємництва. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків - 11062, жінок – 12976) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Вдосконалення рівня знань та практичних навичокзапочаткування та ведення бізнесудля підприємців-початківців та тих, хто збирається займатися підприємництвом. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Місцеві підприємці, ФОПи, отримуватимуть необхідну для них інформаційну підтримку та допомогу під час ведення власного бізнесу |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначити фахівців з діючого штату, а у разі необхідності залучати фахівців з інших підрозділів, установ та організацій. Затвердити Положення про центр, складу робочої групи та графіку надання консультацій Визначення порядку роботи фахівців. Проведення серед мешканців громади інформаційно-роз`яснювальної кампанії щодо можливостей нової послуги. Проведення інформаційної-консультативної компанії. |  |  |  |
| Період реалізації: | 01.06. 2021 – 01.11. 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Місцева громада, залучені консультанти: ОТГ, ДПСУ, Пологівське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, Пологівська районна філія Запорізького обласного центру зайнятості, Фонд соціального страхування, Державна пожежно-рятувальна частина, представники банків, управління Держпродспоживслужби, СПД |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ економічного розвитку Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 1.2.2 Підтримка диверсифікації сфер економічної діяльності (розвиток неаграрної діяльності: сектор послуг, локальні промисли, сільський зелений туризм тощо) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Організація освітніх заходів, включаючи навчальні візити з питань розвитку підприємництва |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підвищення освітнього рівня сільськогосподарських виробників Підвищення конкурентоздатності на споживчому ринку дрібних сільськогосподарських товаровиробників. Створення на території Пологівської ОТГ сількогосподарських обслуговуючих кооперативів. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів, гості громади. Чоловіків – 11062, жінок – 12976. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Зміни в українському законодавстві сприяють поширенню кооперативного руху в галузі сільського господарства, однак брак досвіду – стримує.Успішне ведення власного господарства в умовах ринкової економіки, розширення умов для самозайнятості працездатних людей в селах, значною мірою залежить від наявних знань, умінь, навичок, досвіду населення. Проєктом передбачається популяризація та інформування населення про можливості сільськогосподарських кооперативів, організаційне сприяння їх розвитку через надання в оренду приміщень та земель сільськогосподарського призначення, проведення навчання потенційних керівників кооперативів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищено зацікавленість населення у вирощуванні екологічно чистої продукції; Підвищено економічну активність населення; Підвищено рівень доходів населення громади; Створено пакет навчально-методичних матеріалів. Покращення добробуту мешканців сільських насеслених пунктів громади. Створення нових робочих місць. Працюючі сільскогоспдарські обслуговуючі кооперативи. |
| Ключові заходи проєкту: | Інформування населення про час та проведення семінарів, тренінгів, співпраця зі ЗМІ; Проведення зустрічей з мешканцями громади та роз’яснення основних складових сільської кооперації, юридична складова. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2021-2023 роки: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, програми та проєкти МТД, кошти інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Місцева громада, Залучені консультанти: ОТГ, ДПСУ, Пологівське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, Пологівська районна філія Запорізького обласного центру зайняості, Фонд соціального страхування, Державна пожежно-рятувальна частина, представник банку, управління Держпродспоживслужби, СПД. |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ економічного розвитку, відділ земельних відносин та агропромислового розвитку Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 1.2.2 Підтримка диверсифікації сфер економічної діяльності (розвиток неаграрної діяльності: сектор послуг, локальні промисли, сільський зелений туризм тощо) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Запровадження факультативу з молодіжного підприємництва в школах ОТГ |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підвищення освітнього рівня молоді та учнів старших класів у сфері ведення бізнесу. Розвиток малого підприємництва у сільській місцевості. Збільшення кількості підприємців та фермерів, які працюють на території Пологівської ОТГ. Збільшення кількості робочих місць на території ОТГ. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів, гості громади. Чоловіків – 11062, жінок – 12976. 563 старшокласника: 286 юнаків та 277 дівчат. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | На сьогоднішній день в громаді рівень безробіття, в тому числі і серед молоді, високий. Крім того, при працевлаштуванні молодь стикається з рядом ризиків. Молоді спеціалісти-чоловіки при цьому знаходяться у більш привілейованому становищі ніж жінки. Серед працевлаштованих молодих людей значна кількість працюють не за фахом; при цьому значна частина молодих людей вже працюють за межами держави, або хочуть виїхати на роботу за кордон. Певні можливості для розвитку економіки громади та працевлаштування молоді може створити молодіжне підприємництво. Оскільки молоді підприємці є самозайнятими, вони часто мають кращу задоволеність роботою, а також створюють робочі місця для інших. Враховуючи те, що молоді підприємці особливо чутливі до нових економічних можливостей і тенденцій, вони зможуть краще адаптуватися до потреб ринку. До того ж, результати досліджень говорять, що 32,6% молодих українців хотіли б відкрити власну справу, але не роблять цього через ті чи інші обставини, при цьому лише 0,6% є підприємцями. Для розвитку молодіжного підприємництва в громаді має бути реалізовано ряд заходів, серед яких сприяння розвитку необхідних підприємницьких навичок у молоді та інформування молодих людей про існуючі програми та можливості для започаткування бізнесу, проведення воркшопів, хакатонів та квестів підприємницької діяльності. Зокрема, для підвищення рівня підприємництва серед молоді планується проведення просвітницької роботи щодо фінансової грамотності та основ ведення бізнесу серед молоді і учнів старших класів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення кількості СПД в громаді та відповідно збільшення надходжень від податків до бюджету. Активніша участь молоді у підприємницькій діяльності. Зменшення кількості безробітних. Зменшення кількості відтоку молоді із громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення відповідальної особи для роботи з молоддю та учнями старших класів. Проведення для учнів старших класів факультативу з молодіжного підприємництва за участю представників міської ради, СПД, ДПСУ, та ін. щодо фінансової грамотності та основ ведення бізнесу. |  |  |  |
| Період реалізації: | З 01.2021 по 12.2022: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, донорські кошти та кошти з інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Місцева громада, залучені консультанти: ОТГ, ДПСУ, Пологівське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, Пологівська районна філія Запорізького обласного центру зайняості, Фонд соціального страхування, Державна пожежно-рятувальна частина, представники банків, управління Держпродспоживслужби, СПД |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ економічного розвитку Пологівської міської ради, відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку, включені до

Програми 2 «Забезпечення високої якості життя»

Напрям 2. A. Створення комфортних та привабливих умов для проживання в  громаді

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація/реконструкція/розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення стабільної та якісної роботи системи водовідведення. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами. Поліпшення стану КНС. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення м. Пологи – 19741 житель (в тому числі 9060 чоловіків та 10681 жінок) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В місті Пологи відведення і очищення побутових та виробничих стічних вод здійснюється за повною роздільною схемою централізованою комунальною каналізаційною системою міста. Каналізаційні очисні спорудипрацюють з 1979 р., їх установлена потужність становить 7,8 тис. м3/добу. За період експлуатації капітальний ремонт очисних споруд практично не проводився через недостатнє фінансування, в результаті чого більша частина споруд і устаткування технічно зношена. Існуюче технологічне обладнання в будівлях та спорудах очисних споруд застаріле, енергоємне частково вийшло з ладу, в наслідок чого працює неефективно; технологічні комунікації, запірна арматура технічно зношені і потребують заміни. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення забруднення водного середовища стічними водами. Підвищення якості очищення стічних вод. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Даним проєктом передбачається розширення та реконструкція діючого комплексу очисних споруд,а саме; будівництво: адміністративно - побутового корпусу; біоставів доочищення стічних вод; піскових майданчиків; дренажної насосної станції; насосної станції осаду; складу дров; реконструкція: будівля решіток; пісковловлювачі; первинні двоярусні відстійники та влаштування в одному з нихусереднювана витрати; блок ємностей; виробничий корпус. Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 25418,373 | 0 | 25418,374 | 50836,747 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, ДФРР, державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, ГКП ВКГ «Міськводоканал» ПМР |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт каналізаційного трубопроводу, який приймає стічні води від будівлі 17, по вул. Єдності м. Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення населення якісними послугами централізованого водовідведення. Поліпшення стану каналізації. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 5 000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | За тривалий час експлуатації колектору каналізаційні труби частково зруйновані часом та корінням дерев, значна частина існуючого колектору замулена, в результаті чого відбувається підтоплення підвальної частини житлового будинку № 17 по вул. Єдності, що в свою чергу створює загрозу міцності фундаментів. Ситуація, що склалася, вимагає негайного інженерного втручання по відновленню колектору каналізації біля будинку № 17 і, як наслідок. відновлення дороги та благоустрою внутріквартальної території. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення сучасних інженерних комунікацій. Забезпечення безперебійного падання послуг з водовідведення. Заміна 118 метрів металевого каналізаційного колектору. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення процедури закупівлі. Виконання будівельних робіт: трубопровід самопливної каналізації із труб SDR41 200х4 прокладається на відстані 0,5 м від існуючого на глибині до 2,7 метрів. На колекторі улаштовані колодязі із з/б кілець по с. 3.900.1-14. На період проведення робіт по заміні трубопроводів виконується додатковий тимчасовий колектор з гофрованого прогумованого рукава діаметром 80-100мм для перекидання стічних вод в колодязі розташовані нижче по ухилу. Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 274,650 | 0 | 0 | 274,650 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, ГКП ВКГ «Міськводоканал» ПМР |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція каналізаційної системи від КНС-1 до пров. Вернадського (пров. Воровського) м. Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення стабільного водовідведення стічних вод від центральної частини міста. Запобігання забрудненню дельти р. Конка стічними водами. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 5000 жителів міста Пологи |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Каналізаційно-напірна станція №1 перекачує стічні води з центральної частини міста. КНС №1 має дві нитки напірного трубопроводу. Обидві нитки зношені і потребують заміни. Проєктом передбачено заміна однієї нитки напірного трубопроводу. Таким чином буде забезпечено безаварійна робота основної КНС міста і попереджене потрапляння стічних вод у р. Конка. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення забруднення навколишнього середовища. Заміна 1373 метрів зношеної стальної труби Ø 300 мм. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення процедури закупівлі. Виконання будівельних робіт: укладка трубопроводу 1373 метра (ПЕ Ø 225Х13,4 мм) на глибині 1,6 метра. Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1190,479 | 1190,479 | 0 | 2380,958 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, ДФРР, державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, ГКП ВКГ «Міськводоканал» ПМР |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Автомобільна дорога по вул. Кирилівській в с.Семенівка Пологівського району Запорізької обл. – капітальний ремонт |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Поліпшення стану, розвиток та збереження автомобільних доріг. Підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху за рахунок якісного утримання доріг, інженерних та технічних пристроїв, нанесення дорожньої розмітки. Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Зменшення пошкодження автотранспорту. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | с. Семенівка Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 3 000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Протяжність вул. Кирилівської становить майже 2 км. На вул. Кирилівській розташована будівля Семенівського старостату, школа, поштове відділення, сільська бібліотека, амбулаторія. Протягом останніх 10 років на автодорозі не виконувалися роботи з капітального та поточного середнього ремонту. Дорога має значну сітку тріщин, колійність та просадки. Стан дорожнього покриття не відповідає сучасним вимогам, а на деяких ділянках створює загрозу ДТП, травматизму та пошкодження автотранспорту. У зв’язку зі збільшенням транспортного навантаження, шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості; дорожня розмітка потребує відновлення; дорожні знаки мають пошкодження від природних факторів і потребують заміни. Такий стан автомобільної дороги потребує проведення капітального ремонту аварійних ділянок дорожнього покриття. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; - безпечні та зручні умови для руху транспортних засобів; - зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод; - покращена доступність до отримання послуг жителями с. Семенівка. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення процедури тендеру. 2. Проведення будівельно-монтажних робіт: - проведення підготовчих робіт; - проведення земляних робіт; - влаштування штучних споруд; - влаштування дорожнього одягу; - влаштування пересічення і примикання; - влаштування тротуару. 3. Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 520,349 | 0 | 0 | 520, 349 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт для ремонту автомобільної дороги розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Автомобільна дорога по вул. Куйбишева м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Поліпшення стану, розвиток та збереження автомобільних доріг. Підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху за рахунок якісного утримання доріг, інженерних та технічних пристроїв, нанесення дорожньої розмітки. Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Зменшення пошкодження автотранспорту. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення м. Пологи – 19741 житель (в тому числі 9060 чоловіків та 10681 жінок) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Протяжність вул. Куйбишева становить майже 1 км. Протягом останніх 10 років на автодорозі не виконувалися роботи з капітального та поточного середнього ремонту. Дорога має значну сітку тріщин, колійність та просадки. Стан дорожнього покриття не відповідає сучасним вимогам, а на деяких ділянках створює загрозу ДТП, травматизму та пошкодження автотранспорту. У зв’язку зі збільшенням транспортного навантаження, шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості; дорожня розмітка потребує відновлення; дорожні знаки мають пошкодження від природних факторів і потребують заміни. Такий стан автомобільної дороги потребує проведення капітального ремонту аварійних ділянок дорожнього покриття. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; - безпечні та зручні умови для руху транспортних засобів; - зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення процедури тендеру. 2. Проведення будівельно-монтажних робіт: - проведення підготовчих робіт; - проведення земляних робіт; - влаштування штучних споруд; - влаштування дорожнього одягу; - влаштування пересічення і примикання; - влаштування тротуару. 3. Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 701,224 | 0 | 701,224 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт для ремонту автомобільної дороги розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт дорожнього полотна вул. Севастопольської (від вул. МТС до вул. Осипенка) в м. Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Поліпшення стану, розвиток та збереження автомобільних доріг. Підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху за рахунок якісного утримання доріг, інженерних та технічних пристроїв, нанесення дорожньої розмітки. Зменшення дорожньо-транспортних пригод. Зменшення пошкодження автотранспорту. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення м. Пологи – 19741 житель (в тому числі 9060 чоловіків та 10681 жінок) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Протяжність вул. Севастопольської становить майже 1 км. Протягом останніх 10 років на автодорозі не виконувалися роботи з капітального та поточного середнього ремонту. Дорога має значну сітку тріщин, колійність та просадки. Стан дорожнього покриття не відповідає сучасним вимогам, а на деяких ділянках створює загрозу ДТП, травматизму та пошкодження автотранспорту. У зв’язку зі збільшенням транспортного навантаження, шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості; дорожня розмітка потребує відновлення; дорожні знаки мають пошкодження від природних факторів і потребують заміни. Такий стан автомобільної дороги потребує проведення капітального ремонту аварійних ділянок дорожнього покриття. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; - безпечні та зручні умови для руху транспортних засобів; - зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення процедури тендеру. 2. Проведення будівельно-монтажних робіт: - проведення підготовчих робіт; - проведення земляних робіт; - влаштування штучних споруд; - влаштування дорожнього одягу; - влаштування пересічення і примикання; - влаштування тротуару. 3. Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 1398,503 | 0 | 1398,503 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет, ДФРР. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт для ремонту автомобільної дороги розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Автомобільна дорога по вул. Стадіонна від буд. №41 до вул. Східна, м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Поліпшення стану, розвиток та збереження автомобільних доріг. Підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху за рахунок якісного утримання доріг, інженерних та технічних пристроїв, нанесення дорожньої розмітки. Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Зменшення пошкодження автотранспорту. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення м. Пологи – 19741 житель (в тому числі 9060 чоловіків та 10681 жінок) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Протяжність вул. Стадіонної становить майже 1,5 км. Протягом останніх 10 років на автодорозі не виконувалися роботи з капітального та поточного середнього ремонту. Дорога має значну сітку тріщин, колійність та просадки. Стан дорожнього покриття не відповідає сучасним вимогам, а на деяких ділянках створює загрозу ДТП, травматизму та пошкодження автотранспорту. У зв’язку зі збільшенням транспортного навантаження, шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості; дорожня розмітка потребує відновлення; дорожні знаки мають пошкодження від природних факторів і потребують заміни. Такий стан автомобільної дороги потребує проведення капітального ремонту аварійних ділянок дорожнього покриття. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; - безпечні та зручні умови для руху транспортних засобів; - зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення процедури тендеру. 2. Проведення будівельно-монтажних робіт: - проведення підготовчих робіт; - проведення земляних робіт; - влаштування штучних споруд; - влаштування дорожнього одягу; - влаштування пересічення і примикання; - влаштування тротуару. 3. Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1243,776 | 0 | 0 | 1 243,776 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет, ДФРР. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт для ремонту зазначеної ділянки автомобільної дороги розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Автомобільна дорога по вул. Трудова м. Пологи Запорізької обл. - капітальний ремонт |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Поліпшення стану, розвиток та збереження автомобільних доріг. Підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху за рахунок якісного утримання доріг, інженерних та технічних пристроїв, нанесення дорожньої розмітки. Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Зменшення пошкодження автотранспорту. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення м. Пологи – 19741 житель (в тому числі 9060 чоловіків та 10681 жінок) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Протяжність вул. Трудової становить 0,88 км. Протягом останніх 10 років на автодорозі не виконувалися роботи з капітального та поточного середнього ремонту. Дорога має значну сітку тріщин, колійність та просадки. Стан дорожнього покриття не відповідає сучасним вимогам, а на деяких ділянках створює загрозу ДТП, травматизму та пошкодження автотранспорту. У зв’язку зі збільшенням транспортного навантаження, шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості; дорожня розмітка потребує відновлення; дорожні знаки мають пошкодження від природних факторів і потребують заміни. Такий стан автомобільної дороги потребує проведення капітального ремонту аварійних ділянок дорожнього покриття. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; - безпечні та зручні умови для руху транспортних засобів; - зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення процедури тендеру. 2. Проведення будівельно-монтажних робіт: - проведення підготовчих робіт; - проведення земляних робіт; - влаштування штучних споруд; - влаштування дорожнього одягу; - влаштування пересічення і примикання; - влаштування тротуару. 3. Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 797,147 | 0 | 0 | 797,147 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт для ремонту автомобільної дороги розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Автомобільна дорога по пров. Ушакова в м. Пологи Запорізької обл. – капітальний ремонт |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Поліпшення стану, розвиток та збереження автомобільних доріг. Підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху за рахунок якісного утримання доріг, інженерних та технічних пристроїв, нанесення дорожньої розмітки. Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Зменшення пошкодження автотранспорту. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення м. Пологи – 19741 житель (в тому числі 9060 чоловіків та 10681 жінок) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Протяжність пров. Ушакова становить 0,50 км. Протягом останніх 10 років на автодорозі не виконувалися роботи з капітального та поточного середнього ремонту. Дорога має значну сітку тріщин, колійність та просадки. Стан дорожнього покриття не відповідає сучасним вимогам, а на деяких ділянках створює загрозу ДТП, травматизму та пошкодження автотранспорту. У зв’язку зі збільшенням транспортного навантаження, шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості; дорожня розмітка потребує відновлення; дорожні знаки мають пошкодження від природних факторів і потребують заміни. Такий стан автомобільної дороги потребує проведення капітального ремонту аварійних ділянок дорожнього покриття. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; - безпечні та зручні умови для руху транспортних засобів; - зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення процедури тендеру. 2. Проведення підготовчих робіт 3. Проведення земляних робіт. 4. Влаштування штучних споруд 5. Влаштування дорожнього одягу. 6. Влаштування пересічення і примикання 7. Влаштування тротуару |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | - | 434,606 | - | 434,606 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт для ремонту автомобільної дороги розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція водопроводу по вул. Державній від провулку Станційний до вул. імені Героя України Сацького В.А. і далі по вул. імені Героя України Сацького В.А. до вул. Єдності у м. Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення стабільного та якісного водопостачання, підвищення якості життя населення шляхом цілодобового постачання якісної питної води за рахунок проведення реконструкції водопровідної мережі |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 8829 жителів міста Пологи |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Послуги водопостачання на території міста Пологи надає ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради. Протяжність водопровідних мереж підприємства налічує 97,974 км з яких 29,820 км (30,4%) перебувають в аварійному стані і потребують заміни. Система централізованого водопостачання, збудована десятки років тому, характеризується високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю. Значна частина водопровідних мереж фактично відпрацювала термін амортизації, знос основних фондів складає понад 60%. З кожним роком протяжність аварійних водопровідних мереж збільшується. З погіршенням технічного стану водопровідних мереж помітно знижується ефективність їх роботи та значно зростають нераціональні втрати води в мережах. Водопровід по вул. Державній побудований в п'ятдесяті роки минулого століття у зв'язку з розвитком залізничного вузла станції Пологи. За час існуючої експлуатації - реконструкція вказаного водопроводу не проводилася. На даному водопроводі виникають часті пориви, що призводить до ненормованих втрат води. Перевірка водопроводу виявила його заростання крейдяними відкладеннями, в результаті чого зменшилась його пропускна спроможність на 50 %, що дуже позначилося на якості самих послуг водопостачання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - зменшення втрат води; - стабільне і якісне водопостачання більшої частини населення міста Пологи; - покращення надання житлово-комунальних послуг; - вдосконалення водопровідного господарства; -покращення якості питної води; - забезпечення безперебійної подачі якісної питної води споживачам; - поліпшення екологічного та санітарно-епідеміологічного стану міста Пологи; - підвищення інвестиційної привабливості території. - реконструкція водопроводу 1310 п.м. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Коригування ПКД. - Проведення процедури закупівлі. - Отримання дозвільних документів. - Демонтажні та земляні роботи. 5. Господарсько-питний водопровід (врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів (патрубків), встановлення пожежних гідрантів, вантузів одинарних, стальних відвідів та підставок, поліетиленових фасонних частин (відведень, колін, патрубків, переходів). - Трубопроводи ПЕ «Сухі» грунти (укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм, 63 мм, 110 мм, 200 мм, 250 мм); - Водопровідні колодязі (улаштування колодязів). - Відновлення асфальтового покриття автодоріг. - Введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 3679,510 | 0 | 0 | 3679,510 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, ГКП ВКГ «Міськводоканал» ПМР |  |  |  |
| Інше: | Проєктно-кошторисна документація з реконструкції водопровідної мережі розроблена у повному обсязі та затверджена в установленому порядку, але потребує коригування. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція водопроводу по вул. Єдності від буд. 30 до перехрестя провулку Станційний з вул. Державна у м. Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення стабільного та якісного водопостачання міста Пологи. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами. Поліпшення стану водопостачання |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 9125 жителів міста Пологи |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Послуги водопостачання на території міста Пологи надає ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради. Протяжність водопровідних мереж підприємства налічує 97,974 км з яких 29,820 км (30,4%) перебувають в аварійному стані і потребують заміни. Система централізованого водопостачання, збудована десятки років тому, характеризується високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю. Значна частина водопровідних мереж фактично відпрацювала термін амортизації, знос основних фондів складає понад 60%. З кожним роком протяжність аварійних водопровідних мереж підприємства збільшується. З погіршенням технічного стану водопровідних мереж помітно знижується ефективність їх роботи та значно зростають нераціональні втрати води в мережах (в 2016 році при нормативі 30%, втрати води склали 48 %). Незадовільний технічний стан мереж призводить до додаткових витрат електроенергії до 40%. Водопровідно-каналізаційне господарство міста Пологи - найбільший споживач електроенергії у комунальній сфері – 1 083 194 кВт за 2016 рік. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - зменшення втрат води; -покращення якості питної води; - забезпечення безперебійної подачі якісної питної води споживачам; - поліпшення екологічного та санітарно-епідеміологічного стану міста Пологи; - підвищення інвестиційної привабливості території; - реконструкція водопроводу 750 п.м. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Коригування ПКД. Проведення процедури закупівлі. Отримання дозвільних документів на реконструкцію. Демонтажні та земляні роботи. Господарсько-питний водопровід (врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів (патрубків),встановлення пожежних гідрантів, вантузів одинарних, стальних засувок, поліетиленових фасонних частин (відведень, колін, патрубків, переходів)). Трубопроводи ПЕ «Сухі» грунти (укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм, 63 мм, 110 мм, 200 мм). Водопровідні колодязі (улаштування колодязів). Камера розподільча (улаштування камери, круглих колодязів, врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів водопостачання). Відновлення асфальтового покриття автодоріг. Введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1418,579 | 709,289 | 0 | 2127,868 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, ДФРР, державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, ГКП ВКГ «Міськводоканал» ПМР |  |  |  |
| Інше: | Проєктно-кошторисна документація з реконструкції водопровідної мережі розроблена у повному обсязі та затверджена в установленому порядку, але потребує коригування. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція водопроводу по вул. Горького від вул. імені героя України В.А. Сацького до будинку по вул. Горького, 30, м. Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення стабільного та якісного водопостачання міста Пологи. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами. Поліпшення стану водопостачання |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 9125 жителів міста Пологи |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Послуги водопостачання на території міста Пологи надає ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради. Протяжність водопровідних мереж підприємства налічує 97,974 км з яких 29,820 км (30,4%) перебувають в аварійному стані і потребують заміни. Система централізованого водопостачання, збудована десятки років тому, характеризується високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю. Значна частина водопровідних мереж фактично відпрацювала термін амортизації, знос основних фондів складає понад 60%. З кожним роком протяжність аварійних водопровідних мереж підприємства збільшується. З погіршенням технічного стану водопровідних мереж помітно знижується ефективність їх роботи та значно зростають нераціональні втрати води в мережах (в 2015 році при нормативі 30%, втрати води склали 51 %). Незадовільний технічний стан мереж призводить до додаткових витрат електроенергії до 40%. Водопровідно-каналізаційне господарство міста Пологи - найбільший споживач електроенергії у комунальній сфері – 1150096 кВт за 2015 рік. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - зменшення втрат води; - покращення якості питної води; - забезпечення безперебійної подачі якісної питної води споживачам; - поліпшення екологічного та санітарно-епідеміологічного стану міста Пологи; - підвищення інвестиційної привабливості території. - реконструкція водопроводу 438 п.м. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Коригування ПКД. Проведення процедури закупівлі. Отримання дозвільних документів. Демонтажні та земляні роботи. Сантехнічні роботи (прокладання поліетиленових труб ∅ 100мм х 2 нитки на всіх ділянках будівництва; встановлення 3 пожежних гідрантів Н=750 мм, що встановлюються в цегельно-залізобетонних колодязях діаметром 1000 мм, на перехрестях вулиць, що забезпечують проїзд та розворот пожежних машин); Облаштування в місцях врізання водопровідних з/б колодязів діаметром 1500 мм з вимикаючою арматурою, дренажними і повітряними кранами, а так само кранами КТК установки манометрів і виміру тиску; Розборка та відновлення асфальтобетонного покриття. Введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 676,993 | 0 | 0 | 676,993 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, ГКП ВКГ «Міськводоканал» ПМР |  |  |  |
| Інше: | Проєктно-кошторисна документація з реконструкції водопровідної мережі розроблена у повному обсязі та затверджена в установленому порядку, але потребує коригування. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція водопровідної мережі від вул. Ломоносова до вул. Єдності у м. Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення стабільного та якісного водопостачання, підвищення якості життя населення шляхом цілодобового постачання якісної питної води за рахунок проведення реконструкції водопровідної мережі. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 6478 жителів міста Пологи |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Послуги водопостачання на території міста Пологи надає ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради. Протяжність водопровідних мереж підприємства налічує 97,974 км з яких 29,820 км (30,4%) перебувають в аварійному стані і потребують заміни. Система централізованого водопостачання, збудована десятки років тому, характеризується високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю. Значна частина водопровідних мереж фактично відпрацювала термін амортизації, знос основних фондів складає понад 60%. З кожним роком протяжність аварійних водопровідних мереж підприємства збільшується. З погіршенням технічного стану водопровідних мереж помітно знижується ефективність їх роботи та значно зростають нераціональні втрати води в мережах (в 2017 році, при нормативі у 30%, втрати води склали 34,7%). Незадовільний технічний стан мереж призводить до додаткових витрат електроенергії до 40%. Водопровідно-каналізаційне господарство міста Пологи – найбільший споживач електроенергії у комунальній сфері. За час експлуатації існуючих водопровідних мереж відбулися суттєві технічні, соціально-економічні, екологічні та інші зміни, які зумовили потребу пріоритетного відтворення на сучасному рівні системи водопостачання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - зменшення втрат води; - покращення якості питної води; - забезпечення безперебійної подачі якісної питної води споживачам; - поліпшення екологічного та санітарно-епідеміологічного стану міста Пологи; - підвищення інвестиційної привабливості території; - реконструкція водопровідної мережі 354 п.м. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Коригування ПКД. 2. Проведення процедури закупівлі. 3. Отримання дозвільних документів на реконструкцію мережі. 4. Демонтажні (демонтаж чавунних та сталевих водопровідних труб діаметром 250 мм. та 273 мм.) та земляні роботи. 5. Роботи з реконструкції: господарсько-питний водопровід (врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів (патрубків), укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 та 315 мм., установлення поліетиленових фасонних частин: бортових втулок, діаметром до 250 мм., приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 250 мм., укладання сталевих водопровідних труб діаметром 300 мм., установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм). 6. Відновлювальні роботи (улаштування щебеневої основи та асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів). 7. Введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 768,473 | 0 | 768,473 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, ГКП ВКГ «Міськводоканал» ПМР |  |  |  |
| Інше: | Проєктно-кошторисна документація з реконструкції водопровідної мережі розроблена у повному обсязі та затверджена в установленому порядку, але потребує коригування. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Модернізація, реконструкція та розбудова інженерної інфраструктури громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Коригування та експертиза проєктно-кошторисної документації, виконання робіт по об’єкту «Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул. Армійська м. Пологи Запорізької області. Коригування» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення стабільного та якісного водопостачання, підвищення якості життя населення шляхом цілодобового постачання якісної питної води за рахунок проведення будівництва зовнішньої мережі водопроводу по вул. Армійській в місті Пологи. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1000 жителів міста Пологи |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Послуги водопостачання на території міста Пологи надає ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради. Протяжність водопровідних мереж підприємства налічує 97,974 км з яких 29,820 км (30,4%) перебувають в аварійному стані і потребують заміни. Система централізованого водопостачання, збудована десятки років тому, характеризується високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю. Значна частина водопровідних мереж фактично відпрацювала термін амортизації, знос основних фондів складає понад 60%. З кожним роком протяжність аварійних водопровідних мереж збільшується. З погіршенням технічного стану водопровідних мереж помітно знижується ефективність їх роботи та значно зростають нераціональні втрати води в мережах. Водопровід по вул. Армійській в місті Пологи взагалі відсутній, що є великими незручностями для мешканців даної місцевості. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - стабільне і якісне водопостачання населення міста Пологи; - покращення надання житлово-комунальних послуг; - вдосконалення водопровідного господарства; -покращення якості питної води; - забезпечення безперебійної подачі якісної питної води споживачам; - поліпшення екологічного та санітарно-епідеміологічного стану міста Пологи; - підвищення інвестиційної привабливості території. - будівництво водопроводу 1180 п.м. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення процедури закупівлі. Отримання дозвільних документів. Земляні роботи. 4. Господарсько-питний водопровід (врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів (патрубків), встановлення пожежних гідрантів, вантузів одинарних, стальних відвідів та підставок, поліетиленових фасонних частин (відведень, колін, патрубків, переходів). Трубопроводи ПЕ «Сухі» грунти (укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм, 63 мм, 110 мм, 200 мм, 250 мм); Водопровідні колодязі (улаштування колодязів). Відновлення покриття автодороги. Введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2 344 318 | - | - | 2 344 318 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт розроблено у повному обсязі. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.2 Покращення якості послуг у сфері управління відходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Придбання та встановлення установки термічного знищення відходів з системою очистки димових газів |  |  |  |
| Цілі проєкту: | - створення можливостей для сталого розвитку Пологівської міської об’єднаної територіальної громади завдяки ефективному поводженню з твердими побутовими відходами; - посилення інституційної та технічної спроможності муніципалітету та комунального підприємства у сфері поводження з ТПВ; - покращення технічного стану системи поводження з ТПВ у громаді; - зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я населення в результаті безсистемного захоронення ТПВ; - запобігання забруднення довкілля та збереження здоров’я мешканців громади; - перетворення сфери санітарної очистки та поводження з ТПВ на самоокупну і рентабельну галузь комунального господарства; - покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства та отримання додаткових коштів на її розвиток. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Цільовими групами та бенефіціарами проєкту є: - населення Пологівської ОТГ та прилеглих громад (понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб); - працівники комунального підприємства через створення кращих умов для організації робочого процесу, нове технічне оснащення дозволить ефективно виконувати свої посадові обов’язки; - приватні підприємства району через можливість отримання послуги зі знищення ТПВ (понад 150 підприємств). |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Територія, що входить до юрисдикції Пологівської міської ради, становить 390,2 км2. Чисельність населення громади складає понад 25,0 тис.осіб. До складу Пологівської міської об’єднаної територіальної громади входять місто Пологи та 11 сіл. Питання утилізації та видалення відходів набуло для громади надзвичайної гостроти і актуальності. Від необережного поводження з ТПВ забруднюється повітря та вода. Тому, правильна утилізація відходів є одним із найважливіших завдань та викликів, що стоять перед громадою, які треба негайно вирішувати для збереження екології довкілля.Відходи при безконтрольному зборі та розміщенні засмічують і захаращують оточуючий нас природний ландшафт, негативно впливають насанітарно-гігієнічний стан території. Об’єктами утворення побутових відходів в громаді є бюджетні установи, лікарні, промислові підприємства та сільгоспвиробники, підприємства ресторанного господарства, торгівлі, сфери послуг, домогосподарства. Накопичення ТПВ значною мірою залежить від погодних умов, сезону, роду занять, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення, або з незалежних від нас причин (СОVID-19). У разі зменшення щорічного обсягу відходів за рахунок спалювання, буде створено умови для зменшення екологічного навантаження на середовище через потрапляння у воду чи ґрунт. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Встановлено обладнання для спалювання (термічного знищення) різних видів відходів. Покращено санітарно-гігієнічний стан території. Покращено матеріально-технічну базу комунального підприємства. Підвищення рівня ефективності системи поводження з ТПВ, що сприятиме підвищенню рівня екологічного комфорту в громаді. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення місця для встановлення обладнання. Проведення закупівлі обладнання. Визначення виконавця робіт. Встановлення обладнання. Проведення навчання щодо його використання. Передача обладнання на баланс комунального підприємства. |  |  |  |
| Період реалізації: | січень2021 – грудень2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1500,0 | 1 500,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – фінансування, супровід проєкту; Комунальне підприємство – реалізація проєкту; Донори – партнерство, фінансування; НГО – партнерство. ЗМІ – промоція. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту-відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.2 Покращення якості послуг у сфері управління відходами 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Придбання мобільної лінія для сортування сміття (ТПВ) |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Основні цілі проєкту: 1. Перехід від домінування захоронення ТПВ як основного способу поводження з відходами, до сортування і розділення їх на потоки для повторного використання, перероблення або утилізації з захороненням залишків відходів на полігонах. 2. Створення системи комплексного поводження з ТПВ, в т.ч. із залученням приватного сектору як у якості операторів, так і інвесторів. 3. Трансформація ставлення до твердих побутових відходів як до цінного ресурсу, який вимагає особливого поводження, а не тільки як до проблеми, яку необхідно вирішити. 4. Скорочення кількості полігонів ТПВ. 5. Утримання витрат (і тарифів) на доступному для населення рівні. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Мешканці Пологівської ОТГ - понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Одна із основних проблем у громаді – недостатня організація збору та вивозу відходів, що, в свою чергу, призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ у зелених зонах, біля водойм та на землях сільськогосподарського призначення. Одна людина — це джерело близько 350 кг побутових відходів на рік. Їхня кількість щороку збільшується майже в два рази. Багато країн світу давно налагодили систему переробки та утилізації сміття, заробляють на цьому гроші та не забруднюють навколишнє середовище. На жаль, Україна не належить до їх числа. Існуюча практика в Україні поводження з ТПВ не забезпечує захист населення і навколишнього природного середовища від шкідливого їх впливу. На сьогоднішній день це є загальнодержавною проблемою. Кожна держава вирішує питання сортування побутових відходів по-різному: захоронення, переробка, будування заводів, впровадження нових законів та правил. Однак перший пункт, з якого завжди починається свідоме поводження з відходами, — це сортування сміття, проведення якого залежить саме від громадян. Роздільний збір сміття для європейців та мешканців інших розвинених країн — повсякденна справа, як похід до магазину за продуктами. В Україні дуже маленький відсоток людей дійсно сортують відходи, хоча мають для цього можливості. Дехто не знає, з чого почати, а дехто просто не розуміє важливість сортування сміття. Найперша та найважливіша причина для сортування сміття — зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище. Деякі види відходів (наприклад, батарейки або енергозберігаючі лампи), які люди бездумно кидають у смітник, надто небезпечні для навколишнього середовища. Адже вони токсичні і забруднюють повітря, ґрунти, поверхневі та підземні води. Викидати у контейнер з іншими відходами батарейку, лампочку або термометр — справжній злочин. Уявіть, лише одна батарейка, потрапляючи на смітник, забруднює близько 20 кв. м. землі або 400 л. води. А якщо вони ще й горять, що в основному і трапляється на смітниках, то їх шкода для здоров’я людини збільшується в десятки разів. Сортування допомагає зменшити кількість відходів, які знаходяться на сміттєзвалищі, завдяки їх подальшій утилізації. Без цього сміття буде тільки накопичуватись, адже для його розкладання потрібно надто багато часу. Для забезпечення роздільного сортування сміття та захоронення ТПВ в рамках реалізації даного проєкту передбачається придбання мобільної сортувальної лінії. Мобільна сортувальна лінія – призначена для ручного сортування з відділенням ресурсоцінних компонентів, у складі твердих побутових відходів (чорних та кольорових металів, скла, полімеру, деревини та паперу). Дана лінія має головну перевагу - відсутність прив'язки до місця накопичення ТПВ, можливість швидкого та зручного переміщення з місця на місце. Мобільна сортувальна лінія твердих побутових відходів обладнана на базі вантажного причепу, на колесах для транспортування. Транспортування можливе за допомогою тягача або трактора с підкатним візком. Причеп оснащено за всіма ергономічними нормами праці. Комплектація причепу виглядає наступним чином: вікна, двері та система вентиляції, освітлення, електрощит з пультом управління, отвори для відсортовування з кріпленнями для мішків біг-бег, бактерицидні лампи. Збір корисної фракції здійснюється в біг-беги. Лінія працює від 380 Влт (щитової або генератора). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Очікувані результати від реалізації проєкту: Зменшення обсягів захоронення відходів на полігонах; Збільшення роздільного збирання сухих ресурсоцінних компонентів відходів з твердими побутовими відходами до 23% від загальної чисельності населення громади в короткостроковій перспективі і до 48% в середньостроковій перспективі. Створення центрів приймання/збирання відходів і сміттєсортувальних лініїй. Раціоналізація захоронення ТПВ шляхом поступового і сталого скорочення кількості полігонів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Ключові заходи проєкту: Придбання мобільної лінії для сортування сміття (ТПВ). Облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання ТПВ. Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ. Організація та проведення екологічної акції в серед мешканців громади щодо організації роздільного збору сміття. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2022 року - до грудня 2022 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, МТД, бізнес, НГО |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД, бізнес – партнери, фінансування; НГО – партнери; Комунальне унітарне підприємство «Житло-Сервіс» Пологівської міської ради - реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту-відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.2 Покращення якості послуг у сфері управління відходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на полігон твердих побутових відходів |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Зменшення забруднення навколишнього середовища сміттям. Зменшення кількості накопиченого сміття на полігоні ТПВ. Запровадження системи роздільного збору ТПВ. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення м. Пологи – 19741 житель (в тому числі 9060 чоловіків та 10681 жінок), гості міста |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Система управління ТПВ в громаді базується переважно на зборі, транспортуванні та утилізації відходів різної морфології на полігони ТПВ. При цьому, основним джерелом забруднення довкілля є шкідливі речовини, які утворюються як внаслідок дії атмосферних опадів, так і внаслідок процесів, які відбуваються в «тілі» сміттєзвалищ. Реалізація даного проєкту дозволить зменшити кількість накопичення вторинної сировини, унеможливить потрапляння небезпечних речовин в ґрунти та підземні води, в атмосферне повітря, а також відповідає європейським та міжнародним стандартам, визначених Директивами ЄС та міжнародними конвенціями. Сортування та переробка ТПВ, зменшення обсягів захоронення відходів, використання (реалізація) вторинної сировини. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення санітарно-епідеміологічного стану в громаді шляхом зменшення накопичених відходів на полігоні ТПВ Забезпечення санітарної, епідеміологічної та екологічної безпеки навколишнього природного середовища. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - проведення процедур закупівлі; - розробка проєкту; - розроблення плану заходів щодо проведення кампанії з питань управління відходами (багаторазового використання природних ресурсів та перероблення й утилізації відходів); - запровадження системи роздільного збору ТПВ; - створення логістичної системи по збору вторинної сировини; - забезпечення високої якості надання послуг з централізованого збору, сортування, вивезення та утилізації ТПВ; - формування екологічної свідомості в населення щодо раціонального поводження з відходами. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, ДФРР, державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівськаміська рада, КУП «Житло-Сервіс» ПМР |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Заміна вікон шкільної будівлі двоповерхової КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради» за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створенні безпечних та комфортних умов для учнів під час навчально-виховного процесу; Забезпеченні належного температурного режиму у закладі, що відповідає санітарним нормам та зменшить рівень захворюваності учасників навчально-виховного процесу; Забезпеченні енергозберігаючого ефекту, зниження рівня тепловитрат; Зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу; Економія споживання теплової енергії та економія використання бюджетних коштів на її оплату; Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та попередженні травматизму у закладі; Покращенні внутрішнього мікроклімату і зовнішнього вигляду закладу; Згуртуванняміської громади в процесі досягнення результатів проєкту; Підвищенні рівня громадської довіри до влади. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі м. Пологи, в тому числі учні школи- 459 вихованців та їх батьки, колектив закладу |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради знаходиться у місті Пологи, Запорізької області. На сьогодні в школі навчається 459 учнів. Приміщення відповідають санітарно-технічним нормам. Навчальні кабінети затишні, мають виражену індивідуальність, естетично обладнані. Однією з найгостріших проблем закладу є питання енергозбереження. За період експлуатації будинку старі вікна зносилися та деформувалися, внаслідок чого порушена теплоізоляція в приміщеннях школи. У більшості вікон неможливо було закріпити скло, бо рами згнили та розсипалися. У рамках впровадження проєкту планується заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові. Заміна вже зношених дерев’яних вікон на нові теплозберігаючі та шумоізолюючі дозволить зменшити витрату тепла та зменшити витрати на опалення. У результаті впровадження проєкту громада отримає навчальний заклад у доброму стані, що дасть змогу більш якісно надавати освітні послуги, в т.ч. проводити заняття у гуртках, виховні, тематичні та святкові заходи для дітей Пологівської міської об’єднаної територіальної громади. Позитивно вплине на здоров’я дітей та працівників закладу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення умов перебування учнів, педагогічного колективу, персоналу та відвідувачів в установі; зменшення обсягу витрат енергоресурсів та коштів на їх оплату; підвищення терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду; зниження викидів парникових газів у повітря. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення необхідних закупівель Визначення виконавців робіт Проведення необхідних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | січень 2021 – грудень 2021 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 527,851 | 0 | 0 | 527,851 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділл освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт – заміна вікон триповерхової будівлі КУ «Пологівська СРШ № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення безпечних та комфортних умов для учнів під час навчально-виховного процесу. Забезпечення належного температурного режиму у закладі, що відповідає санітарним нормам та зменшить рівень захворюваності учасників навчально-виховного процесу. Забезпечення енергозберігаючого ефекту, зниження рівня тепловитрат. Зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу. Економія споживання теплової енергії та економія використання бюджетних коштів на її оплату; Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та попередженні травматизму у закладі; Покращення внутрішнього мікроклімату і зовнішнього вигляду закладу; Згуртуванняміської громади в процесі досягнення результатів проєкту; Підвищення рівня громадської довіри до влади. |  |  |  |
| Територія на яку проєктт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі м. Пологи, в тому числі учні школи- 459 вихованців та їх батьки, колектив закладу. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради, знаходиться у місті Пологи, Запорізької області. На сьогодні в школі навчається 459 учнів.Приміщення відповідають санітарно-технічним нормам. Навчальні кабінети затишні, мають виражену індивідуальність, естетично обладнані. Однією з найгостріших проблем закладу є питання енергозбереження. За період експлуатації будинку старі вікна зносилися та деформувалися, внаслідок чого порушена теплоізоляція в приміщеннях школи. У більшості вікон неможливо було закріпити скло, бо рами згнили та розсипалися. У рамках впровадження проєкту планується заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові. Заміна вже зношених дерев’яних вікон на нові теплозберігаючі та шумоізолюючі дозволить зменшити витрату тепла та зменшити витрати на опалення. У результаті впровадження проєкту громада отримає навчальний заклад у доброму стані, що дасть змогу більш якісно надавати освітні послуги, в т.ч. проводити заняття у гуртках, виховні, тематичні та святкові заходи для дітей Пологівської міської об’єднаної територіальної громади. Позитивно вплине на здоров’я дітей та працівників закладу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення умов перебування учнів, педагогічного колективу, персоналу та відвідувачів в установі; зменшення обсягу витрат енергоресурсів та коштів на їх оплату; підвищення терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду; зниження викидів парникових газів у повітря. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення необхідних закупівель Визначення виконавців робіт Проведення необхідних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | Січень 2022 – грудень 2022 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 619,143 | 0 | 619,143 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділл освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток 3.1.4 Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція котельні комунального закладу «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради, розташованого за адресою: 70605, м. Пологи Запорізької обл., вул. Магістральна, буд.500 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Покращення умов перебування відвідувачів та працівників закладу; Покращення мікроклімату в приміщеннях закладу культури; Скорочення витрат бюджетних коштів на опалення закладу; Скорочення споживання енергетичних ресурсів; Перехід на використання альтернативних видів палива; Скорочення викидів СО2. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Проєкт матиме вплив на територію Пологівської міської об’єднаної територіальної громади і на її гостей |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Цільовими групами проєкту є: - працівники комунального закладу (45 осіб, в т.ч. 17 чоловіків та 28 жінок); - відвідувачі закладу (понад 10,0 тис.осіб щорічно); - населення Пологівської ОТГ та прилеглих громад (понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб). |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В рамках реалізації проєкту планується здійснити реконструкцію наявної газової котельні модульного типу шляхом влаштування окремої будівлі для розміщення котлів та твердому паливі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Очікувані результати від реалізації проєкту: покращення умов перебування відвідувачів та працівників закладу на 60%; на 30% скорочення споживання енергетичних ресурсів; заощадження бюджетних коштів через економне використання енергетичних носіїв; на 100% перехід на використання альтернативних видів палива; скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту (за умов використання природного газу) становить 50 т за рік. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Виготовлення та експертиза ПКД; Проведення конкурсного відбору для визначення підрядника та укладання договору з ним; Будівельні роботи; Придбання та монтаж устаткування; Введення котельні в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 року - до грудня 2021 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1500,0 | - | - | 1500,00 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, грантові/кредитні кошти. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД – партнери, фінансування; Заклади культури – реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Комплексна термомодернізація комунальної установи "Пологівська гімназія "Основа" Пологівської міської ради |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Зменшення рівня захворюваності та збільшення відвідуваності школи протягом опалювального сезону. Забезпечення умов комфортності середовища для навчання учнів та роботи педагогічних і технічних працівників школи. Покращення технічного стану будівель та підвищення терміну їх ефективної експлуатації. Скорочення викидів СО2. Заощадження бюджетних коштів через зменшення використання енергетичних носіїв. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Проєкт матиме вплив в першу чергу на мікрорайон в якому розташовано заклад та на територію Пологівської міської об’єднаної територіальної громади в цілому. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Цільові групи проєкту: учні – близько 500 осіб; педагогічний колектив та обслуговуючий персонал школи – 60 осіб; мешканці мікрорайону школи та територіальної громади в цілому - понад 25 тис. осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис. осіб, жінки – 13,8 тис. осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Комунальна установа "Пологівська гімназія "Основа" Пологівської міської ради введена в експлуатацію в 1974 році. Опалення приміщень школи здійснюється з використанням електричної енергії. Будівля навчального закладу потребує проведення капітального ремонту з використанням нових енергоощадних матеріалів та технологій, шляхом проведення заходів з комплексної термомодернізації. Проведення капітального ремонту будівлі загальноосвітньої школи сприятимуть підвищенню рівня енергоефективності та енергозбереженню і зменшення викидів парникових газів у повітря. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Результати проєкту: покращення умов перебування учнів, педагогічного колективу, персоналу та відвідувачів в установі; зменшення обсягу витрат енергоресурсів та коштів на їх оплату; підвищення терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду; зниження викидів парникових газів у повітря. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Виготовлення та експертиза проєктно-кошторисної документації; Проведення конкурсного відбору для визначення підрядника та укладання договору з ним; Будівельні роботи; Введення будівлі в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2022 року - до грудня 2022 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 15 000,0 | 0 | 15 000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові/кредитні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД, обласний бюджет, державний бюджет - партнери, фінансування; Заклад освіти – реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділл освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Комплексна термомодернізація комунального дошкільного навчального закладу ясла-садок №1 «Теремок» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення комфортних умов перебування дітей, педагогічного колективу та обслуговуючого персоналу в закладах дошкільної освіти; Підвищення працездатності вихователів та обслуговуючого персоналу, через покращення умов праці; Покращення технічного стану будівель та підвищення терміну їх ефективної експлуатації; Скорочення викидів СО2; Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження комплексних енергозберігаючих заходів. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Проєкт матиме вплив на територію Пологівської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Цільові групи проєкту: діти, які відвідують заклад дошкільної освіти – близько 80 осіб; колектив та обслуговуючий персонал закладу – 50 осіб; мешканці мікрорайону та територіальної громади в цілому - понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Питання ефективного використання енергетичних ресурсів, в ситуації значного підвищення тарифів на енергоносії та динаміки їх подальшого зростання, набули важливого значення. Проблема неефективного споживанням енергоресурсів існує в громадських будівлях, включаючи заклади дошкільної освіти. Недотримання температурного режиму в дитсадках негативно впливає на якість навчального процесу. Згідно із проведених досліджень - освітлення, температура та якість повітря в будівлі складають половину всіх факторів, які мають визначальне значення на якість та результативність навчального процесу. Рішенням цієї проблеми є комплекс заходів спрямованих на підвищення енергоефективності будинків закладів дошкільної освіти, які дадуть позитивний вплив як на комфортний режим перебування в них, так і на зменшення платежів за енергоносії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Очікувані результати від реалізації проєкту: скорочення споживання енергоносіїв в будівлі; щорічна економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв; зниження викидів СО2; поліпшення умов комфортності перебування в будівлі вихованців, а також педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Виготовлення та експертиза проєктно-кошторисної документації; Проведення конкурсного відбору для визначення підрядника та укладання договору з ним; Будівельні роботи; Введення будівлі в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2022 року – до грудня 2022 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові/кредитні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД, обласний бюджет, державний бюджет - партнери, фінансування; Заклад освіти – реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділл освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Комплексна термомодернізація комунальних дошкільних навчальних закладів ясла-садки №4 «Сонечко» та №6 «Казка» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення комфортних умов перебування дітей, педагогічного колективу та обслуговуючого персоналу в закладах дошкільної освіти. Підвищення працездатності вихователів та обслуговуючого персоналу, через покращення умов праці. Покращення технічного стану будівель та підвищення терміну їх ефективної експлуатації. Скорочення викидів СО2. Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження комплексних енергозберігаючих заходів. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Проєкт матиме вплив на територію Пологівської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Цільові групи проєкту: діти, які відвідують заклади дошкільної освіти – близько 300 осіб; колектив та обслуговуючий персонал закладів – 65 осіб; мешканці мікрорайону та територіальної громади в цілому - понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | У 2016 році проведено енергоаудит закладів дошкільної освіти ПМР, за результатами якого пріоритетними для впровадження заходів з енергозбереження визначено 2 заклади: - Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок №4 «Сонечко» Пологівської міської ради (вул. Державна, 20, м. Пологи), який введено в експлуатацію в 1970 році. Загальна площа 1081,7 м2. Щороку заклад відвідує близько 130 дітей. У грудні 2016 року КДНЗ ясла-садок №4 «Сонечко» з газового опалення переведено на біопаливо; - Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок №6 «Казка» Пологівської міської ради (вул. МТС, 2-А, м. Пологи), який введено в експлуатацію в 1977 році. Загальна площа 1410,5 м2. Щороку заклад відвідує 140 дітей. Послуги з теплопостачання в закладах дошкільної освіти надають ТОВ «БИО-АГРО» (КДНЗ №4 «Сонечко») та ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ-ОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» (КДНЗ №6 «Казка»). За період експлуатації будівель, вікна та двері зносилися і деформувалися. Відповідно до норм Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 24.03.2016 № 234, не забезпечується тепловий режим приміщень, що призводить до збільшення споживання теплової енергії. З метою створення комфортних та безпечних умов перебування дітей у закладах дошкільної освіти №4 «Сонечко» та №6 «Казка» та зменшення споживання енергетичних ресурсів необхідно провести термомодернізацію будівель. В рамках проєкту передбачається здійснити комплекс наступних заходів: - Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі; - Утеплення стін цоколю; - Утеплення зовнішніх стін; - Утеплення та заміна даху; - Модернізація системи опалення; - Встановлення індивідуальних теплових пунктів; - Модернізація системи вентиляції; - Модернізація системи освітлення. КДНЗ № 6 «Казка» також потребує утеплення підвального приміщення, у тому числі перекриття. Застосування всього комплексу таких заходів дозволить знизити споживання теплової енергії до 60%, електричної енергії – до 40%. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Очікувані результати від реалізації проєкту: скорочення споживання енергоносіїв; щорічна економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв; зниження викидів СО2; поліпшення умов комфортності перебування в закладах дошкільної освіти вихованців, а також педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Виготовлення та експертиза проєктно-кошторисної документації; Проведення конкурсного відбору для визначення підрядника та укладання договору з ним; Будівельні роботи; Введення будівлі в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2023 року - до грудня 2023 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 15000,0 | 0 | 15000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові/кредитні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД, обласний бюджет, державний бюджет - партнери, фінансування; Заклад освіти – реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділл освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.2 Покращення якості послуг у сфері управління відходами 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Формування свідомого екологічно-орієнтованого споживання комунальних послуг |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підвищення поінформованості мешканців громади стосовно сучасних способів ощадного й ефективного використання енергії та ширшого залучення відновлюваних джерел енергії. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Територія Пологівської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Пологівської ОТГ - 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проєкт передбачає проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед різних верств населення громади, спрямованих на пропаганду дбайливого ставлення до енергоресурсів, особистої відповідальності кожного за тепло та комфорт у своїх помешканнях, формування свідомого екологічно-орієнтованого споживача комунальних послуг. Передбачається, що потенціал енергоефективності (а отже, зменшення викидів СО2) за рахунок зміни звичок і впровадження маловитратних заходів організаційного характеру мешканцями багатоквартирних будинків, приватного сектору, працівниками організацій чи установ, може досягати до 10% від базового рівня споживання енергоресурсів. Крім прямого ефекту з енергозбереження в секторі громадських і житлових будівель, заходи даної цільової програми допоможуть подолати деякі обмеження, які перешкоджають або знижують ефективність реалізації енергозберігаючих заходів, наприклад, не усвідомлення споживачем своєї ролі в енергоощадливому споживанні ресурсів, відповідно, відсутність бажання співфінансувати енергоефективні заходи в багатоквартирних будинках. Тож, в рамках проєкту планується проведення наступних промоційних кампаній: промоція ощадливого енергоспоживання в ЗМІ; проведення Днів сталої енергії; проведення Години Землі; проведення Дня без автомобілів; підтримка інших загальноєвропейських ініціатив в сфері енергоефективності; проведення велоактивістських заходів; розробка і поширення інформаційних матеріалів, що містять набір конкретних рекомендацій щодо раціонального споживання електроенергії, теплової енергії, води та газу. Об’єднання всіх цих заходів у рамки єдиної цільової програми з впровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів гарантує підвищення комплексного ефекту від їхньої реалізації. З огляду на значну кількість різних різнопланових заходів, проєкт впливатиме на всі галузі енергоспоживання населення і як наслідок скорочення викидів парникових газів у повітря. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Результатами реалізації проєкту є: - зменшення викидів СО2; - ощадливе споживання основних видів енергії: природного газу, електричної енергії, води, автомобільного пального, тощо; - збільшення частки альтернативних джерел енергії. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо зміни свідомості мешканців громади в сторону раціонального використання енергетичних ресурсів. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 - до грудня 2023: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 270,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, АЕМУ,Угода мерів, МТД, бізнес, НГО |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД, бізнес – партнери, фінансування; Угода мерів, АЕМУ, НГО – партнери; Заклади культури, освіти,Молодіжна рада – реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Організація навчальних заходів для енергоменеджерів бюджетних установ та закладів Пологівської міської ради |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Цілі проєкту: - набуття практичних навичок з питань енергоефективності; - покращення теоретичних знань; - зміна відношення та поведінки; - покращення експлуатації будівель та систем; - розвиток професійних вмінь; - скорочення споживання енергоносіїв. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Територія Пологівської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Цільовими групами та бенефіціарами проєкту є: - енергоменеджери бюджетних установ (близько 50 осіб); - працівники та відвідувачі бюджетних установ; - населення Пологівської ОТГ (понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб). |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Метою проєкту є зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами Пологівської міської об’єднаної територіальної громади. Завгоспи будівель, керівники установ, фахівці з обслуговування та користувачі приміщень справляють великий вплив на енергоспоживання у будівлях своєю щоденною поведінкою та способом експлуатації технічної інфраструктури. Швидких успіхів у скороченні енергоспоживання та відповідних витрат можна досягти завдяки їх інформуванню та мотивуванню. Проєкт передбачає проведення для енергоменеджерів бюджетних установ та закладів роз’яснювальної та навчальної роботи: зустрічі з завгоспами будівель, презентації, підготовкаі поширення інформаційних матеріалів щодо підвищення енергоефективності в громадських будівлях. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Результатами реалізації проєкту є: - ощадливе споживання енергоресурсів та зменшення викидів СО2; - підвищення рівня культури енергоспоживання; - покращення експлуатації будівель та систем. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Основні заходи проєкту: аналіз потреб навчання; підготовка; проведення навчань з питань підвищення енергоефективності громадських будівель; оцінка отриманого результату. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 - до грудня 2023: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародний донор,Угода мерів, АЕМУ, НГО |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД – партнери, фінансування; Угода мерів, АЕМУ, НГО – партнери; Бюджетні установи, заклади – реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ енергоменеджменту, енергоефективності та інвестицій |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт комунальної установи «Пологівська загальноосвітня школа I-III ступенів №4» Пологівської міської ради за адресою: 70600, Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. імені Героя України Сацького В.А., буд.3 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення належних санітарно-гігієнічних та побутових умов у навчальному закладі; Зниження рівня захворювання серед учнів, вчителів та персоналу; Скорочення споживання ПЕР та витрачання бюджетних коштів на їх оплату; Зниження викидів парникових газів у повітря. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Цільові групи проєкту: учні – близько 600 осіб; педагогічний колектив та обслуговуючий персонал школи – 60 осіб; мешканці мікрорайону школи та територіальної громади в цілому - понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Будівля Пологівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 Пологівської міської ради введена в експлуатацію ще в 50 роках. Коефіцієнт опору теплопередачі огороджуючих конструкцій не відповідає нормативним. Актуальність проєкту полягає у здійсненні ряду заходів, спрямованих на підвищення рівня енергоефективності будівлі, шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі школи. Проведення запланованих заходів дасть можливість покращити надання послуг для населення в галузі шкільної освіти, сприятиме створенню оптимальних санітарно-гігієнічних та побутових умов для належного функціонування навчального закладу, скороченню споживання ПЕР та витрачання бюджетних коштів на їх оплату, а також зменшенню викидів СО2. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Результати проєкту: покращення умов перебування учнів, педагогічного колективу, персоналу та відвідувачів в установі, зменшення обсягу витрат енергоресурсів та коштів на їх оплату; підвищення терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду; зниження викидів парникових газів у повітря. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення конкурсного відбору для визначення підрядника та укладання договору з ним. Будівельні роботи. Введення будівлі в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2022 року - до грудня 2022 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 18 003,972 | 0 | 18 003,972 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові/кредитні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД,обласний бюджет, державний бюджет - партнери, фінансування; Заклад освіти – реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Проєктно-кошторисна документація виготовлена та затверджена в установленому порядку. Координатор проєкту - відділл освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток 2.2.1 Підвищення рівня безпеки в громаді |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Енергоефективний рух: облаштування велодоріжок та тротуарів, встановлення велопарковок та камер відеоспостереження |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Заохочення мешканців громади до їзди на велосипеді шляхом влаштування безпечних та комфортних велодоріжок поза межами проїзної частини та велосмуг на автодорогах. Забезпечення комфорту, надійності, зручності використання та швидкості громадського транспорту. Розвиток велоінфраструктури та чистих і безпечних видів транспорту. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Мешканці Пологівської ОТГ - понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб; Школярі – близько 2,5 тис.осіб; Молодь – близько 5,5 тис.осіб; Пенсіонери – близько 5,0 тис.осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Значна кількість жителів громади для пересування використовують велосипедний транспорт. На велосипедах діти добираються до школи, молодь та люди більш старшого віку на велосипедах приїздять на роботу, відвідують громадські місця, зони відпочинку та просто подорожують громадою. В місті діє навіть велодоставка. Але, на жаль, велоінфраструктура в громаді не досить розвинена: велодоріжки та тротуари потребують облаштування та реконструкції, в громадських місцях для зручності паркування велосипеду та забезпечення його розміщення у робочий час чи під час відвідування державних чи комунальних установ необхідно встановити велопарковки та облаштувати камерами відеоспостереження. Розвиток велоінфраструктури в громаді збільшить використання чистих і безпечних видів транспорту. Це дасть можливість розв’язати низку проблем, пов’язаних з поліпшенням екологічної ситуації, безпекою дорожнього руху, забезпечення ефективного, збалансованого та безпечного формування громадського простору, врахування потреб велосипедистів, а також популяризувати такий вид пересування серед населення та сформувати відповідну велоінфраструктуру. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення умов для безпечного руху для всіх його учасників, в тому числі школярів, молоді, пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями. Підвищення культури поведінки на автошляхах водіїв, велосипедистів та пішоходів. Збільшення кількості громадян, передусім – молоді, які користуються велосипедами. Створення умов для екологічно чистого, доступного, комфортного, зручного і безпечного простору для всіх його користувачів. Скорочення нелегітимного паркування автомобілів на тротуарах, травниках та у паркових зонах. Покращення здоров’я мешканців завдяки активному способу пересування. Впровадження заходів з безпеки руху велосипедистів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Інформування та залучення громади до визначення місць для облаштування велодоріжок. Розробка проєктно-кошторисної документації. Підготовчі роботи по велодоріжці. Будівництво велодоріжки. Встановлення штучних споруд велодоріжки. Встановлення бар’єрного огородження між проїзними частинами основної дороги та велодоріжки. Облаштування велодоріжки (влаштування бар’єрної, перильної огорож, встановлення типових дорожніх знаків, розмітки). Встановлення велопарковок в громадських місцях. Встановлення камер відеоспостереження. Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2023 року - до грудня 2025 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 3500,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, МТД, бізнес, НГО |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД, бізнес – партнери, фінансування; НГО – партнери; Комунальні установи та заклади Пологівської міської ради - реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ енергоменеджменту, енергоефективності та інвестицій, відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Підвищення енергоефективності Пологівської міської ОТГ: проведення енергоаудитів, розробка проєктної документації та техніко-економічного обґрунтування заходів з енергоефективності громадських будівель Пологівської міської ради |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Покращення умов перебування відвідувачів та персоналу в закладах та установах Пологівської міської ради. Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів. Зменшення викидів парникових газів в атмосферу. Продовження терміну експлуатації об’єктів комунальної власності Пологівської міської ради. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська ОТГ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Мешканці Пологівської міської об’єднаної територіальної громади - понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб; відвідувачі установ та закладів Пологівської міської ради; працівники закладів та установ Пологівської міської ради. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Об’єкти комунальних установ та закладів Пологівської міської ради мають низький клас енергоефективності та споживають значну кількість енергетичних ресурсів. Система опалення та енергоспоживання у більшості морально застарілі та потребують заміни. Проведення комплексу заходів з реновації будівель громадського сектору потребує значних капіталовкладень. Власних ресурсів не достатньо для забезпечення фінансування впровадження енергоефективних заходів тому потребує комплексного системного підходу та залучення додаткового фінансування з різних джерел. Визначення заходів з підвищення енергоефективності об’єктів сфери освіти, культури, медицини потребують проведення обстеження будівель (енергоаудиту), що забезпечить виявлення всіх чинників, які негативно впливають на експлуатаційну надійність будівлі і безперебійну роботу інженерних систем та зовнішніх теплових мереж. Енергоаудит забезпечить визначення конкретних причин неефективного енергоспоживання та переліку енергоефективних заходів з їх орієнтовними вартістю, строками окупності та очікуваною економію. Визначення пріоритетності в реалізації заходів за умови відсутності необхідних фінансових ресурсів для їх комплексної реалізації. Реалізація комплексу заходів з підвищення енергоефективності будівель, починаючи з проведення енергоаудиту, розробки проєктної документації та підготовки ТЕО, забезпечить визначення пріоритетних напрямків у пошуку додаткового фінансування, дозволить зменшити споживання енергії в будівлі та підвищити комфортність перебування відвідувачів в ній. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення комфортних умов перебування відвідувачів та працівників в закладах та установах Пологівської міської ради. Підвищення працездатності працівників закладів, через покращення умов праці. Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у будівлі (додержання температурного режиму). Покращення теплозахисних характеристик будівель. Покращення технічного стану будівель та підвищення терміну їх експлуатації. Скорочення викидів СО2. Скорочення споживання енергетичних ресурсів. Заощадження бюджетних коштів через економне використання енергетичних носіїв. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення енергоаудитів, отримання енергетичних сертифікатів громадських будівель. Розробка проєктно-кошторисної документації щодо проведення енергоефективних заходів в установах та закладах Пологівської міської ради. Підготовка техніко-економічного обґрунтування заходів з енергоефективності в громадських будівлях. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 року - до грудня 2023 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові/кредитні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД, обласний бюджет, державний бюджет - партнери, фінансування; Бюджетні установи та заклади Пологівської міської ради – реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ енергоменеджменту, енергоефективності та інвестицій, |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток 2.1.4 Благоустрій населених пунктів громади 2.2.1 Підвищення рівня безпеки в громаді |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Облаштування скверів на території с. Інженерне та с. СеменівкаЗапорізької області елементами освітлення з використанням ВДЕ (енергія сонця) |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення безпечних та комфортних умов перебування в зонах відпочинку мешканців Пологівської ОТГ та її гостей. Економія бюджетних коштів на оплату електричної енергії. Зменшення викидів CO2за рахунок споживання електроенергії, що виробляється з енергії сонця. Популяризація використання ВДЕ. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Мешканці та гості Пологівської ОТГ - понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб; Мешканці та гості с. Інженерне тас. Семенівка – близько 2,0 тис. осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | На території Інженерненського та Семенівського старостинських округів є потреба в облаштуванні скверів- зон відпочинку для молоді, сімей з дітьми та всіх жителів громади. З метою забезпечення безпечного та комфортного перебування мешканців громади в скверах втемний час доби необхідно здійснити комплекс заходів щодо забезпечення ефективного освітлення зон відпочинку – встановлення 25 вуличних ліхтарів. Встановлення світлодіодних ліхтарів, які не потребують прокладки лінії електропередач та працюють за допомогою фотомодулів є інноваційним рішенням, щозабезпечує цілком якісне автономне освітлення та не потребує підключення до будь-якого зовнішнього джерела електроживлення (відсутність додаткового навантаження на місцевий бюджет). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів шляхом використання енергоефективних освітлювальних приладів. Зменшення витрат на утримання мережі вуличного освітлення. Економія коштів місцевого бюджету в результаті зниження споживання електроенергії. Забезпечення безпечних умов пересування по всій території скверу усім групам громадян, включаючи інвалідів та людей з обмеженими можливостями без ризику для здоров’я. Поліпшення благоустрою території Пологівської ОТГ. Покращення естетичного вигляду зон відпочинку та території громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Розробка проєктно-кошторисної документації; Проведення процедури закупівлі відповідного обладнання; Встановлення нових вуличних світильників та стовпів 25 шт. на сонячних батареях. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 року - до грудня 2021 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, МТД, бізнес, НГО |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД, бізнес – партнери, фінансування; НГО – партнери; Заклади та установи Пологівської міської ради - реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція вуличного освітлення м. Пологи по вул. Дружби, вул. А.Корнєва, вул. Одеська |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розвиток функціональної організації середовища проживання громадян. Зменшення витрат на утримання системи зовнішнього освітлення. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху пішоходів та автотранспорту. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків - 11062, жінок – 12976), гості міста |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | На даний час по вул. Дружби, вул. А. Корнєва, вул. Одеська в м. Пологи недостатнє освітлення для задоволення потреб мешканців, ліхтарі морально застарілі та зношені, часто виходять з ладу. Світлотехніка - важливий компонент функціональної організації середовища проживання сучасної людини. Пріоритетним напрямком в організації освітлення проїжджої частини вулиць є забезпечення безпеки руху на дорозі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення функціональної організації середовища проживання громадян. Скорочення витрат на утримання системи зовнішнього освітлення та плати за енергоносії. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху пішоходів та автотранспорту в вечірній та нічний час. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Установка антивандальної шафи вуличного освітлення, монтаж світильників, лінії вуличного освітлення, монтаж повторного контура заземлення, встановлення енергозберігаючого обладнання. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | - | 176,114 | - | 176,114 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.4 Благоустрій населених пунктів громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція дренажного колектору паркової зони в заплаві р.Конка м.Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Вільний пропуск паводок, грунтових та ливневих вод, ліквідація підтоплення прилеглих територій, що надасть змогу уникнути подальшого руйнування навколишнього природного середовища, зберегти паркову зону відпочинку по вул. Мічуріна, Зеленій та інших у місті Пологи. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків - 11062, жінок – 12976), гості міста |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В ході обстеження об’єкту виявлено, що дренажний колектор в заплаві р. Конка знаходиться в негативному стані. Замулення дренажу призвело до підтоплення прилеглої території, паркової зони відпочинку, вул. Мічуріна, Зеленої у місті Пологи. Відновлення роботи дренажного колектору дасть можливість усунення підтоплення паркової зони відпочинку, вул. Мічуріна, Зеленої у місті Пологи. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Відновлення роботи дренажного колектору. Усунення підтоплення паркової зони відпочинку, вул. Мічуріна, Зеленої у місті Пологи. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення тендеру. Географічне вивчення місцевості. Виконання земляних робіт. Роботи по встановленню дренажного колектору. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | - | 3168,381 | 3168,381 | 6 336,762 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.4 Благоустрій населених пунктів громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція елементів благоустрою вулиці М. Горького в м. Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення комфортних умов для мешканців міста Пологи. Покращення соціально-економічного розвитку. Покращення функціональної організації середовища проживання громадян. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків - 11062, жінок – 12976), гості міста |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | При обстеженні центральної алеї в місті Пологи встановлено, що мощення частини алеї відсутнє, що призводить до незручностей при пересуванні громадян міста та непривабливості території. При відсутності якісного покриття на центральній алеї міста перехожі вимушені рухатися по проїжджій частині тим самим наражаючи себе на небезпеку. Під час навчального періоду до вимушених порушників правил дорожнього руху долучаються школярі. В зв’язку з цим потрібна реконструкція частини алеї шляхом мощення тротуарною плиткою, що забезпечить облаштування пішохідної зони. У мешканців не виникатиме потреба йти по проїзній частині, ризикувати здоров’ям і життям. Цей проєкт є в особливому пріоритеті, з точки зору рівного доступу до безпечного середовища. Адже жінки, діти та літні люди частіше ходять пішки, їздять на велосипедах і користуються громадським транспортом, а чоловіки частіше їздять автомобілем. Часто пріоритет переважно надається «чоловічим територіям» (тобто ремонту проїжджої частини), а тротуари ремонтуються в останню чергу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення комфортних та безпечних умов для пересування мешканців по алеї. Покращення естетичного вигляду міста. Попередження травматизму мешканців міста Пологи. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення тендеру. Виконання земляних робіт. Мощення тротуарною плиткою. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 1123,626 | 0 | 1 123,626 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.4 Благоустрій населених пунктів громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція системи зливового водовідведення по вул. Державній у м. Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення комфортних умов для мешканців міста Пологи. Запобігання підтоплення житлового фонду м. Пологи. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 5000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | По вул. Державній в м. Пологи розташовані, як приватні так і багатоповерхові житлові будинки, магазини. Системи зливового водовідведення по вул. Державній на даний час знаходиться в неробочому стані, що призводить до підтоплення житлових будинків міста Пологи. Виконання робіт по двох водовідвідних каналів на пров. Некрасова, пров. Водопровідний, водовідвідного каналу по вул. Державна довжиною 407 м дасть змогу уникнути подальших підтоплень. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поновлення пропускної спроможності зливового водовідведення. Реконструкція системи зливового водовідведення по вул. Державній у м. Пологи Запорізької області. Запобігання виникненню підтоплення для близько 5000 жителів міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Встановлення водоприймальних грат. Виконання робіт водовідвідного каналу з монолітного залізобетону з гідроізоляціею. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 913,841 | 0 | 913,841 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» ПМР |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.4 Благоустрій населених пунктів громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Розчищення русла річки Конка, підвідних та відвідних каналів загальною довжиною 3,3 км. та штучної водойми (ставка-копані) паркової зони відпочинку в заплаві річки Конка у м. Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Відновлення сталого функціонування системи річки, відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану, вільний пропуск паводок, ґрунтових та ливневих вод, ліквідація підтоплення прилеглих територій. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків - 11062, жінок – 12976), гості міста |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В ході обстеження об’єкту виявлено, що русло річки Конка знаходиться в негативному санітарно-екологічному стані. Замулення та заростання річки і водовідвідних каналів, відсутність регулюючої споруди на дамбі, призводить до підтоплення прилеглої території, висихання русла річки в посушливий літній період. Ослаблена промивна спроможність русла паводками. Реалізація проєкту надасть можливість уникнути подальшого руйнування навколишнього природного середовища, зберегти паркову зону відпочинку по вул. Мічуріна, Зеленій та інших у місті Пологи. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Належне функціонування системи річки. - Покращення гідрологічного режиму і санітарного стану. - Вільний пропуск паводок, ґрунтових та ливневих вод. -Відсутність підтоплення прилеглих територій. - Збереження паркової зони відпочинку. - Посилення промивної спроможності русла паводками. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Розчистка русла річки. Розчистка малої водойми. Влаштування водопропускних споруд, підвідного з’єднувального та відвідного каналів. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2000,0 | 15334,000 | 17334,0 | 34668, 0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт розроблено у повному обсязі. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.4 Благоустрій населених пунктів громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція скверу по вул. Щасливій, 83 в м. Пологи Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Відтворення скверу в сучасному вигляді, в якому можуть комфортно відпочивати літні люди, сім'ї з дітьми і молодь. Створення комфортних умов для сімейного відпочинку. Покращення благоустрою міста Пологи та відтворення/реконструкція існуючої мережі міських парків, скверів і квітників. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | місто Пологи Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 6 500 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Під впливом часу сквер по вул. Щасливій, 83 втратив свій вигляд. В умовах гострої нестачі зелених зон і громадських просторів для відпочинку і дозвілля в даному районі дуже важливо відновити сквер і наповнити його актуальною інфраструктурою, а саме здійснити: облаштування тротуарів та пішохідних доріжок, установку урн, клумб, лав, реконструкцію та відновлення архітектурних елементів, установку камер відеоспостереження, відновлення та модернізація вуличного освітлення, установку огорожі по периметру та установку інформаційних стендів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення соціальних умов мешканців в місті шляхом реконструкції існуючого скверу та подальше його функціонування, як сучасного осередку дозвілля та відпочинку задля задоволення потреб мешканців міста у якісному та активному дозвіллі. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Влаштування газонів, вимощення з плитки, встановлення лав для сидіння. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 678,516 | 0 | 678,516 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, грантові кошти, бізнес |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт розроблено у повному обсязі. Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.4 Благоустрій населених пунктів громади 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток 2.2.1 Підвищення рівня безпеки в громаді |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Облаштування комфортного еко-простору: встановлення smart-дерева та «сонячних» лавок |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення безпечних та комфортних умов перебування в зонах відпочинку мешканців Пологівської ОТГ та її гостей. Економія бюджетних коштів на оплату електричної енергії. Зменшення викидів CO2 за рахунок споживання електроенергії, що виробляється з енергії сонця. Популяризація використання ВДЕ. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Цільовою групою проєкту в першу чергу є школярі – 1780 осіб, студенти – 700-800 осіб, молодь громади – 2800 – 3300 осіб, працюючі – 3700 – 4200 осіб, пенсіонери – 1700-2000 осіб – власники гаджетів, таких як, мобільний телефон, ноутбук, планшет, портативна музична колонка, гіроскутер та інше, які час від часу необхідно підживлювати електроенергією. Орієнтовно щоденно від «енергетичного дерева» та лавок будуть заряджатися близько 50-100 пристроїв. Кількість мешканців, які регулярно будуть користуватись послугами «енергетичного дерева» та сонячних лавок - близько 8-10 тисяч осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада є досить розвинутою. Населення громади складає близько 25,0 тис. мешканців. Останнім часом в громаді розширюється інфраструктура об’єктів для дозвілля мешканців – встановлюються сучасні дитячі майданчики, відкрито 2 фонтани, проведено реконструкцію 2 стадіонів, виконується благоустрій алей та тротуарів. Діти, молодь, молоді батьки, пенсіонери проводять багато часу на центральній алеї міста та у місцевих парках. Деякі місця відпочинку потребують проведення заходів з їх благоустрою, а саме встановлення додаткових лавок, дитячих ігрових комплексів та сучасних арт – об’єктів. На сьогоднішній день в громаді актуальною є тема енергозбереження та енергоефективності. Географічне положення та кліматичні умови надають можливість розвитку відновлювальних джерел енергії на території міста. Місто отримує значну кількість тепла. Число годин сонячного сяйва досягає 2070 на рік. На рік у середньому припадає 225 сонячних днів. Враховуючи вищезазначені фактори, з метою облаштування місць відпочинку планується встановлення «енергетичного дерева» з WI-FI та зарядкою, яке працюватиме на сонячних батареях та лавок з сонячною панеллю для підзарядки гаджетів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів шляхом використання енергоефективних освітлювальних приладів. Поліпшення благоустрою території Пологівської ОТГ. Покращення естетичного вигляду зон відпочинку та території громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення процедури закупівлі відповідного обладнання. Встановлення енергетичного дерева та лавок на сонячних батареях. Проведення інформаційної кампанії серед мешканців громади. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2022 року - до грудня 2022 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,00 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, МТД, бізнес, НГО |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД, бізнес – партнери, фінансування; НГО – партнери. Комунальне некомерційне підприємство «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради - реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту, відділ енергоменеджменту, енергоефективності та інвестицій Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.5 Забезпечення високої якості та доступності житлово-комунальних послуг 2.1.4 Благоустрій населених пунктів громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Придбання телоскопічного навантажувача JCB LOADALL 531-70 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення ефективної та безпечної роботи з твердими побутовими відходами. Запобігання шкідливому впливу ТПВ на навколишнє природне середовище та здоров'я людей. Покращення екологічного стану міста Пологи. Підвищення продуктивності. Зменшення витрат на паливо. Зниження рівню викидів. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення м. Пологи – 19741 житель (в тому числі 9060 чоловіків та 10681 жінок) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Придбання навантажувача забезпечить належне обслуговування сміттєзвалищ, що в свою чергу, забезпечить запобігання шкідливому впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей. Привод на всі колеса навантажувача входить в стандартне оснащення, завдяки чому підвищена продуктивність. Телескопічний навантажувач з висотою підняття 7 м. Запобіжні клапани розриву шлангів запобігають ушкодження в разі несправності шлангів. Низьке розташування стріли забезпечує чудову оглядовість назад і в усі сторони. Модель машини 531-70 Виробник JCB Робочий об'єм л 4,4. Номінальна потужність при 2200 об / хв кВт (к. С.) 74 , 2 (100) Номінальний крутний момент крутний момент при 1300 об / хв Нм 440 КП «Благоустрій-Пологи»Пологівської міської радине має в своєму розпорядженні такої техніки, необхідної для проведення робіт по ліквідації сміттєзвалищ. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Оновлення парку спеціальної техніки. Збільшення активів комунального підприємства. Здійснюється належногоприбирання сміттєзвалищ, що значно зменшує негативні фактори, які впливають на забруднення довкілля Створено безпечні умов для життєдіяльності населення Покращено умови праці робітників КП Телескопічний навантажувач дозволяє скоротити трудові витрати. Телескопічний навантажувач JCB Loadall демонструють найвищу продуктивність завдяки здатності пересування по пересіченій місцевості і відмінним показникам вильоту стріли. Висока продуктивність і паливна економічність. Низький рівень викидів. Потужність, маневреність, ефективність, довговічність, комфорт. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення тендеру. Проведення процедури по закупівлі. Проведення відкритих торгів, визначення постачальника техніки. Укладання договору на придбання навантажувача. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | - | 2 427,012 | - | 2 427,012 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, ДФРР, Державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи» ПМР |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток 2.1.5 Забезпечення високої якості та доступності житлово-комунальних послуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Встановлення загальнобудинкових лічильників (вузлів комерційного обліку) води в багатоквартирних будинках з оснащенням системою диспетчеризації |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Підвищення рівня енергоефективності водопровідного господарства. Контроль витрат ресурсів та їх собівартості. Покращення якості послуг водопостачання. Побудова систем моніторингу витрачання води в межах ОТГ. Автоматичне управління енергоефективністю. Дистанційне управління технологічним процесом. Виключення людського фактору. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Проєкт матиме вплив на територію Пологівської міської об’єднаної територіальної громади, в тому числі на територію міста Пологи |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Мешканці Пологівської міської об’єднаної територіальної громади - понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | З метою забезпечення якісної експлуатації систем водопостачання та виконання всебічного аналізу роботи водопровідної мережі передбачається встановити прилади обліку води в багатоквартирних житлових будинках з оснащенням їх автоматизованою системою диспетчеризації даних. Основною складовою загальних втрат води у водопровідних системах, є не фізичні втрати води через витоки, а «недооблік» води. Цей недооблік складається із понаднормового водопостачання мешканців, які не мають лічильника, недообліку води лічильниками, через використання не повірених лічильників води, використаної шляхом незаконного приєднання до системи водопостачання води, використаної на загально будинкові потреби, а також втрат води у внутрішньо будинкових мережах загального користування. Диспетчеризація вузлів обліку води забезпечить фіксацію показників лічильників, які передаються до ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради, а також аварійні події на лічильниках, зокрема через втручання на роботу лічильного механізму магнітом, відривання зчитуючого пристрою чи його пошкодження, а також зворотній проток води. В рамках реалізації даного проєкту планується встановити таких систем для 105 будинків. В системах диспетчеризації вузлів обліку для нежитлових приміщень передбачається встановлення пристроїв, що дозволять дистанційно обмежувати водопостачання цих приміщень. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Виявлення втрат води у системах, в тому числі несанкціонованих. Контроль витрат ресурсів та їх собівартості. Покращення якості послуг водопостачання. Побудова систем моніторингу витрачання води в межах ОТГ. Автоматичне управління енергоефективністю водних об’єктів. Дистанційне управління технологічним процесом. Виключення людського фактору. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Підготовка технічної документації. Проведення процедури закупівлі відповідного обладнання. Оснащення будинку вузлом (вузлами) обліку з диспетчеризацією даних. Налаштування системи обліку води. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 - до грудня 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1600,0 | 0 | 0 | 1600,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові/кредитні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД, обласний бюджет, державний бюджет - партнери, фінансування; ЗМІ – партнери. |  |  |  |
| Інше: | Відповідальний за реалізацію проєкту: ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської міської ради. |  |  |  |

Напрям 2. В. Створення безпечних умов

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.2.1 Підвищення рівня безпеки в громаді |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Створення місцевої пожежної команди |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення безпечного середовища в громаді шляхом підвищення рівня пожежної безпеки на території громади, а також своєчасного реагування на пожежі та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська ОТГ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Мешканці Пологівської міської об’єднаної територіальної громади - понад 25 тис. осіб, в т. ч. чоловіки – 11,3 тис. осіб, жінки – 13,8 тис. осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | З метою підвищення рівня пожежної безпеки на території громади, а також своєчасного реагування на пожежі та наданнядопомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникненняутворюється місцева пожежна охорона. Основними завданнями місцевої пожежної охорони є:забезпечення пожежної безпеки;запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж;гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги уліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня безпеки населення і захищеності території Пологівської ОТГ від пожеж, наслідків надзвичайних ситуацій, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізація їх наслідків. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проходження професійної підготовки в навчальних підрозділах державної пожежної охорони; забезпечення спеціальним (форменим) одягом, спорядженням та засобами індивідуального захисту. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 по грудень 2021 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти місцевого бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада та Пологівський районний сектор ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуації у Запорізькій області. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділу комунального майна Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 2.2.1. Підвищення рівня безпеки в громаді 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Встановлення гучномовців по вулицях Пологівської міської об’єднаної територіальної громади для трансляції повідомлень |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення нових форм оповіщення та доступу жителів громади та гостей до важливої та актуальної інформації |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Система гучномовців та світлодіодний екран, розміщені у центральній частині міста, покращать доступ жителів до важливої та актуальної інформації. Кожен слухач буде поінформований про важливі події громади, починаючи від оголошень про мистецькі чи наукові заходи і закінчуючи повідомленнями про планові відключення електроенергії, води чи знайдені речі. Трансляції соціальних та комерційних роликів, можливість живого спілкування, ретрансляція культурно — масових заходів, ефіри тематичних та авторських програм, важливі коментарі, цікаві інтерв’ю, популярна тематична музика — це все простір вуличного радіо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Позитивний соціальний ефект. Впровадження нових форм роботи. Задоволення попиту населення громади, гостей території в отриманні якісних культурних послуг. Доступність актуальної інформації. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Виготовлення проєктно-кошторисної документації. Визначення зон для облаштування гучномовців. Визначення зони для встановлення світлодіодного екрана. Проведення закупівлі обладнання. Визначення виконавця робіт. Розміщення гучномовців. Передача майна на баланс комунального підприємства. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 – до листопада 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КП «Благоустрій-Пологи»,відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділу культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

Технічні завдання на проєкти місцевого розвитку, включені доПрограми 3. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку жителів громади

Напрям 3. А. Забезпечення умов для формування та розвитку людського потенціалу громади

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.1 Покращення стандартів медичного обслуговування населення громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт філії амбулаторії загальної практики - сімейної медицини вул. Східна, 2а, м. Пологи |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Внаслідок реалізації проєкту буде досягнуто наступні цілі: - наближення надання медичної допомоги до пацієнта; - підвищення якості та ефективності медичних послуг |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Проєкт матиме вплив на територію мікрорайону, що охоплює вулиці Східну, Сагайдачного, Робочу, Осипенка, Лісову, частини вулиць Грибоєдова, Московської, І. Крилова, Одеської, Деповської, Ушакова. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Загальна кількість жителів, що проживають на даному мікрорайоні та прилеглій до нього території - 3365 осіб, в т.ч. чоловіки – 1008 осіб, жінки – 1516 осіб, діти – 841 особа. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проведення капітального ремонту(заміна систем опалення та водопостачання, вікон, дверей тощо) філії амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, закупівля меблів та обладнання за адресою вул. Східна, 2а, м. Пологи |  |  |  |
| Очікувані результати: | -зміцнення матеріально-технічної бази амбулаторії для забезпечення сучасного якісного медичного обслуговування населення; - створення сучасних умов праці медичного персоналу; - підвищення безпеки людського життя; - зниження соціальної напруги; -покращення морально-психологічного клімату територіальної громади; - економне та ефективне використання бюджетних коштів; - поліпшення демографічної ситуації та основних показників, які характеризують стан здоров'я населення громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | -Підготовка до реалізації проєкту. Детальне планування робіт відповідно до технічних завдань замовника і проєктно-кошторисної документації. -Улаштування внутрішнього електроосвітлення. Розробка та забезпечення рішень з енергозбереження. Здійснення захисних заходів безпеки та охорони праці. -Реалізація робочого проєкту водопостачання та каналізації. -Реалізація робочого проєкту опалення, вентиляції та кондиціонування. -Внутрішнє та зовнішнє озлоблення приміщення. -Технологічне оснащення приміщення. -Впорядкування та благоустрій прилеглої території, вивезення сміття, забезпечення виконання санітарних, технічних та екологічних норм. -Введення об’єкта в експлуатацію, відкриття амбулаторії. Аналіз і оцінка результатів реалізації проєкту. |  |  |  |
| Період реалізації: | січень 2021 – грудень 2022 р.р. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 673,61 | 673,62 | 0 | 1347,23 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада –супровід проєкту; Комунальне підприємство – реалізація проєкту; Донори – партнерство, фінансування; ЗМІ – промоція. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділу соціального захисту та охорони здоров’я Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.1 Покращення стандартів медичного обслуговування населення громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Нове будівництво амбулаторії моно практики за адресою: с. Інженерне, вул.. Центральна, 113 Пологівського району Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Внаслідок реалізації проєкту буде досягнуто наступні цілі: - будівля матиме необхідний набір приміщень для надання всього обсягу первинної медичної допомоги, та відповідатиме вимогам для прийому пацієнтів з особливими потребами; - гарантований обсяг безоплатної медичної допомоги; - забезпечено вільний безперешкодний доступ усіх пацієнтів для отримання первинної медичної допомоги; - цілодобове надання первинної медичної допомоги; - забезпечення житлом сімейного лікаря та його сім’ю; |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Проєкт матиме вплив на територію Інженерненського старостинського округу (2 157 мешканців), та прилеглої території, жителі якої уклали договори на отримання медичної допомоги із сімейним лікарем Інженерненської АЗПСМ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Цільовими групами та бенефіціарами проєкту є: - населення Інженерненського старостинського округу (2 157 мешканців,з них чоловіків – 955 осіб, жінок – 1088 осіб, дітей – 114 осіб); - працівники амбулаторії загальної практики сімейної медицини через створення кращих умов для організації робочого процесу, та нове технічне оснащення дозволить ефективно виконувати свої посадові обов’язки; |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Для поліпшення стану здоров’я населення, зниження показників смертності осіб працездатного віку, підвищення середньої тривалості життя, забезпечення доступності медичної допомоги необхідно провести комплекс заходів щодо розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Це дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та доступності надання медичної допомоги. Актуальність проєкту обумовлена необхідністю створення комфортних умов обслуговування пацієнтів, що звертаються за отриманням якісної первинної медико – санітарної допомоги. Реалізація проєкту посприяє покращенню соціально-політичного клімату на території та зумовить зростання підвищення рівня авторитету та довіри до владних інституцій, будуть створені умови для покращення надання медичної допомоги. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проєкт дасть змогу вирішити важливий аспект кадрового питання – житло. Саме тому типовий проєкт сільської амбулаторії передбачає, окрім медичних приміщень, ще й комфортне службове житло лікаря. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Програма розвитку сільської медицини відповідає загальній концепції реформування системи охорони здоров’я і одного з її базових положень – посилення медицини первинного рівня. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2021 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 7490,0 | 0 | 0 | 7490, 0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, державний бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада – фінансування, супровід проєкту; Комунальне підприємство – реалізація проєкту; Донори – партнерство, фінансування; НГО – партнерство. ЗМІ – промоція. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділу соціального захисту та охорони здоров’я Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.1 Покращення стандартів медичного обслуговування населення громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція приміщення КУ «Пологівської залізничної лікарні» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Покращеннгя стандартів медичного обслуговування жителів громади; забезпечення доступності та високої якості послуг охорони здоров’я. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: |  |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення якості, ефективності, та доступності медичної допомоги всім верствам населення. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | - Проведення капітального ремонту приміщення. - Придбання меблів, інвентаря, комплектація маніпуляційного кабінету, фізіокабінету, лабораторії. - Встановлення систем відеоспостереження та сигналізації. - Благоустрій території лікарні. - Придбання медичного обладнання для проведення профоглядів: - кардіограф; - цифровий флюрограф; - УЗД-апарат з доплиром, з лінійним конвексним та внутрішньо-порожнинним датчиками; - гематологічний аналізатор. |  |  |  |
| Період реалізації: | 2021 рік: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 3000,0 | 0 | 0 | 3000, 0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, донорські кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, КУ «Пологівська залізнична лікарня» ПМР |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділу соціального захисту та охорони здоров’я Пологівської міської ради, відділ архітектури, містобудування та капітального будівництва Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт внутрішніх і зовнішніх каналізаційних мереж комунального дошкільного навчального закладу ясла – садка № 1 «Теремок» Пологівської міської ради у м. Пологи по вул. Державна, Запорізька область |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Вдосконалення існуючої системи внутрішніх і зовнішніх каналізаційних мереж з впровадженням нових технологічних рішень і використання нових матеріалів з великим терміном експлуатації. |  |  |  |
| Територія на яку проєктт матиме вплив: | м. Пологи |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Мешканці м. Пологи, в тому числі вихованці ясла – садка № 1 «Теремок» - 63 дітини та їх батьки, персонал закладу - 14 працівників. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Необхідність ремонту обладнання, яке фізично зношене, морально застаріле і енергозатратне. Для вдосконалення існуючої системи внутрішніх і зовнішніх каналізаційних мереж необхідний ремонт з впровадженням нових технологічних рішень і використання нових матеріалів з великим терміном експлуатації. Проєкт має соціальну спрямованість, оскільки направлений на створення комфортних умов перебування у закладі вихованців, їх батьків та працівників. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення комфортних та безпечних умов для вихованців та працівників закладу. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення необхідних закупівель Визначення виконавця робіт Проведення необхідних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | січень 2021 – грудень 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 196,697 | 0 | 0 | 196,697 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт підлоги КУ «Пологівський колегіум № 1» Пологівської міської ради за адресою: вул. Державна, 18, м. Пологи, Запорізька область |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення комфортних та безпечних умов для навчання шляхом проведення капітального ремонту підлоги КУ «Пологівський колегіум № 1» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Територія на яку проєктт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі м. Пологи – 20601 мешканець, в тому числі вихованці закладу 601 учень, працівники закладу 58. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | КУ «Пологівський колегіум № 1» Пологівської міської ради введена в експлуатацію в 1970 році. Проєктна потужність навчального закладу 800 учнів. У 2019/2020 навчальному році у школі навчається 601 учень. В будівлі КУ «Пологівський колегіум № 1» при обстеженні виявлено пошкодження підлоги, яке створює небезпечні умови для перебування учнів, а саме виникає загроза підвищення рівня травматизму. Дані деформації становлять загрозу для життя, здоров’я працівників та учнів. Це унеможливлює проведення якісного навчального процесу. Спільними зусиллями адміністрації школи, органів місцевого самоврядування, шляхом залучення як бюджетних так і коштів благодійної та спонсорської допомоги проводилися часткові поточні та косметичні ремонти, здійснювалися заходи з попередження подальшого руйнування підлоги, але цього недостатньо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Впровадження заходів з капітального ремонту підлоги КУ «Пологівський колегіум № 1» Пологівської міської ради значно поліпшить якість надання освітніх послуг в зазначеному закладі, оскільки це забезпечить комфортні та безпечні умови для праці та навчання цільової аудиторії. Запобігання подальшому руйнуванню приміщення та майна КУ «Пологівський колегіум № 1» ПМР і продовження термін його експлуатації. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення необхідних закупівель Визначення виконавця робіт Проведення необхідних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | Лютий 2021 – травень 2021 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 299,593 | 0 | 0 | 299,593 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донорські організації, в т. ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт вимощення КУ «Пологівська гімназія «Основа» ПМР за адресою: вул. Щаслива/МТС, 83/2, м. Пологи, Запорізька область |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення належних умов для навчально-виховного процесу школярів, покращення рівня життєзабезпечення та життєдіяльності населення громади; Підвищення якості та оптимальна організація повної загальної середньої освіти; Створенні безпечних та комфортних умов для учнів під час навчально-виховного процесу; Забезпеченні естетичного вигляду навчального закладу, що відповідає санітарним нормам; Зміцненні матеріально-технічної бази закладу; Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та попередженні травматизму у закладі; Покращення внутрішнього мікроклімату і зовнішнього вигляду закладу. |  |  |  |
| Територія на яку проєктт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів, в тому числі чоловіків – 11062, жінок – 12976) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Своє існування КУ «Пологівська гімназія «Основа» починає ще з 1929 року. Невблаганний час і руйнівні сили природи (дощі, снігопади, вітровії) поступово руйнували найменш захищене вимощення подвір’я. Частково ведуться відновлювальні роботи час від часу, але цього недостатньо, щоб утримати вимощення в належному стані та запобігти подальшому його руйнуванню. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення рівня травматизму серед учасників освітнього процесу, їх батьків, перехожих, мешканців громади. Підвищення експлуатаційних якостей будівлі, а саме зупинення подальшого руйнування вимощення та надання йому належного естетичного вигляду. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення закупівель Визначення виконавця робіт Проведення необхідних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | січень 2021 – грудень 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 299,897 | 0 | 0 | 299,897 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт даху КДНЗ дитячого садка «Колобок» в с. Басань Пологівського району, Запорізької області |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення належних умов для навчально-виховного процесу. Підвищення експлуатаційних якостей будівлі. Покращення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у навчальному закладі. Забезпечення безпеки перебування дітей у навчальному закладі. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | с. Басань |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі с. Басань – 1125 осіб, в тому числі -33 вихованців закладу та 4 працівників закладу. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Актуальність даного проєкту обумовлена необхідністю капітального ремонту даху КДНЗ дитячого садка «Колобок» в с. Басань, це дасть змогу створити належні умови для навчання, адже «теплий садок– запорука здоров’я – здорова нація». Капітальний ремонт даху будівлі забезпечить збереження приміщення, де нормалізується рівень вологості, покращиться внутрішній і зовнішній стан будівлі,створить комфортні умови, забезпечить енергозбереження та дотримання температурного режиму, і як наслідок, збереження здоров’я вихованців та колективу. Капітальний ремонт покрівлі забезпечить суттєве зменшення витрат енергоресурсів та коштів на оплату комунальних послуг, дозволить зберігати оптимальний температурний режим та відповідати вимогам санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці, перебування учнів та працівників у КДНЗ дитячий садок «Колобок» в с. Басань буде більш безпечним та зручним. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення комфортнихта безпечних умов для перебування в закладі вихованців та працівників під час навчально-виховного процесу. Скорочення витрат на оплату комунальних послуг. Підвищення експлуатаційних якостей будівлі та її естетичний, усучаснений та привабливий вигляд. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення закупівель Визначення виконавця робіт Проведення будівельних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | січень 2022 – грудень 2022: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 612,56 | 0 | 612,56 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Придбання шкільного автобусу |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Придбання шкільного автобуса для забезпечення регулярного безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників навчальних закладів об’єднаної громади до місця навчання, роботи і дому, в т.ч. в сільській місцевості, поліпшення освітніх послуг населення громади. Охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, створення умов для їх особистісного розвитку, рівного доступу до якісної освіти, забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків - 11062, жінок – 12976) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | До складу Пологівської міської об’єднаної територіальної громади входять три старостинських округа – Басанський, Інженерненський, Семенівський та місто Пологи. Кількість шкіл у громаді – 10, з них 6 розташовано у сільській місцевості, а також 8 закладів дошкільної освіти, з них 3 у сільській місцевості. В Пологівській міській об’єднаній територіальній громаді планується проведення оптимізації мережі навчальних закладів, та створення опорної школи. Серед пріоритетних завдань цього процесу є охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, створення умов для їх особистісного розвитку, рівного доступу до якісної освіти, забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників. Необхідною умовою оптимізації мережі є забезпечення організованого підвезення дітей до навчальних закладів та у зворотному напрямку. Придбання шкільного автобуса цілком вирішить вище викладені проблеми, учні та викладачі отримають зручний, безоплатний доступ до шкіл Пологівської ОТГ. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Придбання 1 шкільного автобусу не менш як на 30 місць, який забезпечує регулярне безоплатне підвезення близько 109 учнів та 11 педагогічних працівників навчальних закладів об’єднаної громади до місця навчання, роботи і дому. Створення 1 робочого місця; Забезпечення належного доступу до якісної шкільної освіти дітям з сільських населених пунктів. Зниження захворюваності дітей на 70%, завдяки тому, що діти в холодну пору року не будуть йти до школи пішки. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення необхідних закупівель Виконання запланованих робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | січень 2022 –грудень 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1850,0 | 0 | 0 | 1850,0 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт навчального корпусу № 1 комунальної установи «Міжшкільний навчально -виробничий комбінат» Пологівської міської ради Запорізької області по вулиці Привокзальна, 23 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення комфортних умов для організації навчального процесу, покращення стану навчального корпусу, покращення умов перебування учнів в навчальному закладі шляхом забезпечення нормального температурного режиму в приміщенняхз застосуванням комплексного підходу зменшення витрат на енергоносії. Створення комфортного мікроклімату в закладі, що сприятиме навчальному процесу та позакласній виховній роботі. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків - 11062, жінок – 12976), в тому числі 200 вихованців НВК та 21 працівник закладу |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Для покращення умов для організації навчального процесу в закладі існує потреба в збільшенні учбової площі шляхом збільшення кількості навчальних кабінетів, задіявши невикористовувані кабінети. Актуальність проєкту полягає у комплексному підході, а саме - виконання загально будівельних робіт, опалення, вентиляції, кондиціонування, водопроводу та каналізації, монтаж силового електрообладнання, електроосвітлення, автоматизація систем водопостачання та каналізації, монтаж системи пожежної сигналізації, газового пожежогасіння та системи оповіщення про пожежу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення учбової площі та використання її за цільовим призначенням. Збереження будови та укріплення для подальшого використання. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення закупівель Визначення виконавця робіт Проведення будівельних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | січень 2021 – грудень 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1344,497 | 0 | 0 | 1344,497 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт водовідведення та відмостки КУ «Пологівська СРШ І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29 , м. Пологи, Запорізька область |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення умов для комфортного навчання, що сприяють розвитку індивідуальності дитини для повноцінної реалізації її покликання. Забезпечення високої якості та доступності житлово – комунальних послуг |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | На території Пологівської міської об’єднаної територіальної громади розташована Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І – ІІІ ступенів № 2, яка складається з двох корпусів, які поєднані між собою. Термін експлуатації будівель 56 та 32 роки. На сьогодні внутрішній стан будівлі не відповідає сучасним нормативам перебування дітей. За роки експлуатації мережі водовідведення прогнили, часто потребують ремонту та як наслідок це призводить до значних втрат води. Відмостка будівлі в незадовільному стані, маються тріщини, вибоїни, не відповідають сучасним вимогам, адже прослідковується просідання та розтріскування відмостки по периметру обох корпусів школи, локальне розтріскування та руйнування асфальтного покриття території школи. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проєкту «Капітальний ремонт водовідведення та відмостки КУ «Пологівська СРШ І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область дозволить модернізувати та капітально відремонтувати школу, що в свою чергу призведе до покращення умов для отримання середньої освіти, раціонального та ефективного використання ресурсів громади, дасть можливість доступу до конкурентної освіти всім школярам не зважаючи на місце проживання та соціальний статус. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення необхідних закупівель Визначення виконавця робіт Проведення необхідних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | Січень 2021 – Грудень 2021 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 358,747 | 0 | 0 | 358,747 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донорські організації, в т. ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.2 Підвищення якості та оптимальна організація дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Створення простору для проведення курсів поглибленого вивчення комп’ютерних наук (WEB-дизайн, програмування, 3D-моделювання). |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення умов для формування та розвитку людського потенціалу громади |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів ( чоловіків – 11062, жінок – 12976), в т. ч. діти шкільного віку -2881 |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Зараз у громаді відсутня можливість отримати поглиблені знання та навички, які допоможуть опанувати сучасну професію у галузі інформаційних технологій. Метою цього проєкту є створення простору для організації навчальних курсів з комп’ютерних дисциплін. Для втілення цього проєктупотрібне приміщення, бажано в центрі громади. Таке приміщенняплощею 50,1 кв.м. є в будівлі КУ «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» Пологівської міської ради. В цьому приміщенні необхідно провести поточний ремонт, а також облаштувати його комп’ютерною технікою та меблями (парти, стільці, тощо). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завдяки цьому проєкту молодь громади матиме змогу отримати сучасну освіту, що зробить громаду більш конкурентоспроможною. Очікується: підвищення рівня освіти. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення ремонту приміщення. Закупівля меблів (аудиторні столи, стільці). Закупівля ПК та мережевого обладнання: 11 ПК, 1 роутер, 1 свіч (16 портовий), мережевий кабель Підключення швидкісного інтернету (оптика). |  |  |  |
| Період реалізації: | Квітень 2021 - грудень 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, грантові кошти, публічно-приватне партнерство |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту: Керівник КУ «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» Пологівської міської радиРадченко Наталія Олександрівна |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.3 Створення умов для здорового способу життя населення, в т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Встановлення спеціально облаштованого спортивного майданчика для тренувань в таких видах молодіжного спорту, як скейтборд, ролики, велосипеди, самокати тощо. |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення умов для проведення активного дозвілля жителями громади, особливо молоді. Сприяння розвитку таких видів спорту, як: скейтбординг, ролики, велосипеди, самокати тощо |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 25004 жителів |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Сучасна молодь, всупереч хибної думки про її пасивність, веде доволі активне спортивне дозвілля, займаючись екстремальними видами спорту – такими, як скейтбординг, BMX (велосипед), ролерблейдинг (ролики), самокат Проте, на території Пологівської громади відсутні належні умови для занять вказаними видами екстремального спорту. Створення та облаштування спеціально облаштованого спортивного майданчика для тренувань в таких видах молодіжного спорту, як скейтборд, ролики, велосипеди, самокати тощо дозволить створити оптимальні умови для відпочинку і фізичного розвитку молоді, які займаються прогресивними видами спорту. Даним проєктом пропонується облаштування скейт-парку площею близько 1000 кв.м. Проєкт передбачатиме підготовку проєктно-кошторисної документації, придбання та встановлення конструкцій скейт-парку з травмобезпечним покриттям, придбання та встановлення елементів благоустрою, благоустрій прилеглої території. Внутрішнє наповнення скейт парку передбачатиме створення двох майданчиків майданчики розмірами 12*55 та 29*17 метри. Один з фігурами для більш складних, інший – для простіших трюків. Підходитимуть вони для різних видів спорту. Скейтпарк включатиме в себе такі постаті, як рампи (half pipes), розгонки (quarter pipes), перила (hand rails), Фанбокс (trick boxes), піраміди (pyramids), сходинки (stairs) та інші фігури для виконання трюків. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечено умови для проведення активного дозвілля мешканцями громади. Облаштовано зону для заняття екстремальними видами спорту. Розвинено екстремальні види спорту. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення місця для облаштування спортивного скейтборд майданчика. Розроблення проєктно-кошторисної документації для облаштування цього майданчика. Визначення виконавця робіт. Придбання необхідного наповнення скейт парку (покриття, фігур та постатей). Облаштування простору. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 - до грудня 2022: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 800,0 | 800,0 | 0 | 1600,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, ГО, донори, активні мешканці громади |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.3 Створення умов для здорового способу життя населення, в т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури 2.1.4. Благоустрій населених пунктів громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Відродження міського парку |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення комфортних умов для активного та змістовного відпочинку, занять фізичною культурою та спортом дітей, мешканців та гостей міста. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів ( чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Парк, розташований в адміністративному центрі громади – м. Пологи, традиційно був центром дозвілля та відпочинку мешканців. Станом на сьогоднішній день територія парка знаходиться в поганому стані. Облаштування місця відпочинку для мешканців громади буде здійснюватись з метою створення багатофункціонального громадського простору, який буде інструментом забезпечення максимальної якості життя та комфорту мешканців. Оновлений парк дасть можливість зустрічатися та спілкуватися мешканцям один з одним. Облаштування спортивного майданчику на території парку забезпечить організацію спортивного дозвілля. Благоустрій пішохідних доріжок в парку, озеленення, створення дитячих зон покращать сімейне дозвілля мешканців громади. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Відновлення парку із залученням мешканців громади Створення комфортних умов відпочинку мешканців громад, проведення дозвілля молодих сімей з дітьми в парку; Залучення дітей, молоді, людей старшого віку до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя. Покращення санітарного стану парку. Підвищення авторитету влади серед мешканців Пологівської ОТГ |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Розроблення та затвердження ПКД. Проведення процедури закупівлі. Отримання дозвільних документів. Благоустрій паркової зони Облаштування відпочинкової зони (встановлення лавок, дитячих та спортивних майданчиків, елементів благоустрою, в т. ч. урн). Озеленення території парку. |  |  |  |
| Період реалізації: | 01.01.2021-01.12.2022 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 300,0 | 2700,0 | 0 | 3000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, спонсорські кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Місцева громада, населення громади та інвестори.. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та транспорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.3 Створення умов для здорового способу життя населення, в т. ч. у сфері відпочинку та фізичної культури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво одноповерхового басейну з розташуванням на даху сонячних батарей |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення умов для здорового способу життя мешканців Пологівської міської об’єднаної громади та прилеглих громад; створенні інноваційно-розвивального середовища; формування здоров’язберігаючих компетентностей мешканців громади; поліпшенні життєвого рівня населення; підвищенні іміджу та привабливості громади серед ділових спортивних кіл; навчання мешканцівгромади правилам поведінки на воді; створення енергоефективного економічного устаткування |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Мешканці громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Басейн призначений для масового оздоровчого плавання мешканців громади та занять з плавання для спорту вищих досягнень. Довжина доріжки становить 25 м, кількість доріжок – 8. При роботі басейну 29 днів у місяць (перерва один день в місяць на профілактичні та технічні роботи) з 7-00 до 21-00 теоретична пропускна здатність в рік складе: 1 146 544 особи (29х8х14х353) Проєкт має дуже велику і відповідальну місію: пропаганда здорового образу життя серед мешканців громади, залучення до занять плаванням широких мас населення, доступність спорту для дітей, розвиток спортивної інфраструктури міста. Використання даху будівлі для розміщення сонячних батарей дозволить не лише забезпечувати спортивний комплекс енергією, але й дозволить в подальшому використовувати цю енергію для іншихпотреб громади – освітлення вулиць, постачання в інші заклади тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Результатом реалізації вказаного проєкту стане є виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво басейну, що надасть можливість залучити кошти на його будівництво. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Виготовлення проєктно-кошторисної документації. Проведення експертизи ПКД. |  |  |  |
| Період реалізації: | січень 2021 – грудень 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Кординатор проєкту - відділу архітектури, містобудування та капітального будівництва Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.3 Створення умов для здорового способу життя населення, в т. ч. у сфері відпочинку та фізичної культури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Встановлення спортивних майданчиків на території КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» за адресою: вул. Шкільна, 29, м. Пологи, Запорізька область. Нове будівництво |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення оптимальних умов навчально-виховного процесу для мешканців громади шляхом будівництва сучасного спортивного майданчика на території КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради. Розвиток спортивної інфраструктури Пологівської міської ОТГ. Створення умов для здорового способу життя населення громади |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Мешканці м. Пологи, в тому числі вихованці школи - 467 учнів, працівники закладу 53. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Сучасний спортмайданчик, розміщений на території КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради спонукатиме мешканців громади різного віку більш активно займатись спортом, набувати навичок у процесі фізичної підготовки. Організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів сприятимуть популяризації здорового способу життя. Побудова спортивного майданчика створить необхідні умови для гармонійного фізичного розвитку мешканців Пологівської міської об’єднаної територіальної громади. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Будівництво спортивного майданчика на території КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради дозволить звести до мінімуму витрати на оренду інших спортивних зал у місті для проведення занять з фізкультури та спорту. Водночас проєкт не передбачає економічної самоокупності, а дає потужні соціальні можливості для громади, які й окуповлюють фінансові затрати на реалізацію. Сучасний майданчик стане базою для проведення занять різних спортивних секцій, які функціонуватимуть самоокупно (робота тренерів оплачуватиметься коштами батьків на проведення занять), зношення матеріальної бази майданчика покриватиметься доходами від його оренди спортивними секціями. Власником матеріальних продуктів проєкту залишиться Пологівська міська рада, користувачем – КУ «Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради. Покращення спортивної інфраструктури підвищить імідж школи серед батьків та школярів міста. Ефективна реалізація проєкту підвищить політичний імідж влади, зросте довіра місцевого населення до керівництва ОТГ. Одним з суттєвих векторів місцевої політики стане саме розвиток спортивної сфери, враховуючи наявні на сьогодні успіхи та досягнення у цій галузі. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення необхідних закупівель Визначення виконавця робіт Проведення необхідних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | Січень 2022 – грудень 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1000,0 | 0 | 1087,951 | 2087,951 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.3 Створення умов для здорового способу життя населення, в т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт підлоги спортивної зали КУ «Семенівський заклад дошкільної та загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Пологівської міської ради за адресою: вул. Кирилівська, буд. 5, с.Семенівка, Пологівський район, Запорізька область |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення комфортних та безпечних умов для занять спортом в населеному пункті. Залучення більшої кількості учнів та молоді селища до спортивних заходів. Сприяння покращенню стану здоров'я молодого покоління. Сприяння кращій організації розвитку, виховання та навчання дітей. Покращення естетичного вигляду спортивного залу. |  |  |  |
| Територія на яку проєктт матиме вплив: | Семенівський старостинський округ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Жителі населених пунктів Семенівського старостинського округу, в тому числі учні КУ «Семенівський заклад дошкільної та загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» - 122, персонал 19. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Спортивний зал КУ «Семенівський заклад дошкільної та загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Пологівської міської ради школи потребує капітального ремонту підлоги спортивної зали. Потрібно замінити дерев’яну підлогу на бетонну з покриттям спортивним лінолеумом. Відсутні необхідні умови для занять фізкультурою учнів.Тому дуже актуальним стає питання ефективного використання спортивного залу навчального закладу. Здоровий спосіб життя майбутнього покоління – одна з найактуальніших проблем сьогодення. Кожна країна чекає від свого молодого покоління, жити у відповідності з вимогами суспільства та своєю індивідуальністю. Для цього заняття фізичною культурою і спортом повинні стати доступними та цікавими кожному. На сьогодні тільки незначна частина школярів є повністю здоровими. Тому турбота про здоров’я дітей і підлітків набуває першочерговим завданням перед громадськістю. У підлітків часто спостерігаються відхилення в поведінці (захоплення азартними іграми, інтернет - залежність, хуліганство, паління, зловживання алкоголем, наркотиками), які негативно впливають на їх здоров’я. Тому сьогодні важливо провести капітальний ремонт підлоги спортивної зали КУ «Семенівський заклад дошкільної та загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів», що дасть змогу якісно та цікаво проводити заняття, спортивні заходи. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Вирішення проблеми забезпечення комфортних умов для проведення уроків фізкультури та спортивно-масової роботи серед учнів, молоді та мешканців старостинського округу, де розташований навчальний заклад популяризація здорового способу життя серед учнів, молоді та мешканців громади. Створення належних умов для роботи вчителів фізкультури та учнів. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення закупівель Визначення виконавця робіт Проведення необхідних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | січень 2021 – грудень 2021 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 526,501 | 0 | 0 | 526,501 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.3 Створення умов для здорового способу життя населення, в т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт каналізаційної системи санвузлів та душових приміщень КУ «Пологівська дитячо – юнацька спортивна школа» Пологівської міської ради за адресою: вул. імені Героя України Сацького В.А., буд. 5, м. Пологи, Запорізька область |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Проведення комплексу заходів для забезпечення якісних умов для спортивних занять, покращення здоров’язберігаючого середовища для дітей і дорослих громади в цілому, активізація громади та мотивація вибору здорового способу життя дітьми і дорослими мешканцями громади. |  |  |  |
| Територія на яку проєктт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків - 11062, жінок – 12976) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Значна увага розвитку спортивної галузі громади - одне із завдань для її розвитку. Це не лише розбудова нових та реконструкція діючих спортивних об’єктів, організація спортивно- масових заходів, а й забезпечення належної роботи комунальних спортивних закладів, розширення їхньої мережі, забезпечення якісних умов для роботи тренерів та занять спортом широких верств населення. Для забезпечення належних умов для занять спортом та роботи тренерів, необхідне поступове оновлення приміщення. Так, наразі заклад потребує капітального ремонту санвузлів та душових приміщень. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення належних санітарно-гігієнічних умов для тренувань для вихованців та працівників закладу. Проведення капітального ремонту каналізаційної системи санвузлів та душових приміщень закладу. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення обсягу робіт Проведення закупівель Визначення виконавця робіт Проведення необхідних робіт |  |  |  |
| Період реалізації: | січень 2021 – грудень 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 615,36 | 0 | 0 | 615,36 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, донорські організації, в т. ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада, ГО, донори |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: |  | 3.1.3 Створення умов для здорового способу життя населення, в т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури 2.1.3 Підвищення енергоефективності, зниження негативного впливу на довкілля та сталий енергетичний розвиток |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: |  | Реконструкція адміністративно-побутової будівлі стадіону по вул. Шкільній, 29 а в м. Пологи Запорізької області |  |  |  |  |  |  |  |
| Цілі проєкту: |  | Основними цілями реалізації проєкту є: - розширення кола залучених осіб різних соціальних груп до фізкультурно-оздоровчого руху та участі у культурно-громадських заходах громади та області; - проведення спортивних змагань різних рівнів; - залучення важливих категорій (дітей, молоді, людей з обмеженими функціональними можливостями, учасників АТО та ін.) до фізичної культури та спорту, культурного проведення дозвілля і, у такий спосіб, їхньої інтеграції до громади; - забезпечення згуртування населення громади. |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: |  | Пологівська міська об’єднана територіальна громада та сусідні громади |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: |  | Мешканці Пологівської ОТГ - понад 25 тис.осіб, в т.ч. чоловіки – 11,3 тис.осіб, жінки – 13,8 тис.осіб; представники інших громад сусідніх районів як Запорізької, так і інших областей, зокрема: діти – 3968 особи; молодь – 5501 осіб; люди від 50 і більше років – 6845 особи; інваліди – 1460 осіб; учасники АТО – 233 осіб, тимчасово переміщені особи – 860 осіб та інші. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: |  | Розвиток фізичної культури і спорту є важливим компонентом соціальної політики Пологівської ОТГ, оскільки активність населення у спортивно-оздоровчій та культурно-громадській діяльності є необхідною умовою гармонійного розвитку громади. Одним із основних факторів, що визначає потреби, інтереси й мотиви включення населення у спортивно-оздоровчу та культурно-громадську діяльність, є матеріальний стан спортивної бази. Розвиток фізичної культури і спорту не можливий без наявності відповідної інфраструктури, яка здатна забезпечити необхідні санітарно-гігієнічні умови проведення спортивних та культурних заходів різних рівнів. Основна проблема проєкту пов’язана з неналежним станом або відсутністю у громаді та районі тих об’єктів соціальної інфраструктури, що забезпечують високу якість життя і здоров’я мешканців громади та району, формування і популяризацію здорового способу життя, культури масової участі у спортивних та громадських заходах і святах. Насамперед, йдеться про незадовільне інфраструктурне облаштування стадіону міста Пологи, позбавленого відповідних культурно-побутових і адміністративних будівель, без яких його використання є неможливим. Відтак, обґрунтування необхідності реконструкції адміністративно-побутової будівлі стадіону по вул. Шкільній, 29 а в м. Пологи Запорізької області полягає у створенні належної інфраструктури для проведення спортивно-культурних заходів міського, районного, обласного та всеукраїнського рівнів і приведенні вказаної будівлі у відповідність до санітарно-гігієнічних вимог. |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікувані результати: |  | Очікувані результати проєкту: - реконструкція адміністративно-побутової будівлі стадіону; - благоустрій прилеглої території; - оновлення устаткування, меблів та інвентаря; - покращення санітарно-гігієнічних умов перебування спортсменів та суддів під час проведення спортивних змагань; - підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі та скорочення споживання ПЕР; - збільшення кількості існуючих спортивних секцій та створення нових спортивних секцій з баскетболу, волейболу, гандболу, а також груп здоров’я для всіх вікових категорій громадян; - проведення всеукраїнських, обласних, районних та міських спортивних та культурно-громадських заходів; - розширення функціонування міської та районної федерацій футболу за рахунок створення нових спортивних груп різного віку. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: |  | Робочий проєкт передбачає реконструкцію адміністративно-побутової будівлі стадіону по вул. Шкільній, 29 а в м. Пологи Запорізької області. Адміністративно-побутова будівля стадіону одноповерхова, площа забудови складає 116,82 м², загальна площа – 98,39 м², будівельний обсяг 350 м³. Основні заходи проєкту: 1. Виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції адміністративно-побутової будівлі стадіону по вул. Шкільній, 29 а: - демонтажні роботи; - влаштування фундаменту; - влаштування стін; - влаштування перекриття; - влаштування покрівлі; - металеві каркаси для облаштування передпокою і встановлення ємності для літнього душу; - прорізи; - влаштування підлоги; - опорядження приміщень; - утеплення фасаду, облицювання поверхонь цоколю керамічною плиткою; - влаштування водостоків; - встановлення блискавкозахисту; - облаштування печі; - інші роботи. 2. Влаштування водопостачання. 3. Електромонтажні роботи. 4. Зовнішні роботи (благоустрій та озеленення території): - влаштування площадок та доріжок; - встановлення лавок, урн та контейнерів для сміття. 5. Придбання та встановлення обладнання і матеріалів. |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації: |  | з січня 2021 року - до грудня 2021 року: |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Разом |  |
|  |  | 0 |  | 1754,902 |  | 0 |  | 1754,902 |  |
| Джерела фінансування: |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові/кредитні кошти |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: |  | Пологівська міська рада – реалізація, фінансування; МТД, обласний бюджет, державний бюджет - партнери, фінансування; Заклад культури, НГО – реалізація; ЗМІ – партнери. |  |  |  |  |  |  |  |
| Інше: |  | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради, відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: |  | 3.1.3 Створення умов для здорового способу життя населення, в т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва проєкту: |  | Придбання машини по догляду за штучною травою Sport Champ для стадіону по вул. Севастопольська, 35 у м. Пологи Запорізької області |  |  |  |  |  |  |  |
| Цілі проєкту: |  | Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення. Збереження та розвиток людського потенціалу. |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: |  | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: |  | Населення громади – 24038 жителів ( чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади. |  |  |  |  |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: |  | В місті Пологи діють заклади фізичної культури і спорту: - КУ «Пологівська дитячо-юнацька спортивна школа» Пологівської районної ради Запорізької області, яка налічує 6 відділень та охоплює 490 вихованців, - стадіон «Локомотив», на території якого розташовані: футбольне поле, баскетбольна площадка, волейбольна площадка, дві площадки для міні-футболу і гандболу, гімнастичне містечко, дитяча ігрова площадка. Місткість стадіону до 3000 відвідувачів. Протягом 2017-2019 років на стадіоні було проведено: міських – 23 змагання; районних – 22 змагання; обласних – 4 змагання. У 2016 році в місті Пологи була створена громадська організація «Пологівська міська федерація футболу». В районі діє громадська організація «Пологівська районна федерація футболу» та міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Функціонує спортивний клуб «Славія». 130 вихованців клубу підвищують спортивну майстерність. Також свою діяльність в місті здійснює боксерський клуб «Пологівські атамани», вихованці якого займають призові місця на обласних та всеукраїнських змаганнях. Активно ведеться робота щодо підготовки спортсменів-розрядників. Утримання спортивних споруд в районі здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, бюджетів відповідних установ та організацій. На базі навчальних закладів району діє близько 32 спортивних гуртки та секції із занять фізичною культурою і спортом, охоплено понад 600 учнів. В чотирьох навчальних закладах введено спецкурси з футболу та легкої атлетики. Індивідуальні заняття з фізичної культури відвідують 18 учнів. Трудові колективи міста та району приймають активну участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах. Представники колективів беруть участь у районних, обласних, всеукраїнських змаганнях. Систематично проводяться змагання районної спартакіади серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Забезпечення умов для здорового способу життя, подолання негативної тенденції щодо зниження рухової активності серед молоді, систематичні заняття фізичними вправами запобігатимуть виникненню захворювань, сприятимуть покращенню імунної системи, а також прискорюватимуть відновлення функцій усіх систем і органів людського організму. Для догляду за сучасним штучним покриттям футбольного поля стадіону по вул. Севастопольська, 35 у м. Пологи Запорізької області (загальна площа футбольного поля складає 7140 м², ігрова зона – 6565 м²) необхідно здійснити придбання машини по догляду за штучною травою Sport Champ та навісного обладнання до неї. |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікувані результати: |  | Робота реконструйованого стадіону по вул. Севастопольська, 35 в м. Пологи Запорізької області, забезпечення тривалої експлуатації та професійного догляду за покриттям футбольного поля із штучної трави сприятимуть відновленню спортивної інфраструктури міста та розвитку здорового способу життя серед населення громади, в першу чергу дітей та молоді. Значно збільшена кількість спортивних секцій, створення нові футбольні команди для різних вікових груп, таким чином залучено до занять спортом: дорослих – 100; дітей – 220; пенсіонерів – 30. Зріс рівень підготовки спортсменів міста. Організація та проведення футбольних матчів, обласних, всеукраїнських змагань на території стадіону в м. Пологи Запорізької області. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: |  | - Проведення процедури закупівлі. - Придбання професійної машини по догляду за штучною травою Sport Champ. - Придбання навісного обладнання до машини Sport Champ: 3.1. Насадка «жорстка щітка» з пилососом для обслуговування верхнього шару покриття та чищення крупного сміття. Робоча ширина 1600 мм. 3.2. Ємність для додаткового внесення засипного матеріалу (піску або гранул) в штучній траві. Обсяг близько 200 кг.; 3.3. Щітка для глибокої (основної) чистки. Здійснює поверхневе прибирання покриття, очищення засипного матеріалу і розчісування штучної трави. Робоча ширина 1600 мм.; 3.4. Розподільний пристрій (граблі). 3.5. Шнек та сніговий плуг для розчищення снігу з верхнього шару покриття. Робоча ширина 1350 мм. - Доставка обладнання з насадками до м. Пологи Запорізької області. - Введення машини Sport Champ в експлуатацію. |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації: |  | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | Разом |  |
|  |  | 500,0 |  | 1000,0 |  | 1160,0 |  | 2660,0 |  |
| Джерела фінансування: |  | Місцевий бюджет, ДФРР, державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: |  | Пологівська міська рада |  |  |  |  |  |  |  |
| Інше: |  | Координатор проєкту - КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» ПМР |  |  |  |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Видання альманаху «Барви Пологівщини» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Популяризація декоративно–прикладного та образотворчого мистецтва, народних ремесел. Утвердження ролі місцевих народних умільців у відродженні і поширенні українських традицій. Збереження народних традицій та створення інноваційних напрямків творчості митців. Естетичне виховання та духовний розвиток жителів громади. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 25004 жителів, гості громади. Носії народних традицій, навичок, ремесел. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Сприятиме утвердженню ролі місцевих народних умільців у відродженні і поширенні українських традицій, як важливої частини культурного і економічного життя Пологівської місцевої громади і Запорізького регіону. Підтримка та популяризація майстрів вишивки, ковальства, гончарства, художнього розпису, лозоплетіння, різьби по дереву, виготовлення сувенірів, образотворчого мистецтва, національної кулінарії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Утверджено значимість місцевих народних умільців у відродженні, поширенні і популяризації українських традицій, народного декоративно-ужиткового мистецтва. Збережені та розвиваються народні традиції і ремесла, запроваджені інноваційні напрямки творчості митців. Розвивається естетичне виховання жителів громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Збір матеріалу, розроблення макету видання. Визначення виконавця робіт. Презентація проєкту і розповсюдження альманаху. Розміщення електронної версії альманаху на сайті Пологівської міської ради та для скачування за символічну плату у соціальних мережах. Контакти умільців, за їх згодою, для замовлення витвору мистецтва надаватиме КУ «Пологівський районний організаційно-методичний центр культури» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня до листопада 2021 р |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, відділ культури і туризму Пологівської міської ради, комунальні установи культури Пологівської міської ради, місцеві народні умільці. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт водопроводу, встановлення внутрішньо-пожежного крану в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд. 3 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення сприятливих умов для функціонування комунальної установи. Підвищення ефективності та якості системи водопостачання. Дотримання протипожежних норм та заходів. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Проведення капітального ремонту водопроводу та встановлення внутрішньо-пожежного крану в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека Пологівської міської ради Запорізької області», що включає демонтаж трубопроводу водопостачання, прокладання, під’єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання, гідравлічне випробування, установлення лічильників (водомірів), фільтрів для очищення води, шафи пожежної для внутрішнього водопроводу та установлення пожежних кранів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення матеріально-технічного станукомунальної установи. Облаштування системи внутрішнього протипожежного водопроводу |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення виконавця робіт. Проведення капітального ремонту водопроводу. Встановлення внутрішньо-пожежного крану. |  |  |  |
| Період реалізації: | З січня 2021 по грудень 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 45,942 | - | - | 45,942 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Відділ культури і туризму Пологівської міської ради, КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Проведення театралізованого дійства під відкритим небом на Синій могилі. Відтворення легенди про благословіння Божої матері, сліду Божого на території Григорівського старостинського округу |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення інноваційного конкуренто спроможного культурного продукту. Ознайомлення відвідувачів з легендою. Створення та пошук нових форм відпочинку і дозвілля мешканців та гостей громади, позитивний соціальний ефект |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В народі пам’ятка має назву – Синя Гора або Синя Могила, бо й справді вона здається синього кольору, коли в ясні дні на кам’яних, освітлених сонцем місцинах, від ледь відчутного подиху вітру, грає хвилями ковила – окраса степу. Перші поселенці називали її ще Сивою Могилою, за переказами дідів-прадідів, була вона дуже давньою, височіла серед безкраїх степів і здалеку дійсно здавалася сивою. Здавна священний пагорб привертав увагу людей багатьох поколінь. Після запорожців на цих територіях ордою стояли калмики і нагайці. Були проїздом і чумаки, колись навіть стояли мамаї (баби), які лишили по собі татари. Як і всяке чудо, Сива Могила овіяна легендами. Одна із них розповідає,що на вершині гори є відбитки ніг. Говорять, що то сама Божа Матір пройшла тут босоніж і залишила сліди, які мають чудодійну силу. Святим місцем вважали люди цю гору і ходили вклонятися тим слідам. І вірили, що якщо рано-вранці, під час сходу сонця піднятись босоніж на гору та стати в Божий слід забажавши найзаповітніше – воно обов’язково збудеться. Реалізація проєкту дасть нове життя місцевій пам’ятці, а саме, сприятиме активному відпочинку наших співгромадян, проведенню різноманітних культурно-мистецьких заходів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Позитивний соціальний ефект. Впроваджені нові форми роботи. Задоволено попит громади в отриманні якісних культурних послуг |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Придбання комплектів сценічного вбрання. Забезпечення автоперевезення |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 до листопада 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 50,0 | 20,0 | 10,0 | 80,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Відділ культури і туризму Пологівської міської ради, КУ «Пологівський районний організаційно-методичний центр культури» Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Проведення театралізованого дійства під відкритим небом в центрі Інженерненського старостинського округу біля шинка «Чумацький шлях» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення інноваційного конкурентоспроможного культурного продукту. Відтворення легенди про козаків. Створення та пошук нових форм відпочинку і дозвілля мешканців та гостей громади, позитивний соціальний ефект. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Згідно з легендою чумаки їздили до Криму по сіль, орієнтуючись вночі на світлу смугу на небі. Ніби перші чумаки, їхавши з Криму, позначили дорогу сіллю, яка сипалася з дір в мажарах. Господь переніс соляну дорогу на небеса. З того часу чумаки знали шлях по сіль і додому. Втілення сценічної постановки легенди спонукатиме до пізнання історії свого краю. Реалізація проєкту дасть нове життя «Чумацькому шляху», а саме, сприятиме активному відпочинку наших співгромадян, проведенню різноманітних культурно-мистецьких заходів на території |  |  |  |
| Очікувані результати: | Впроваджені нові форми роботи. Задоволено попит громади в отриманні якісних культурних послуг |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Придбання комплектів українського сценічного вбрання Забезпечення автоперевезення учасників. Запрошення до участі у заході козаків кінного театру. Залучення до участі у заході місцевих жителів, у яких є коні, брички та інше |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 до листопада 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 180,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Відділ культури і туризму Пологівської міської ради, комунальна установа «Пологівський районний організаційно-методичний центр культури» Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Фестиваль народних заспівів на співучому полі біля радіотрансляційної вежі |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Збереження і популяризації традиційної народної пісенної творчості. Популяризація вокально-хорового мистецтва. Виявлення талановитих виконавців і розкриття їх творчого потенціалу. Обмін досвідом. Створення умов для встановлення творчих контактів і зміцнення зв’язків з вокально-хоровими колективами, солістами-вокалістами та їх керівниками |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Співоче поле — це відкритий простір, майданчик для концертних вистав, де проводяться різноманітні концерти, фестивалі, майстер-класи за участю аматорських колективів та народних умільців. Ми хочемо об’єднати, зібрати людей, громаду на Співочому полі, хочемо надихнути людей, щоб вони послухали та відчули прекрасне дійство. Воно буде надихати людей співати, відчувати єдність хорового мистецтва |  |  |  |
| Очікувані результати: | Впроваджені нові форми роботи. Задоволено попит громади в отриманні якісних культурних послуг |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Придбання комплектів сценічного вбрання. Придбання наметів для розміщення учасників заходу. Автоперевезення учасників фестивалю |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 до листопада 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 180,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Відділ культури і туризму Пологівської міської ради, комунальна установа «Пологівський районний організаційно-методичний центр культури» Пологівської міської ради, установи культури території |  |  |  |

| Номер і назвазавданнястратегіїрозвитку, якомувідповідаєпроєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Започаткування мобільних концертних майданчиків по сільських територіях Пологівської міської об’єднаної територіальної громади, по вулицях міста |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розвиток культурної інфраструктури Пологівської міської об’єднаної територіальної громади. Створення та пошук нових форм відпочинку і дозвілля мешканців та гостей громади |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Попит на видовищні заходи зростає – це може свідчити про те, що люди замінюють дорогі закордонні поїздки більш доступними походами на концерти різних рівнів, починаючи від всеукраїнських відомих гуртів та виконавців до наших не менш кращих Пологівських виконавців. Започаткування мобільних концертних майданчиків дасть змогу, залучити більшу кількість обдарованих дітей до занять творчістю, особливо на сільських територіях; підвищити рівень культурного життя мешканців громади; покращити умови роботи самодіяльних колективів; зекономити бюджетні кошти внаслідок зменшення витрат на утримання та поточні ремонти клубних установ громади. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшена зацікавленість населення народною творчістю, музикою – це призведе до відродження історичних надбань, збагачення та розвитку традицій національного мистецтва, української культури. Створено умови для ефективної роботи соціально-культурного призначення. Вшановується праця місцевих жителів, популяризується діяльності місцевих митців |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення зон для облаштування мобільних концертних майданчиків. Проведення закупівлі обладнання: освітлювальних приладів, модульної сцени. Визначення виконавця робіт. Проведення фаєр-шоу, феєрверків під час заходів. Придбання пам’ятних подарунків жителям громади, учасникам заходів |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 – до листопада 2027 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 700,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, відділ культури і туризму Пологівської міської ради, комунальна установа «Пологівський районний організаційно-методичний центр культури» Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Виготовлення та встановлення дорожньо-інформаційних покажчиків/знаків індивідуального проєктування. Облаштування QR-кодами туристичних об’єктів для отримання інформації про них. |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Формування та просування місцевого бренду «Туристичні перлини Пологівщини»/«Мандрівка столицею запорізької кераміки». Створення конкурентоспроможного туристичного продукту. Визначення привабливих туристичних об’єктів Пологівської ОТГ з метою складання нових туристичних маршрутів. Розкриття туристичного потенціалу території. Створення належних умов для туристичних груп. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська ОТГ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В КУ«ПРКМ» ПМР діє туристично-інформаційний центр (ТІЦ), який акумулює інформацію про туристичний потенціал громади. На території Пологівської ОТГ значна кількість об’єктів туризму. З метою інформування туристів про їх місцезнаходження є потреба виготовити і встановити дорожньо-інформаційні покажчики/знаки індивідуального проєктування. Для самостійного ознайомлення з інформацією про туристичні об’єкти, їх потрібно облаштувати QR-кодами. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Територія Пологівської ОТГ – привабливий туристичний регіон. Діють нові туристичні маршрути. Здійснюється екскурсійний супровід туристичних груп. Встановлені 10 дорожньо-інформаційних покажчиків/знаків індивідуального проєктування до 5-ти туристичних об’єктів. Мешканці та гості громади мають змогу самостійно ознайомитись з історією туристичного об’єкту завдяки QR-кодам. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Організація виїздів територією громади. Виявлення цікавих туристичних об’єктів, їх фото фіксація. Розробка туристичних маршрутів. Виготовлення і встановлення 10 дорожньо-інформаційних покажчиків/знаків індивідуального проєктування до 5-ти туристичних об’єктів. Облаштування туристичних об’єктів QR-кодами. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 – до листопада 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Відділ культури і туризму Пологівської міської ради, комунальна установа «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Забезпечення збереження пам’яток культурної спадщини Пологівської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Забезпечення збереження пам’яток культурної спадщини Пологівської міської об’єднаної територіальної громади. Визначення меж діяльності та особистої відповідальності землекористувачів, земельні ділянки яких межують з пам’ятками археології. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976) |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Замовлення роботи фахівців на територіях розташування пам’яток: проведення інвентаризації пам’яток культурної спадщини на території громади, визначення меж (охоронних зон) територій пам’яток культурної спадщини, виготовлення облікової документації на пам’ятки. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено умови для збереження пам’яток культурної спадщини Пологівської міської об’єднаної територіальної громади. Підвищено відповідальність землекористувачів, земельні ділянки яких межують з пам’ятками археології щодо дотримання вимог законодавства про охорону культурної спадщини |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Інвентаризація пам’яток культурної спадщини; визначення меж (охоронних зон) територій пам’яток культурної спадщини; виготовлення облікової документації на пам’ятки культурної спадщини |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 – до листопада 2027 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, відділ культури і туризму Пологівської міської ради, комунальна установа «Пологівський районний організаційно-методичний центр культури» Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Придбання вантажопасажирського автомобіля (автобуса) |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Урізноманітнення сфер діяльності культури та дозвілля. Широке залучення населення, особливо дітей та молоді, до участі в аматорській творчості. Популяризація художніх та аматорських колективів.Покращення рівня гастрольної діяльності колективів. Участь у різноманітних фестивалях та конкурсах, які відбуваються в інших районах та областях. Проведення виїзних святкових заходів в місті та по території Пологівської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об'єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Придбання автобуса дасть змогу створити комфортні умови при переміщенні працівників культури, аматорських та художніх колективів, перевезення мобільних концертних груп, пересувних виставок, музичної апаратури та світлового обладнання, забезпечить належне функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг жителям сіл, що сприятиме зміцненню матеріально-технічної бази та подальшому сталому розвитку діяльності закладів культури. Можливість економії бюджетних коштів на оренді автотранспорту для пересування працівників культури та учасників аматорських та художніх колективів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення матеріально-технічної бази відділу культури і туризму Пологівської міської ради Покращення якості надання послуг закладами культури громади. Проведення масових культурних заходів, виїзних святкових дійств з використанням додаткових засобів виразності (світлове обладнання, декорації, звукова апаратура). Участь колективів у різноманітних фестивалях та конкурсах, які відбуваються в інших районах та областях. Побутове обслуговування закладів культури Пологівської об’єднаної територіальної громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення тендерних закупівель. Придбання автобусу та взяття на баланс, оформлення документів |  |  |  |
| Період реалізації: | 01.2021- 12.2021 рр. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, відділ культури і туризму Пологівської міської ради, заклади культури Пологівської міської ради. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту: відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт фасаду (з утепленням) КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради Запорізької області» за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, буд. 21 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Досягнення ефективного енергозабезпечення за умови зменшення питомих витрат палива, скорочення бюджетних видатків за спожиті енергоносії, покращення температурного режиму у приміщенні закладу культури. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів ( чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Капітальний ремонт приміщення КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради не проводився з 1989 року. Будівля потребує поліпшення стану в цілому. Проведення капітального ремонту фасаду (з утепленням) КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, буд. 21 |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення комфортних умов для проведення освітнього процесу в закладі позашкільної освіти. Економія коштів на енергоносії. Естетичний та привабливий вигляд будівлі. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення процедури закупівлі. Виконання робіт: утеплення фасадів мінеральними плитами з оздобленням декоративним розчином; високоякісна штукатурка цементно-вапняковим розчином по каменю відкосів плоских. Облаштування каркасу ізоляції із сітки на плоских і криволінійних поверхнях (відкоси); шпаклівка і фарбування фасадів фарбами з землі і риштування; встановлення і розбір зовнішнього інвентарного риштування трубчатого висотою до 16 м. |  |  |  |
| Період реалізації: | З січня 2021 по грудень 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 0 | 705,952 | 705,952 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Відділ культури і туризму Пологівської міської ради, Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт для капітального ремонту фасаду (з утепленням) КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради Запорізької області» за адресою: м. Пологи, вул Єдності, буд. 21 розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт покрівлі, утеплення та гідроізоляція підвальних приміщень КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, буд. 21 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Досягнення ефективного енергозабезпечення за умови зменшення питомих витрат палива, скорочення бюджетних видатків за спожиті енергоносії, покращення температурного режиму у приміщенні закладу культури, захист споруди від вологи і проникнення води. Створення якісного і комфортного середовища для організації навчального процесу учнів і персоналу школи. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів ( чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Капітальний ремонт приміщення КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради не проводився з 1989 року, що привело до пошкодження даху та високої вологості в підвальному приміщенні. Для створення якісного і комфортного середовища для організації навчального процесу учнів і персоналу школи необхідне проведення капітального ремонту покрівлі, утеплення та гідроізоляція підвальних приміщень КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, буд. 21 |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення комфортних умов для проведення освітнього процесу в закладі позашкільної освіти. Економія коштів на енергоносії; естетичний та привабливий вигляд будівлі. Захист від пошкодження оздоблювального шару стін. Запобігання появі вологості, цвілі, грибків. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення процедури закупівлі. Виконання робіт: улаштування гідроізоляції та утеплення стін приміщення підвалу; демонтаж існуючої шиферної покрівлі, заміна часткова кроквяних дерев’яних ферм; улаштування вогнезахисту дерев’яних конструкцій покрівлі, улаштування пара та гідроізоляції; улаштування профнастилу; оздоблювальні роботи. |  |  |  |
| Період реалізації: | З січня 2021 по грудень 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 601,787 | 0 | 601,787 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Відділ культури і туризму Пологівської міської ради, КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт для капітального ремонту покрівлі, утеплення та гідроізоляції підвальних приміщень КУ «Пологівська районна дитяча школа мистецтв» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, вул. Єдності, буд. 21 розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку Координатор проєкту – відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт електрообладнання енергетичних систем в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд. 3. |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Поліпшення експлуатаційних характеристик електричних систем. Забезпечення оптимальних та безпечних умов праці для працівників та відвідувачів закладу культури, дотримання протипожежних норм та заходів з електробезпеки. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів ( чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Приміщення бібліотеки було здано в експлуатацію в 1987 році. Електрообладнання енергетичних систем морально і фізично застаріло. Перетин проводу не відповідає сучасним вимогам експлуатації. Немає заземлення. Працює приблизно 25% ламп, виготовлені вони в 70-х роках минулого сторіччя та потребують заміни. В 2012 році в бібліотеці сталася пожежа – горіла проводка. Після пожежі мережа залишилась частково пошкодженою, працюють не всі розетки. Для забезпечення оптимальних та безпечних умов для працівників та відвідувачів закладу культури, дотримання протипожежних норм та заходів з електробезпеки необхідне проведення капітального ремонту електрообладнання енергетичних систем в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської міської ради, що включає демонтаж обладнання електрощитової, монтаж внутрішніх електромереж, внутрішнього електроосвітлення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено умови для повноцінної та безпечної роботи закладу культури. Підтримується необхідна експлуатаційна надійність енергетичного обладнання і раціонально використовуються енергетичні ресурси. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проведення процедури закупівлі. Виконання робіт: проведення капітального ремонту електрообладнання енергетичних систем; монтаж мереж і приладів внутрішнього електроосвітлення; налаштування контуру захисного заземлення; виконання захисних заходів з електробезпеки. |  |  |  |
| Період реалізації: | З січня 2021 по грудень 2021: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1258,710 | 1258,710 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Відділ культури і туризму Пологівської міської ради, КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Робочий проєкт для капітального ремонту електрообладнання енергетичних систем в КУ «Пологівська центральна районна бібліотека» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд. 3 розроблено у повному обсязі та затверджено в установленому порядку. Координатор проєкту – відділ культури і туризму Пологівської міської ради. |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція підвального приміщення КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Облаштування підвального приміщення для проведення занять гуртків, занять спортом |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | На даний час підвал будинку культури пустує, знаходиться в занедбаному стані. В підвалі спостерігається дуже підвищена вологість. Так як в КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» ПМР бракує залів для проведення занять гуртків, занять спортом в підвальному приміщенні КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» Пологівської міської ради, планується розміщення танцювального класу та облаштування кімнат для тренажерної зали. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Залучення молоді до здорового образу життя. Облаштування тренажерної зали, танцювального класу для ЗАХА «Золотий ключик», приміщення для реквізиту та декорацій. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Розробка проєктно-кошторисної документації. Визначення виконавця робіт. Проведення вентиляції, гідроізоляції, освітлення, ремонту кімнат. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2021 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, відділ культури і туризму Пологівської міської ради, КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Проєктно-кошторисна документацію з реконструкції підвального приміщення КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» Пологівської міської ради не розроблено. Координатор проєкту – КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Реконструкція Інженерненського будинку культури |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення належних умов для задоволення культурних потреб жителів населених пунктів старостинського округу - облаштування будинку культури для творчих занять, заходів для дітей та дорослих, функціонування бібліотеки; - забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення можливостей для активної участі жителів сіл, зокрема молоді, у художній творчості; - забезпечення ефективного функціонування закладу культури. професійних колективів. - залучення жителів села до культурного життя громади. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Інженерненський старостинський округ Пологівської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення Інженерненського старостинського округу Пологівської міської об’єднаної територіальної громади – 2047 жителів (чоловіків – 951, жінок – 1096). |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В будинку культури проведений ремонт частково – перекрита покрівля, зроблено відмостку, проведений ремонт в кімнаті бібліотеки. В приміщенні клубу стіни та підлога не оздоблені. Реконструкція Інженерненського будинку культури включає в себе демонтаж покриття, монтажні роботи, утеплення покриттів, улаштування паро-гідроізоляції; опорядження внутрішнє, монтаж стальних плінтусів, установлення металевих огорож з поручнями; установлення металевих дверей, металопластикових вікон, штукатурення та фарбування фасадів, улаштування гідроізоляції, відмостки, водовідводу. Улаштування електропостачання, заземлення, внутрішнє, улаштування дрібних покриттів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - поліпшення якості та доступності, розширення спектру надання послуг з культурного обслуговування жителів Інженерненського старостинського округу; - запровадження нових форм діяльності закладу культури, сприяння широкому доступу жителів села до культури. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Отримання всіх дозвільних документів. Визначення виконавця робіт. Проведення реконструкції будинку культури. |  |  |  |
| Період реалізації: | з 01.2021 – до 12.2021 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 2300,0 | 2305, 406 | 0 | 4 605,406 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, відділ культури і туризму Пологівської міської ради, КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Проєктно-кошторисна документація з реконструкції будинку культури, розроблена у повному обсязі та затверджена в установленому порядку. Координатор проєкту – КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник»ПМР. |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Відкриття й дослідження нових туристичних об’єктів. Розробка туристичних маршрутів для різних цільових груп, враховуючи інклюзивний компонент. |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Формування та просування місцевого бренду «Туристичні перлини Пологівщини»/«Мандрівка столицею запорізької кераміки». Створення конкурентноспроможного туристичного продукту. Визначення привабливих туристичних об’єктів Пологівської ОТГ з метою складання нових туристичних маршрутів. Розкриття туристичного потенціалу території |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | В КУ«ПРКМ»ПМР діє туристично-інформаційний центр (ТІЦ), який акумулює інформацію про туристичний потенціал громади. З метою забезпечення активної діяльності ТІЦ, є необхідність виявляти й досліджувати нові туристичні об’єкти та створювати цікаві туристичні маршрути територією. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розвиток туристичного потенціалу та привабливості території Пологівської ОТГ. Відкриті й досліджені нові туристичні об’єкти. Діють нові туристичні маршрути. Здійснюється екскурсійний супровід туристичних груп |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Організація виїздів територією громади з метою виявлення цікавих туристичних об’єктів та їх фото фіксація. Складання реєстру туристично-привабливих об’єктів та їх паспортизація. Розробка туристичних маршрутів. Виготовлення туристичної інформаційно-рекламної та сувенірної продукції з туристичним логотипом Пологівщини (фото, буклети, листівки, путівники, карти-схеми, компакт-диски, презентаційні пакети, канцтовари тощо). |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 – до листопада 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | комунальна установа «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ культури і туризму Пологівської міської ради, |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Ремонт зали «Сьогодення Пологівщини» комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Продовження терміну корисної експлуатації будівлі музею. Приведення зали музею до задовільного естетичного стану. Створення комфортних та безпечних умов для перебування персоналу та відвідувачів. Створення належних умов для збереження та презентації історико-культурної спадщини. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Будівля, в якій розміщений музей – одна із найстаріших в місті, збудована на зламі 19-20 століть. Останні ремонтні роботи в залі «Сьогодення Пологівщини» проводилися в 1980-х роках. На сьогодні стеля обвалюється, підлога прогнила, в стінах тріщини. Ці фактори негативно впливають на збереженість експонатів та несуть загрозу здоров’ю персоналу та відвідувачам. Ремонтні роботи в залі – це базовий етап для здійснення реекспозиційних робіт. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Здійснений ремонт зали «Сьогодення Пологівщини». Продовжений термін корисної експлуатації будівлі музею. Створені комфортні та безпечні умови для перебування персоналу та відвідувачів. Створені належні умови для збереження та презентації історико-культурної спадщини та в подальшому монтажу нової експозиції. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення об’єму робіт. Виготовлення проєктно-кошторисної документації. Визначення виконавця робіт. Демонтаж старої експозиції, фальш-стін, стелі та підлоги. Оновлення електромережі зали. Монтаж стелі, підлоги, освітлювальних приладів, встановлення нових фальш-стін, фарбування. Вивіз будівельного сміття. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 – до листопада 2022 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 150,00 | 150,00 | 0 | 300,00 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | комунальна установа «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Здійснення реекспозиційних робіт зали «Сьогодення Пологівщини» комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створити сучасну, європейського рівня експозицію, яка охоплює періоди з 1946-2023 рр. Створити якнайкращі умови для розкриття потенціалу музейної колекції стосовно локальної історії Пологівщини. Облаштування конференц- зони. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | КУ «ПРКМ»ПМР - відомий науково-дослідний та культурно-освітній заклад, який вивчає, зберігає, використовує та популяризує музейні предмети та музейні колекції з науковою та освітньою метою, залучає громадян до надбань національної та світової культурної спадщини та є цікавим туристичним об’єктом регіону. Експозиція зали «Сьогодення Пологівщини» формувалась ще в радянський час, тому не в повній мірі відображає історичну правду. Експозиційне обладнання морально та фізично застаріле і не відповідає сучасним вимогам. В процесі науково-пошукових досліджень зафіксовані нові історичні факти, зібрана значна колекція старожитностей. Музей є містком між колекцією і суспільством. Через дизайн, експозиційні рішення, тексти, атмосферу музей може допомогти своїй колекції «заговорити». Тому є нагальна потреба в оновленні експозиційної зали. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створена ґрунтовна експозиція, яка охоплює періоди з 1946-2023 рр. Створені умови для розкриття потенціалу музейної колекції стосовно локальної історії Пологівщини. Облаштована конференц-зона. Громада об’єднана навколо своїх історичних цінностей. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Складання тематико-реекспозиційного плану. Придбання експозиційного обладнання (стенди, вітрини, стелажі, стійки, підставки) та засобів монтажу. Придбання меблів для конференц-зони (столи, стільці, проєктор, ноутбук, фліпчарт тощо). Друк фото, виготовлення копій, муляжів. Облаштування інсталяцій. Монтаж експозиції. Залучення до роботи художника. Презентація зали. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня – до листопада 2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 0 | 450,00 | 450,00 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, грантові кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | КУ «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Облаштування мережі водовідведення і підключення до центральної каналізаційної мережі в комунальній установі «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення доступної інфраструктури та необхідних санітарно-гігієнічних умов для працівників та відвідувачів закладу культури |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Будівля, в якій розміщений музей – одна із найстаріших в місті, збудована на зламі 19-20 століття. Щороку музей відвідують до 5 тисяч осіб. Проте, в установі відсутнє водовідведення. Всі вологі відходи виливаються в яму вбиральні, яка є в незадовільному стані. Існує нагальна потреба облаштувати мережу водовідведення і підключитися до центральної каналізаційної мережі |  |  |  |
| Очікувані результати: | Дотримані діючі санітарно-гігієнічні вимоги. Облаштована мережа водовідведення та підключена до центральної каналізаційної мережі, встановлені раковини для миття рук в т.ч. для відвідувачів з особливими потребами. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення об’єму робіт та розташування мережі. Виготовлення проєктно-кошторисної документації. Визначення виконавця робіт. Облаштування мережі водовідведення та підключення до центральної каналізаційної мережі. Встановлення раковин для миття рук. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 – до листопада 2022: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 15,00 | 185,00 | 0 | 200,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | комунальна установа «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Облаштування вбиральні на подвір’ї комунальної установи «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради за адресою: м. Пологи, пров. Водопровідний, буд.10 |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення доступної інфраструктури та необхідних санітарно-гігієнічних умов для працівників та відвідувачів закладу культури |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | КУ «Пологівський районний краєзнавчий музей» ПМР – відомий науково-дослідний та культурно-освітній заклад, який вивчає, зберігає, використовує та популяризує музейні предмети та музейні колекції з науковою та освітньою метою, залучає громадян до надбань національної та світової культурної спадщини та є цікавим туристичним об’єктом регіону. Щороку музей відвідують до 5 тисяч осіб. Але існуючі в закладі санітарно-гігієнічні умови на теперішній час незадовільні: в установі є дерев’яна вбиральня, збудована ще у 1980 р., яка на сьогодні має незадовільний стан і не придатна до подальшої експлуатації. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Дотримані діючі санітарно-гігієнічні вимоги. Облаштована сучасна, капітальна вбиральня на подвір’ї музею з двох частин, одна з яких придатна для відвідувачів з особливими потребами. Створені комфортні умови. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Виготовлення проєктно-кошторисної документації. Визначення виконавця робіт. Облаштування вбиральні. Демонтаж старої вбиральні. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 – до листопада 2021 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | комунальна установа «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Відкриття виставкового салону «Пологівський вернісаж» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Популяризація образотворчого мистецтва та інших ремесел. Збереження народних традицій та створення інноваційних напрямків творчості митців. Естетичне виховання та духовний розвиток жителів громади. Сприяння розвитку творчості місцевих умільців. Створення умов для якісного відпочинку та культурного розвитку мешканців та гостей громади. Розвиток туризму. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Відкриття сучасних виставкових зал для витворів мистецтва умільців Пологівщини: постійно діючої експозиції і тимчасових. Підтримка та популяризація майстрів образотворчого мистецтва,вишивки, ковальства, гончарства, художнього розпису, лозоплетіння, різьби по дереву тощо. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збережені та розвиваються народні традиції і ремесла, запроваджені інноваційні напрямки творчості митців. Розвивається естетичне виховання жителів громади. Підвищено культурний рівень та змістовне проведення дозвілля громадян. Підвищено туристичну привабливість Пологівської міської об’єднаної територіальної громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Виділення приміщення. Проведення ремонту. Створення комунальної установи Пологівської міської ради. Затвердження штату: директор, екскурсоводи, художник-оформлювач, сторожа, прибиральниця, підсобний робітник. Оформлення виставкових зал. Придбання обладнання: плазмовий телевізор, портфель екскурсовода, меблі, оргтехніка, вивіска, світлові ефекти, відеообладнання, звукопідсилююча апаратура, виставкові вітрини, кондиціонер, осушувач повітря. Організація вантажних перевезень. Установка охоронної та пожежної сигналізацій. |  |  |  |
| Період реалізації: |  |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, відділ культури і туризму Пологівської міської ради, Зубенко Павло Олександрович. |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Сприяння розвитку культури в громаді та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Розробка та впровадження віртуальних екскурсій. Трансляція відеоматеріалів про історичні події громади під час екскурсій в краєзнавчому музеї. |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Створення інноваційного конкурентоспроможного культурного продукту. Ознайомлення відвідувачів та користувачів мережі Інтернет з туристичними принадами та локальною історією за допомогою мультимедійних засобів. Спонукання туристів відвідати Пологівщину. Залучення громади до збереження та популяризації історико-культурної спадщини. Впровадження альтернативних форм роботи. |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Населення громади – 24038 жителів (чоловіків – 11062, жінок – 12976), гості громади, користувачі Інтернет мережі. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Щоб зацікавити громадян та спонукати їх активно відвідувати Пологівщину, є пропозиція записувати та розміщувати в мережі Інтернет відеоролики, відеоматеріали, реклами та віртуальні екскурсії про історико-культурну спадщину та туристичні принади регіону. Маючи в доробку багатий архівний відеоматеріал про історичні події громади, є потреба в його гідній подачі під час екскурсій в краєзнавчому музеї |  |  |  |
| Очікувані результати: | Впроваджені нові форми роботи в музеї. Задоволено попит громадян в отриманні якісних культурних послуг. Громадяни ознайомлені з цікавими туристичними об’єктами, локальною історією та активно залучені до її збереження та популяризації. Збільшення кількості туристів. Музей отримує додаткові кошти від платних послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Придбання обладнання: відеокамера, фотоапарат, Led екран (внутрішній) – 2 шт., флеш-накопичувач – 5 шт. Зйомка відеороликів, відеоматеріалів, реклами, віртуальних екскурсій. Розміщення відео на сайтах та у соціальних мережах. |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 – до листопада 2021 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 80,0 | 0 | 80,00 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Комунальна установа «Пологівський районний краєзнавчий музей» Пологівської міської ради |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту – відділ культури і туризму Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання стратегії розвитку, якому відповідає проєкт: | 3.1.6 Соціальні послуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | «Соціальне таксі» |  |  |  |
| Цілі проєкту: | 1. Підвищення рівня соціального обслуговування маломобільного населення Пологівської міської об’єднаної територіальної громади шляхом надання послуги «соціального таксі». 2. Створення додаткового робочого місця в «Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». 3. Сприяння покращенню життєдіяльності мешканців Пологівської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення громади – 25004 жителів |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | На сьогоднішній день на території Пологівської міської об’єднаної територіальної громади мешкають 1202 дорослі людини з інвалідністю, 86 дітей з інвалідністю та 58 осіб з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті. Більшість з зазначених осіб не мають можливості вільного пересування містом. На користування послугами приватного таксі просто не вистачає пенсійних виплат, тому ці люди є «заручниками чотирьох стін» своїх домівок, що робить їх соціально ізольованими. Інтеграція України у світовий простір потребує постійного вдосконалення системи соціального захисту населення, розширення послуг, підвищення якості їх надання. Тому планується під час реалізації проєкту придбання спеціального автомобіля для перевезення осіб з інвалідністю, яким надаються послуги комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Пологівської міської ради Запорізької області. Це створить доступність і відкритість суспільства, стане однією із новітніх соціальних послуг для маломобільних осіб. Під час реалізації проєкту також буде створено 1 робоче місце - водія. Скористатися «Соціальним таксі» зможуть в робочі дні з 8 до 17 години люди з інвалідністю 1 та 2 групи, діти з інвалідністю та інші маломобільні групи населення, які за станом здоров’я не мають можливості користуватися громадським транспортом. Зазначена послуга буде безкоштовною в межах Пологівської міської об’єднаної територіальної громади. Під час організації перевезення бенефіціарів Центр соціального обслуговування буде дотримуватись принципів адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання транспортних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та грантових коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних норм і правил. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Покращення доступності та якості надання соціальних послуг для маломобільного населення Пологівської міської об’єднаної територіальної громади 2. Підвищення рівня мобільності окремих категорій громадян Пологівської міської об’єднаної територіальної громади 3. Покращення соціальної інфракструктури Пологівської міської об’єднаної територіальної громади 4. Створення нового робочого місця. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Автомобіль обладнаний для перевезення маломобільних груп, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації (з підйомним пристроєм, кріпленням для візків, низьким рівнем підлоги, пандусами, додатковими місцями для осіб, що супроводжують людей з інвалідністю тощо). . |  |  |  |
| Період реалізації: | з січня 2021 - до грудня 2022: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 1600,0 | 0 | 0 | 1600,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Державний бюджет, Пологівська міська рада, донори, активні мешканці громади |  |  |  |
| Інше: | Координотар проєкту - відділ соціального захисту та охорони здоров’я |  |  |  |

Напрям 3. В. Підвищення рівня громадської активності та соціальної згуртованості в громаді

| Номер і назва завдання: | 3.2.2 Забезпечення умов для самореалізації та підтримка ініціатив жителів громади, органів самоорганізації населення, громадських об’єднань та організацій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | «Резиденція розвитку громади» Облаштування творчого простору для зустрічей молодіжної ради та активних громадських організацій |  |  |  |
| Цілі проєкту: | 1)популяризація стандартів європейської політики і роботи з активними громадянами в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу; 2) створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення та лідерських якостей 3) сприяння працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву, волонтерській діяльності та мобільності молоді. 4) Створення якісного середовища для проведення дозвілля, творчості, навчання мешканців громади. 5)Посилення залучення громадськості до процесів розвитку та управління громадою 6)Забезпечення умов для самореалізації та підтримка ініціатив жителів громади, органів самоорганізації населення, громадських об’єднань та організацій |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення громади – 25004 жителів |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | Форма в сучасному світі часто зумовлює зміст. Молодь та інша громадськість потребують сучасних просторів для того, щоб збиратись, комунікувати, працювати над індивідуальними чи спільними проєктами. Створення та облаштування громадського простору для проведення дозвілля, творчості, навчання мешканців громади, зустрічей членів молодіжної ради та громадських організацій, органів самоорганізації населення з метою виконання їх функцій дозволить залучити мешканців до спільної роботи на благо громади. Проєкт передбачатиме проведення ремонту у частині будівлі зі створенням та облаштуванням 4 основних зон: 1. Лекторій – місця, де кожен може зібрати або зібратися, щоб послухати цікавих лекторів, провести тімбілдінг, подивитись разом фільм та затишно посидіти. 2. Коворкінг – облаштований великим столом та медіадошкою центр спільної роботи в команді або організації. Місце для проведення занять з неформальної освіти та просто простір для виконання особистих завдань. 3. Лаунч зона. Робота роботою, але потрібне місце та інструменти для відпочинку. Усе на Ваш розсуд: бажаєте посидіти почитати – бібліотека та крісла з освітленням, Ще буде місце настільних ігор та таке інше. 4. Технічна. Робота роботою, а людський організм потребує підкріплення. Тим паче, що за горнятком кави і мислиться краще. Кухня із чайником, кавомашиною, та мікрохвильовкою має бути в резиденції розвитку. Хочете охолодженого напою – холодильник до ваших послуг. Але жодної краплини алкоголю! |  |  |  |
| Очікувані результати: | Облаштовано «резиденцію розвитку громади». Забезпечено умови для самореалізації та підтримки ініціатив жителів громади, органів самоорганізації населення, громадських об’єднань та організацій. Підвищено соціальну адаптованість та активність мешканців. Покращено рейтинг громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Визначення приміщень. Визначення виконавця робіт Проведення ремонтних робіт Проведення закупівлі меблів та обладнання. Облаштування простору. Передача облаштованого приміщення на баланс комунального підприємства. |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня 2021 - до грудня 2022: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 0 | 600,0 | 200,0 | 800,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, ГО, донори, активні мешканці громади |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.2 Забезпечення умов для самореалізації та підтримка ініціатив жителів громади, органів самоорганізації населення, громадських об’єднань та організацій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту: | Підтримка проєктів, які здійснюються громадськими організаціями в Пологівській ОТГ |  |  |  |
| Цілі проєкту: | Розвиток компетенцій у сфері проєктного менеджменту серед представників громадських організацій Активізація діяльності місцевих громадських організацій на вирішення нагальних проблем громади Забезпечення консультативної та методологічної підтримки в процесі написання грантових заявок та реалізації успішних проєктів Участь у проєктах громадських організацій на умовах співфінансування Посилення залучення громадськості до процесів розвитку та управління громадою Забезпечення умов для самореалізації та підтримка ініціатив громадських організацій |  |  |  |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Пологівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення громади – 25004 жителів |  |  |  |
| Стислий опис проєкту: | У громаді активно функціонують громадські організації. Заходи та проєкти, які вони реалізують, не завжди характеризуються сталістю результатів. Щоб мінімізувати негативні фактори, потрібно підвищувати компетентності громадських лідерів, починаючи зі сфери комунікації, роботи в команді, завершуючи навичками проєктного менеджменту. Проєктні знання дадуть поштовх для збільшення грантових ресурсів, які залучаються у громаду. Для забезпечення сталості реалізованих ініціатив, Пологівська міська рада виступатиме партнером, надаючи необхідне співфінансування. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення кількісті зареєстрованих та активно працюючих організацій громадського сектору у громаді. Збільшення кількісті проєктів, які реалізуються в громаді за кошти грантів. Забезпечення співфінансування проєктів, які реалізуються громадськими організаціями. Забезпечення умов для самореалізації та підтримки ініціатив громадських організацій. Покращення рейтингу громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту: | Проєктом передбачається: Надання консультацій з питань реєстрації громадської організації, пошуку грантових ресурсів, оформлення проєктних заявок; Участь міської ради в проєктах на умовах співфінансування. |  |  |  |
| Період здійснення: | з 01.2021 – до 12.2023 |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2021 | 2022 | 2023 | Разом |
|  | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 510,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, донорські організації, в т.ч. міжнародні |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Пологівська міська рада, ГО, донори, активні мешканці громади |  |  |  |
| Інше: | Координатор проєкту - відділ освіти, молоді та спорту Пологівської міської ради, відділ енергоменеджменту, енергоефективності та інвестицій Пологівської міської ради |  |  |  |